ICS xx.xxx

CCS

T/CEPCA

中国电力建设企业协会团体标准

T/CEPCA XX.XX—2025

架空输电线路三维设计成果施工应用技术导则

Guidelines for Construction Application Technology of Three dimensional Design Results of Overhead Transmission Lines

（征求意见稿）

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

中国电力建设企业协会   发布

目 次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

4.1 总体要求	2

4.2 一般要求	2

5 施工模型建模内容	3

5.1 地理信息模型	3

5.2 三维设计深化模型	3

5.3 施工辅助设备及临时建构筑物模型	4

6 施工应用场景	4

6.1 智慧工地建设	4

6.2 施工组织策划	5

6.3 三维施工仿真模拟	5

6.4 自动施工监管	5

7 施工模型数据交互	6

7.1 一般规定	6

7.2 数据层交互	6

7.3 服务层交互	6

7.4 应用层交互	6

7.5 数据安全与权限管理	6

附录A（资料性）  施工模型建模深度	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出。

本文件由中国电力建设企业协会标准化管理委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件主要审查人：

架空输电线路三维设计成果施工应用技术导则

# 范围

本文件规定了架空输电线路工程三维设计成果施工建模内容、应用场景、数据交互的要求。

本部分适用于110（66）kV及以上架空输电线路新建工程的三维设计成果施工应用阶段，改扩建工程可参照执行。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB／T 38436-2019 输变电工程数据移交规范

NB/T 11197-2023 输变电工程三维设计技术导则

NB/T 11199-2023 输变电工程三维设计模型交互及建模规范

DL/T 5867—2023《110kV及以上架空输电线路施工及验收规范》

DL/T 5106《跨越电力线路架线施工规程》

# 术语和定义

- 输电工程三维设计 three-dimensional design of power transmission project

一种利用计算机三维可视化、数字化技术手段进行输电工程设计的方法。

［来源：NB/T 11199-2023］

- 输变电工程三维设计模型 three-dimensional design model of power transmission and transformation project

工程设计阶段建立的三维模型，随工程不同阶段需求变化。

［来源：NB/T 11199-2023］

- 几何模型 geometric model

描述物理对象的外形、尺寸等三维几何信息的模型。

［来源：NB/T 11199-2023］

- 属性信息 attribute information

与模型相关联的参数、特性、关系等，用结构化数据描述。

［来源：NB/T 11199-2023］

- 地理信息模型 geographic information model

可视化反映地理要素在三维空间中的位置、几何形态、表面纹理及属性等信息，包括地上主要地理信息的外部及地下空间，不含地上建（构）筑物地理信息内部。

［来源：NB/T 11197-2023］

- 模型细度 level of model definition

模型中所容纳的模型单元丰富程度的衡量指标，包括几何信息细度和属性信息细度。

［来源：NB/T 11199-2023］

- 几何信息细度 level of geometric detail

模型几何表达真实性和精确性的衡量指标。

［来源：NB/T 11199-2023］

- 属性信息细度 level of attribute detail

模型承载属性信息详细程度的衡量指标。

［来源：NB/T 11199-2023］

- 三维设计深化模型 Three-dimensional design refinement model

在输变电工程三维设计模型的基础上优化几何模型，补充属性信息后形成的三维模型。

- 施工辅助设施 construction support facilities

为了提高施工效率、确保施工质量、保障施工安全等目的而设置的各种辅助性设备、设施和措施。这些设施通常不是项目的主体结构或设备，而是为了支持施工过程而设置的附属设备。

- 临时构建筑物 temporary structures

施工过程中为了满足特定需求而临时搭建的建筑结构。

- 施工模型 digital twin construction model

施工应用模型应根据施工应用相关专业和任务的需要创建，应包含地理信息模型、三维设计深化模型、施工辅助设施及临时构建筑物模型。

# 基本要求

## 总体要求

施工应用数据的取得、保存、传递及应用应符合现行的国家相关法律法规，遵守国家信息安全相关要求。

施工应用应满足国家、行业相关规程、规范要求。

施工应用数据应遵循完整性、正确性、通用性等原则。

## 一般要求

施工模型建模内容规定了施工应用时相关资料及模型建模范围和深度的要求。

施工模型的建模深度规定了对模型的几何信息细度和属性信息细度的要求。

施工模型的建模内容应根据应用场景的实际需求确定。

施工模型应用场景规定了施工模型在施工过程中可应用的场景范围及应用方法。

施工模型数据交互规定了施工模型间几何信息及属性信息的交互方法。

# 施工模型建模内容

## 地理信息模型

    - 施工应用中的工程地理信息模型除包括基础地理信息数据、电网专题数据、电网空间数据、线路通道数据、工程勘测数据外，还应包括其他施工应用过程中所需要的地形、地貌、地质、气象环境等地理信息资料。地理信息模型的建模内容应符合附录A.1的规定。

    - 基础地理信息模型除数字化移交要求的数字正射影像数据、数字高程模型、基础矢量数据外，还可根据航飞资料进行施工场景实景建模。

    - 施工应用的地形资料可包括采动影响区、不良地质区、水淹冲刷区、地形专题图等。

    - 施工应用的地貌资料可包括树竹隐患区、山火隐患区、垂钓隐患区、接地隐患区、地貌专题图等。

    - 施工应用的地质资料在地质报告的基础上，可构建地质三维模型进行施工应用。

    - 施工应用气象与周边环境资料除电网专题图外，可包括机械施工重大隐患区、易漂浮物重大隐患区、微地形微气象区、大档距大高差区、空管区、三区三线等资料。

    - 地理信息模型精度应满足施工应用需求，可根据不同的场景要求进行模型构建。

## 三维设计深化模型

    - 导、地线（含OPGW）

      - 导、地线模型包括导线、地线、光纤复合架空地线（OPGW）、全介质自承式光缆（ADSS）等。

      - 导、地线（含OPGW）深化模型应根据输电线路数字孪生施工应用需求完善属性。

      - 导、地线（含OPGW）模型的建模内容应符合A.2.1的规定。

    - 金具和绝缘子串

      - 金具模型包括悬垂线夹、耐张线夹、连接金具、保护金具、接续金具和拉线金具等。绝缘子模型包括盘形绝缘子、棒式绝缘子等。

      - 金具和绝缘子串深化模型应按照输电线路数字孪生施工应用需求完善属性。

      - 金具和绝缘子串模型的建模内容应符合附录A.2.2的规定。

      - 杆塔

      - 杆塔模型按结构型式应包括桁架塔和输电杆。桁架塔应包括角钢塔、钢管塔、复合材料塔等；输电杆应包括钢管杆、钢筋混凝土杆、复合材料杆等。

      - 杆塔三维设计深化模型除应包括施工图设计模型元素外，还宜包括组装图、杆塔节点、挂点结构、塔身接腿、螺栓、节点板、脚钉等模型元素。

      - 杆塔三维设计深化模型应考虑组塔方式、运输条件、施工荷载、气候条件等因素确定其位置和尺寸等信息。

      - 杆塔模型的建模内容应符合附录A.2.3的规定。

    - 基础

      - 基础模型应包括桩基础、岩石基础、掏挖基础、台阶基础、板式基础等现场实际应用的基础形式。

      - 基础三维设计深化模型除应包括施工图设计模型元素外，还应包括配筋模型等模型元素。

      - 基础三维设计深化模型应考虑交通条件、植被覆盖、青苗赔偿、施工装备等因素确定其位置和尺寸等信息。

      - 基础模型的建模内容应符合附录A.2.4的规定。

    - 监测装置

      - 监测装置包括气象监测装置、导线温度监测装置、微风振动监测装置、等值覆冰厚度监测装置、导线舞动监测装置、导线弧垂监测装置、风偏监测装置、现场污秽度监测装置、杆塔倾斜监测装置、图像监测装置、视频监测装置和分布式故障诊断装置等现场实际应用的基础形式。

      - 监测装置应包括装置本体的模型及装载在杆塔上的安装位置信息。

      - 监测装置模型的建模内容应符合附录A.2.5的规定。

    - 其他设施

      - 其他设施包括防护设施和通道地物。

      - 防护设施模型应包括截排水沟、堡坎、护坡、挡水墙、植被恢复、主动防护网、被动防护网、阻沙栅栏、草方格和防撞桩等。

      - 通道地物模型应包括线路通道范围内的铁路、公路、架空输电线路、房屋、林木、河流、架空管道、地下电缆、地下通信线、地下管道、电缆隧道和综合管廊等，通道地物类型及代码应符合本文件的要求。

      - 通道地物模型应采用参数化建模，描述类型、空间位置、属性，建模范围应为中线两侧各50m。

      - 根据施工应用地理信息资料，当实际通道地物发生变更时，应根据施工应用需求完善更新通道地物模型。

      - 重要交叉跨越模型应按照输电线路施工应用需求完善属性。

      - 其他设施模型的建模内容应符合附录A.2.6的规定。

## 施工辅助设备及临时建构筑物模型

    - 施工设备模型应包括架空输电线路工程基础施工、杆塔组立、架线施工中所需要施工设备。

      - 基础施工设备模型可包括挖机、旋挖钻机、吊车、警示牌、花杆、彩条布、现场牌、钢管、燃油水泵、燃油振捣泵、坍落度筒、试块盒、吊带、油布、枕木、钢模等模型。

    - 杆塔组立施工设备模型可包括抱杆系统、承托系统、腰箍系统、拉线系统、提升系统、起吊系统、控制绳系统、吊车、安全工器具等模型。

    - 架线施工设备模型可包括无人机、放线滑车、张力机、地锚、卷盘、起重机、牵引机、压接导线的接续管、绞磨、小型施工器械堆放区、监控摄像头、地锚、走板、压接机、绳盘等模型。

    - 针对施工应用的材料、设备、设施可采用参数化模型（包括基本图元）或*.stl、*.obj、*.fbx文件进行数据交互。

    - 输电线路施工的材料、设备、设施模型需根据特定的施工场景需求补充相关属性信息。

    - 临时建构筑物模型可包括指示牌、休息区、材料区、控制室、守夜值班区、指挥区、跨越架及封网等模型。

    - 施工辅助设备及临时建构筑物模型的建模内容应符合附录A.3的规定。

# 施工应用场景

## 智慧工地建设

    - 在智慧工地建设时，可应用施工模型融合现场感知数据，构建施工现场立体数字沙盘，为智慧工地建设提供数据支撑。

    - 在智慧工地建设时，可对现场感知数据进行收集整理，并将实际信息附加或关联到施工模型。

    - 可将施工模型与轻量矢量图相结合，辅助实现全过程无纸化施工。

## 施工组织策划

    - 施工组织策划时，可应用施工模型开展施工场地划定、施工区域布置、施工组织设计等施工应用。

    - 施工场地划定时，可应用地理信息模型开展场地范围智能划定、施工场地信息展示、场地范围手动编辑等。

    - 施工区域布置时，可利用地理信息模型和施工辅助设备及临时构建筑物模型开展作业围栏布置、出入口设置、材料区布置、组装区布置、机械区布置、工器具区布置、观察区布置、值班区布置、施工铭牌布置等施工应用。

    - 施工组织设计时，应结合施工模型属性信息建立各模型间的关联关系，可应用与开展工艺工法选择、施工机械配置、工器具配置、固有风险及预防措施选择、作业队伍配置、作业人员配置、进度计划编制等。

    - 可利用施工模型结合无人机技术完成跨越参数统计、索道选线、牵张场选择等。

## 三维施工仿真模拟

    - 在施工阶段应用三维设计成果时，可在基础施工，组塔施工，架线施工等工序开展基于三维设计的施工仿真模拟。

    - 在复杂节点施工仿真模拟中，应优化节点各构件尺寸、各构件之间的连接方式和空间要求，以及节点施工顺序。

    - 施工仿真模拟时，可利用施工模型的几何信息及位置对施工过程中可能存在的碰撞进行施工碰撞检查。

    - 施工碰撞检查

      - 在施工应用时，宜对可能出现的施工设备与周围碰撞的情况进行模拟校验。

      - 宜对地脚螺栓间可能存在的碰撞进行模拟校验。

      - 宜对钢筋笼吊装过程中与护筒、钻孔设备可能存在的碰撞进行模拟校验。

      - 宜对塔腿、塔身分段吊装时与抱杆系统、拉线锚固点可能存在的碰撞进行模拟校验。

      - 应对不同气象条件下输电工程重要交叉跨越、通道拥挤地段等的空间带电距离进行模拟校验。

      - 宜对架线时金具绝缘子串可能存在的碰撞进行模拟校验。

## 自动施工监管

    - 可应用施工模型，结合现场感知设备，实现工程施工现场进度、质量、安全管控等。

    - 施工进度管理时，应根据工作分解结构对施工模型进行调整，并将进度计划与模型关联。

    - 施工进度管理时，应对实际进度的原始数据进行收集、整理、统计和分析，并将实际进度信息附加或关联到施工模型。

    - 施工进度管理时，可应用施工模型将计划信息和实际进度信息完成进度跟踪对比分析、进度预警、进度偏差分析。

    - 施工质量管理时，可采用拍照、录音、文字备注等方式直接在施工模型中记录问题及对问题位置进行标注提示。

    - 施工质量管理时，应通过施工模型对质量问题进行标注，并可迅速查询工程质量相关信息。

    - 施工质量验收时，应对检查项目和质量标准与施工模型进行关联和挂接，对验收结果进行补充，并最终存储于施工模型中。

    - 施工质量验收时，可采用拍照、录音、文字备注等方式在施工模型中记录施工质量问题并进行动态识别。

    - 施工安全管理应用时，可采用拍照、录音、文字备注等方式直接在施工模型中记录安全风险点并进行动态标识，必要时可对安全风险要素进行建模。

    - 施工安全管理应用时，应通过施工模型对安全风险点进行标注，并可迅速查询工程安全相关信息。

    - 施工分部分项结算管理时，可根据项目工程施工进度，结合分部分项工程划分，通过施工模型可对逐基杆塔、逐个耐张段进行相关工程量的计算和统计。

# 施工模型数据交互

  - 一般规定

    - 施工模型的应用需依托数字化技术，具体可包括数据层、服务层和应用层，各层间通过标准化接口交互。

  - 数据层交互

    - 数据层可包含模型空间数据库、模型关系型数据库以及施工应用资料库，各数据库间可通过唯一标识符建立双向映射关系。

    - 数据层中各数据库应建立数据变更同步机制，确保模型空间信息、属性信息及施工资料变更后，映射关系能实时或准实时更新。

    - 数据层应建立统一的数据治理策略，包含元数据管理标准、数据质量校验规则（如完整性、准确性、时效性），确保交互数据的可信度与一致性。

    - 数据层交互内容包括几何信息（坐标/高程/拓扑）、属性信息（材质/型号/参数）、施工资料（地形/地质/气象数据）。

    - 数据层存储的模型数据应包含版本标识信息，支持历史版本追溯与差异对比，版本管理策略应遵循项目配置管理要求。

    - 数据层中模型的几何信息（如坐标、高程、拓扑关系等）应遵循关系型数据库管理系统存储标准。

    - 数据层中模型的属性信息（如材质、型号、施工参数等）应遵循模型关系型数据库管理标准。

    - 数据层中施工应用资料（如地形、地质、气象数据等）应遵循GeoJSON或Shapefile标准。

  - 服务层交互

    - 服务层中地理信息系统引擎服务应包括空间分析模块，可视化渲染模块。

    - 服务层中地理信息系统引擎应遵循地理信息系统通用规范，建筑信息模型引擎应符合Web三维渲染标准。

    - 服务层中建筑信息模型引擎数据接口应遵循表现层状态转移应用编程接口及属性集扩展规则标准。

    - 服务层的地理信息系统引擎与建筑信息模型引擎交互时，应采用统一的空间参考系，减少坐标系转换误差。

    - 数据层与服务层的关键交互过程需实现事务性保障，确保在跨数据库操作失败时能有效回滚，维护数据状态一致。

  - 应用层交互

    - 应用层中模型与业务数据的交互数据通过时间戳与唯一标识符建立索引关联。

    - 施工模型属性信息（如材质、型号、安装位置）应与施工管理平台的数据建立属性映射关系，且应遵循结构化标准。

    - 施工模型空间信息（如坐标、高程、拓扑关系）应与施工管理平台的数据建立空间映射关系，且拓扑关系应遵循空间逻辑和几何一致性。

  - 数据安全与权限管理

    - 模型空间数据库、关系型数据库中的敏感数据需采用国密SM4或AES-256算法加密存储。

    - 跨层及层内关键数据传输过程应实施数据完整性校验机制，防止数据在传输或存储中被篡改。

    - 基于角色权限模型划分数据访问等级，施工人员仅可操作属地化数据，核心地理信息需双重认证。

附  录  A

（资料性）

- 施工模型建模深度

## A.1 地理信息模型

    - A.1.1 地理信息模型构建时的数据类型、属性字段、格式、字典表见表A.1。

表A.1 地理信息模型

| 施工应用资料 | 图层名称 | 数据类型 | 属性字段 | 字典表 | 参考格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础地理数据 | 影像数据 | 面 | / | / | tiff |
|  | 数字高程模型 | dem模型 | / | / | tiff |
|  | 实景模型 | 模型 | / | / | osgb |
| 地形 | 采动影响区 | 面、点 | 类型、面积 | / | shp或KML |
|  | 不良地质区 | 面、点 | 类型、面积 | 类型：地质灾害高易发区、中易发区、低易发区 | shp或KML |
|  | 水淹冲刷区 | 面、点 | 类型、面积 | / | shp或KML |
|  | 地形专题图 | 模型 |  | 山地、峻岭、河网泥沼、平丘 | DEM、SHP、KML |
| 地貌 | 树竹隐患区 | 面、点 | 类型、面积 | / | shp或KML |
|  | 山火隐患区 | 面、点 | 类型、面积 | / | shp或KML |
|  | 垂钓隐患区 | 面、点 | 类型、面积 | / | shp或KML |
|  | 接地隐患区 | 面、点 | 类型、面积 | / | shp或KML |
|  | 地貌专题图 | 面 | 类型、面积 | 类型：超高树竹（森林）、易燃植被（草地）、江河湖塘、水田、旱地 | shp或KML |
| 地质 |  | 模型 | 深度、地层名称，描述信息 | 示例：0.0-0.6m素填土：可塑到软塑状态 0.6-1.2m粉质粘土：褐黄色可塑 1.2-7.0m淤泥:褐黄色，软塑 7.0-18.0m松砂石:硬塑状态 | ifc |
| 行政区划 | 村级行政区划 | 面、线 | 行政区名称、行政区编码 | / | shp |
|  | 乡镇级行政区 | 面、线 | 行政区名称、行政区编码 | / | shp |
|  | 区县级行政区 | 面、线 | 行政区名称、行政区编码 | / | shp |
|  | 地市级行政区 | 面、线 | 行政区名称、行政区编码 | / | shp |
| 气象环境 | 易漂浮物重大隐患区 | 面、点 | 类型、面积 | 类型：防鸟彩带、金属彩带、薄膜、塑料大棚、彩钢瓦棚等漂浮物 | shp或KML |
|  | 冰区 | 分级色彩专题图 | 冰厚范围(mm)、冰区分类 | 冰区分类：轻冰区、中冰区、重冰区 | shp或KML |
|  | 舞动区 | 分级色彩专题图 | 舞动级别、舞动等级 | 舞动级别：1级（难）、2级（中等）、3级（易） | shp或KML |
|  | 风区 | 风向图 | 风区分级(m/s) |  | shp或KML |
|  | 污区（直流） | 分级色彩专题图 | 电压类型、污秽度等级 | 污秽度等级：A（很轻）、B（轻）、C（中等）、D（重） | shp或KML |
|  | 污区（交流） | 分级色彩专题图 | 电压类型、污秽度等级 | 污秽度等级：a（很轻）、b（轻）、c（中等）、d（重）、e（很重） | shp或KML |
|  | 雷区 | 分级色彩专题图 | 地闪密度（次/（km²·a））、地闪密度等级（Ng）、雷害风险等级 | 地闪密度等级（Ng）：少雷区、中雷区、多雷区、强雷区 | shp或KML |
|  | 鸟害区 | 分级色彩专题图 | 鸟害区等级 | 鸟害区等Ⅰ：较好、Ⅱ：严重 | shp或KML |
|  | 微地形微气象区 | 面 | 类型、面积 | 类型：峡谷型、垭口型 | shp或KML |
|  | 大档距大高差区 | 面 | 类型、面积 | / | shp或KML |
|  | 空管区 | 面、模型 | 面积、高度 | / | shp |
|  | 三区三线 | 面 | 面积、类型 | 类型：城镇开发边界、生态保护红线 | shp |
| 其他区域 | 机械施工重大隐患区 | 面、点 | 类型、面积 | 类型：泵车、吊车、打桩机、挖掘机、翻斗车等施工机械作业隐患区 | shp |

  - A.2 三维设计深化模型

    - A.2.1 导、地线（含OPGW）模型在施工应用时需补充的内容见表A.2。

表A.2 施工应用补充建模内容（导、地线）

| 建模内容/部件名称 | 数据类型 | 属性字段 | 参考格式 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导地线 | 模型 | 型号 | GIM | / |
| 挂环 | 模型 | 型号、名称 | ifc | / |
| 导线夹头卡线器 | 模型 | 型号、名称 | ifc | / |
| 地线夹头 | 模型 | 型号、名称 | ifc | / |
| 接地线 | 模型 | 型号、名称 | ifc | / |

    - A.2.2 金具和绝缘子串模型在施工应用时需补充的内容见表A.3。

表A.3 施工应用补充建模内容（金具绝缘子串）

| 建模内容/部件名称 | 数据类型 | 属性字段 | 参考格式 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耳轴挂板 | 模型 | 型号 | ifc | / |
| 直角挂板 | 模型 | 型号 | ifc | / |
| 碗头挂板 | 模型 | 型号 | ifc | / |
| 联板 | 模型 | 型号 | ifc | / |
| 调整板 | 模型 | 型号 | ifc | / |
| 球头挂环 | 模型 | 型号 | ifc | / |
| 均压环 | 模型 | 型号 | ifc | / |
| U型挂环 | 模型 | 型号 | ifc | / |
| 延长拉杆 | 模型 | 型号 | ifc | / |
| 延长环 | 模型 | 型号 | ifc | / |
| 铝包带 | 模型 | 型号 | ifc | / |
| 护线条 | 模型 | 型号 | ifc | / |
| 预绞丝 | 模型 | 型号 | ifc | / |
| 绝缘子 | 模型 | 型号、材质、型氏、重量、普通或防污 | ifc | / |
| 绝缘子串 | 模型 | 电压等级、绝缘子型号、串类型、总长度、总重量、适用导线型号、缠绕物类型、是否为预绞丝悬垂线夹、接线点信息 | ifc | / |
| 悬垂线夹 | 模型 | 型号 | ifc | / |
| 耐张线夹 | 模型 | 型号 | ifc |  |
| 防振锤 | 模型 | 型号、重量、是否缠绕预绞丝 | ifc | / |
| 间隔棒 | 模型 | 型号、分裂数、分裂间距、重量、是否为相间间隔棒 | ifc | / |
| 相间间隔棒 | 模型 |  | ifc | / |
| 防舞间隔棒 | 模型 |  | ifc | / |
| 监测装置 | 模型 | 装置名称 | ifc | / |
| 防鸟装置 | 模型 | 名称、型号 | ifc | / |

    - A.2.3 杆塔模型在施工应用时需补充的内容见表A.4～10。

表A.4 施工应用补充建模内容（杆塔）

| 建模内容/部件名称 | 数据类型 | 属性字段 | 参考格式 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杆塔模型 | 模型 | 电压等级、塔型、杆塔材质、固定方式、杆塔类型、回路数、呼高、塔重、杆塔高、与基础连接方式、地形信息 | ifc | / |
| 组装图 | 图纸 | / | ifc | / |
| 杆塔节点 | 模型 | / | ifc | / |
| 挂点结构 | 模型 | 挂点孔数量、孔间距、孔径、挂点板厚度 | ifc | / |
| 接身接腿 | 模型 | / | ifc | / |
| 螺栓 | 模型 | 型号、材质 | ifc | / |
| 节点板 | 模型 | 型号、材质 | ifc | / |
| 脚钉 | 模型 | 型号、材质 | ifc | / |
| 爬梯 | 模型 | 型号、材质 | ifc | / |
| 塔脚板 | 模型 | 型号、材质 | ifc | / |
| 防坠落装置 | 模型 | 型号、材质 | ifc | / |
| 水平拉索 | 模型 | 型号、材质 | ifc | / |
| 休息平台 | 模型 | 型号、材质 | ifc | / |
| 走道 | 模型 | 型号、材质 | ifc | / |
| 分段塔材重量 | 结构表 | 部位、重量、高度 | ifc | / |
| 分段塔材主材高度 | 结构表 | 部位、重量、高度 | ifc | / |

表A.5 施工应用补充建模内容（角钢塔）

| 建模内容/部件名称 | 数据类型 | 属性字段 | 参考格式 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚钉 | 模型 | 布置、间距 | ifc | / |
| 塔脚板 | 模型 | 孔径、边长 | ifc | / |
| 接地孔 | 模型 | 孔径、孔距 | ifc | / |
| 挂点孔 | 模型 | 孔径、孔距 | ifc | / |
| 接腿 | 模型 | 根开、高度 | ifc | / |
| 防坠落导轨 | 模型 | 孔径、孔距 | ifc | / |
| 水平拉索 | 模型 | 高度、长度 | ifc | / |
| 爬梯 | 模型 | 爬梯模型，包括位置距离、规格及爬梯座模型 | ifc | / |

表A.6  施工应用补充建模内容（钢管杆）

| 建模内容/部件名称 | 数据类型 | 属性字段 | 参考格式 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 爬梯 | 模型 | 爬梯模型，包括位置距离、规格及爬梯座模型 | ifc | / |
| 法兰 | 模型 | 法兰规格、直径、安装位置 | ifc | / |
| 扶手 | 模型 | 尺寸外观、安装位置 | ifc | / |
| 脚踏板 | 模型 | 尺寸外观、安装位置 | ifc | / |
| 塔脚板 | 模型 | 孔径、边长 | ifc | / |
| 接地孔 | 模型 | 孔径、孔距 | ifc | / |
| 挂点孔 | 模型 | 孔径、孔距 | ifc | / |
| 加劲板 | 模型 | 尺寸、安装位置、板厚 | ifc | / |

表A.7 施工应用补充建模内容（钢管组合塔）

| 建模内容/部件名称 | 数据类型 | 属性字段 | 参考格式 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 爬梯 | 模型 | 爬梯模型，包括位置距离、规格及爬梯座模型 | ifc | / |
| 法兰 | 模型 | 法兰规格、直径、安装位置 | ifc | / |
| 扶手 | 模型 | 尺寸外观、安装位置 | ifc | / |
| 脚踏板 | 模型 | 尺寸外观、安装位置 | ifc | / |
| 脚钉 | 模型 | 脚钉布置、间距 | ifc | / |
| 接地孔 | 模型 | 孔径、孔距 | ifc | / |
| 挂点孔 | 模型 | 孔径、孔距 | ifc | / |
| 水平拉索 | 模型 | 高度、长度 | ifc | / |
| 防坠落导轨 | 模型 | 孔径、孔距 | ifc | / |
| 爬梯 | 模型 | 孔径、孔距 | ifc | / |
| 加劲板 | 模型 | 尺寸、安装位置、板厚 | ifc | / |

表A.8 施工应用补充建模内容（复合材料塔）

| 建模内容/部件名称 | 数据类型 | 属性字段 | 参考格式 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 复合法兰 | 模型 | 材质类型、内径、外径、安装位置 | ifc | / |
| 套筒 | 模型 | 内径、壁厚、长度 | ifc | / |

表A.9 施工应用补充建模内容（钢筋混凝土塔）

| 建模内容/部件名称 | 数据类型 | 属性字段 | 参考格式 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锚具 | 模型 | 孔径、厚度、安装位置 | ifc | / |
| 钢筋笼定位支架 | 模型 | 高度、尺寸、间距 | ifc | / |
| 浇筑模板 | 模型 | 长度、孔距 | ifc | / |

表A.10 施工应用补充建模内容（复合材料杆）

| 建模内容/部件名称 | 数据类型 | 属性字段 | 参考格式 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 复合绝缘子拉条 | 模型 | 长度、间距 | ifc | / |
| 复合法兰 | 模型 | 法兰规格、直径、安装位置 | ifc | / |
| 金属抱箍 | 模型 | 宽度、间距、规格 | ifc | / |

    - A.2.4 基础模型在施工应用时需补充的内容见表A.11～16。

表A.11 施工应用补充建模内容（基础）

| 建模内容/部件名称 | 数据类型 | 属性字段 | 参考格式 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础模型 | 模型 | 型号、混凝土强度等级、混凝土体积、一般钢筋重量、正面根开、侧面根开、基础露头、基础埋深、基础直径、接地型式、混凝土、土质类型、土质厚度、边坡保护范围 | ifc | / |
| 地脚螺栓模型 | 模型 | 地脚螺栓材质、地脚螺栓型号、地脚螺栓螺杆重量、地脚螺栓螺杆长度、地脚螺栓附件重量、地脚螺栓间距、地脚螺栓露出立柱顶面高度 | ifc | / |
| 地脚螺栓附件 | 模型 | / | ifc | 包含螺帽、锚板、垫板、地脚螺栓箍筋、锚固模板等 |
| 声测管 | 模型 | 声测管材质、管径、长度 | ifc | / |
| 插入式（角钢）钢管 | 模型 | 规格、材质、插入深度 | ifc | / |

表A.12 施工应用补充建模内容（灌注桩基础、挖孔桩基础）

| 建模内容/部件名称 | 数据类型 | 属性字段 | 参考格式 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配筋模型 | 模型 | 主筋标号、主筋型号、钢筋笼直径、钢筋笼长度、外箍筋型号、内箍筋型号 | ifc | / |
| 护板 | 模型 | 长度、厚度、焊接长度 | ifc | / |
| 声测管 | 模型 | 材质、管径、长度 | ifc | / |
| 护壁 | 模型 | 厚度、长度 | ifc | / |
| 桩身 | 模型 | 直径、长度 | ifc | / |
| 护筒 | 模型 | 内径、壁厚、安装标高 | ifc | / |

表A.13 施工应用补充建模内容（现浇基础）

| 建模内容/部件名称 | 数据类型 | 属性字段 | 参考格式 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立柱 | 模型 | 长度、宽度、高度 | ifc | / |
| 台阶 | 模型 | 长度、宽度、高度 | ifc | / |
| 底板 | 模型 | 长度、宽度、高度 | ifc | / |
| 垫层 | 模型 | 长度、宽度、高度、混凝土强度等级 | ifc | / |
| 配筋模型 | 模型 | 主筋标号、主柱主筋直径、主柱箍筋直径、架立钢筋直径、台阶钢筋直径、底板钢筋直径 | ifc | / |
| 顶木 | 模型 | 长度，直径 | ifc | / |

表A.14 施工应用补充建模内容（掏挖基础、岩石嵌固基础）

| 建模内容/部件名称 | 数据类型 | 属性字段 | 参考格式 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配筋模型 | 模型 | 主筋标号、主筋型号、钢筋笼直径、钢筋笼长度、外箍筋型号、内箍筋型号、 | ifc | / |
| 护壁 | 模型 | 厚度、长度 | ifc | / |
| 桩身 | 模型 | 直径、长度 | ifc | / |

表A.15 施工应用补充建模内容（预制桩基础）

| 建模内容/部件名称 | 数据类型 | 属性字段 | 参考格式 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩端连接件 | 模型 | 规格、安装位置 | ifc | / |
| 预埋钢管 | 模型 | 规格、安装位置 | ifc | / |
| 桩端 | 模型 | 安装位置 | ifc | / |
| 螺纹钢套筒 | 模型 | 规格、安装位置 | ifc | / |
| 预埋地脚螺栓 | 模型 | 规格、安装位置 | ifc | / |
| 预埋地螺箍筋 | 模型 | 规格、安装位置 | ifc | / |
| 预埋螺栓 | 模型 | 规格、安装位置 | ifc | / |
| 钢筋网 | 模型 | 规格、安装位置 | ifc | / |

表A.16 施工应用补充建模内容（岩石锚杆基础）

| 建模内容/部件名称 | 数据类型 | 属性字段 | 参考格式 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主锚筋 | 模型 | 尺寸、重量、安装位置 | ifc | / |
| 承台下部钢筋 | 模型 | 尺寸、重量、安装位置 | ifc | / |
| 承台上部钢筋 | 模型 | 尺寸、重量、安装位置 | ifc | / |
| 承台竖向分布筋 | 模型 | 尺寸、重量、安装位置 | ifc | / |
| 基础立柱主筋 | 模型 | 尺寸、重量、安装位置 | ifc | / |
| 基础柱箍筋 | 模型 | 尺寸、重量、安装位置 | ifc | / |
| 承台侧面钢筋 | 模型 | 尺寸、重量、安装位置 | ifc | / |
| 承台内钢筋网 | 模型 | 尺寸、重量、安装位置 | ifc | / |
| 架立钢筋 | 模型 | 尺寸、重量、安装位置 | ifc | / |
| 机械锚固钢筋 | 模型 | 尺寸、重量、安装位置 | ifc | / |
| 锚筋定位爪 | 模型 | 尺寸、重量、安装位置 | ifc | / |
| 锚杆 | 模型 | 尺寸、重量、安装位置 | ifc | 包括直锚式、斜锚式 |

    - A.2.5 监测装置模型在施工应用时需补充的内容见表A.17。

表A.17 施工应用补充建模内容（监测装置）

| 建模内容/部件名称 | 数据类型 | 属性字段 | 参考格式 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气象监测装置 | 模型 | 风速、风向、温度、湿度、气压、雨量、光辐射 | ifc | / |
| 导线温度监测装置 | 模型 | 监测范围 | ifc | / |
| 微风振动监测装置 | 模型 | 振动幅值、振动频率 | ifc | / |
| 等值覆冰厚度监测装置 | 模型 | 拉力传感器测量范围、倾角传感器测量范围 | ifc | / |
| 导线舞动监测装置 | 模型 | 舞动幅值、舞动频率 | ifc | / |
| 导线弧垂监测装置 | 模型 | 导线弧垂、导线对地距离 | ifc | / |
| 风偏监测装置 | 模型 | 风偏角、偏斜角 | ifc | / |
| 现场污秽度监测装置 | 模型 | 盐密值、灰密值 | ifc | / |
| 杆塔倾斜监测装置 | 模型 | 横向倾斜角、纵向倾斜角 | ifc | / |
| 图像监测装置 | 模型 | 像素、分辨率、最低照度、变焦率 | ifc | / |
| 视频监测装置 | 模型 | 像素、最低照度、变焦率 | ifc | / |
| 分布式故障诊断装置 | 模型 | 行波电流传感器频响范围、 行波电流采样率、单导线行波电流测量范围、行波电流连续记录时长、行波电流测量时间参数误差、行波电流测量幅值参数误差、故障电流传感器频响范围、故障电流采样率、单导线故障电流测量范围、故障电流连续记录时长、故障电流测量幅值参数误差 | ifc | / |

    - A.2.6 其他设施模型在施工应用时需补充的内容见表A.18～19。

表A.18 施工应用补充建模内容（通道地物）

| 建模内容/部件名称 | 数据类型 | 属性字段 | 参考格式 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 跨越（临近）铁路 | 面、线 | 铁路名称、铁路等级、路基宽、路基高、接触网高、 里程信息、权属 | shp或KML | 类型：电气化铁路、常规铁路、货运铁路 |
| 房屋 | 面 | 房屋高度、屋顶类型、层数、房屋面积、房屋种类、 附院面积、附房面积、 权属 | shp或KML |  |
| 跨越（临近）电力线路 | 面、线、模型 | 电压等级、高温K值、 低温K值、年平K值、 大风K值、名称、权属 | shp或KML、GIM | / |
| 跨越（临近）弱电线路 | 面、线、模型 | 线路名称跨越方式 | shp或KML、GIM | / |
| 跨越（临近）河道 | 面、线 | 宽度、水位高、是否通航、5年洪水位、100年洪水位、50年水位通航河流桅杆高、权属 | shp或KML | 类型：通航河流、非通航河流 |
| 跨越（临近）特殊管道 | 线、模型 | 类型、管径、长度 | shp或KML、GIM | 类型：输油管道、输气管道 |
| 跨越（临近）建筑物 | 面 | 类型、面积、高度 | shp或KML | 类型：普通住宅、棚户区改造房、工业厂房、公服设施 |
| 跨越（临近）树（竹）区 | 面 | 树高、树木种类、密度权属 | shp或KML | 类型：超高树竹（乔木、灌木、其它） |
| 跨越公路及道路 | 面、线 | 公路名称公路等级、车道数、路宽、路基高、里程信息、权属 | shp或KML | 类型：高速公路、一级公路、二级公路、三级公路、四级公路（县道）、四级公路（乡道）、机耕路、临时道路 |

表A.19 施工应用补充建模内容（防护设施类）

| 建模内容/部件名称 | 数据类型 | 属性字段 | 参考格式 | 特殊要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截排水沟 | 模型 | 上口宽下口宽、锁口宽、 深度、壁厚、浆砌块石工程量、C15混凝土(散水) | ifc | / | / |
| 堡坎 | 模型 | 型号、外露高度范围、基脚埋深、基底逆坡高度、 基底宽度、墙顶宽度、防撞桩截面宽度、防撞桩截面长度、浆砌块石体积 | ifc | / | / |
| 护坡 | 模型 | 型号、外露高度范围、基脚埋深、基底逆坡高度、 基底宽度、墙顶宽度、防撞桩截面宽度、防撞桩截面长度、浆砌块石体积 | ifc | / | / |
| 挡水墙 | 模型 | 型号、外露高度范围、基脚埋深、基底逆坡高度、 基底宽度、墙顶宽度、防撞桩截面宽度、防撞桩截面长度、浆砌块石体积 | ifc | / | / |
| 植被恢复 | 模型 | 型号、外露高度范围、基脚埋深、基底逆坡高度、 基底宽度、墙顶宽度、防撞桩截面宽度、防撞桩截面长度、浆砌块石体积、防护类型 | ifc | / | / |
| 主动防护网 | 模型 | 型号、外露高度范围、基脚埋深、基底逆坡高度、 基底宽度、墙顶宽度、防撞桩截面宽度、防撞桩截面长度、浆砌块石体积浆砌块石体积、防护类型 | ifc | / | / |
| 被动防护网 | 模型 | 型号、外露高度范围、基脚埋深、基底逆坡高度、 基底宽度、墙顶宽度、防撞桩截面宽度、防撞桩截面长度、浆砌块石体积 | ifc | / | / |
| 阻沙栅栏 | 模型 | 型号、外露高度范围、基脚埋深、基底逆坡高度、 基底宽度、墙顶宽度、防撞桩截面宽度、防撞桩截面长度、浆砌块石体积 | ifc | / | / |
| 草方格 | 模型 | 型号、外露高度范围、基脚埋深、基底逆坡高度、 基底宽度、墙顶宽度、防撞桩截面宽度、防撞桩截面长度、浆砌块石体积、防护类型 | ifc | / | / |
| 防撞桩 | 模型 | 型号、外露高度范围、基脚埋深、基底逆坡高度、 基底宽度、墙顶宽度、防撞桩截面宽度、防撞桩截面长度、浆砌块石体积 | ifc | / | / |

  - A.3 施工辅助设备及临时建构筑物模型

    - A.3.1 施工辅助设备及临时建构筑物模型模型在施工应用时需补充的内容见表A.20。

表A.20 施工辅助设备及临时建构筑物模型表

| 施工场景 | 施工步骤 | 施工模型名称 | 数据类型 | 参考格式 | 属性字段 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础施工场景 | 施工器具 | 旋挖钻机 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 反循环钻机 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 冲击钻 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 吊车 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 随车吊 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 泥浆泵 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 污水泵 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 潜水泵 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 泥浆搅拌机 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 搅拌机 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 电焊机 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 切割机 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 柴油发电机 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 水准仪 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 塔尺 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 水平尺 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 钢卷尺 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 挖机 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 双排车 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 自卸三轮车 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 安全帽 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 安全带 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 速差自控器 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 警示牌 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 花杆 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 彩条布 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 现场牌 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 木模板 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 木方 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 竹排 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | ∠50-5角铁 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 丝杆 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 铁锹 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 钢管 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 燃油水泵 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 燃油振捣泵 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 坍落度筒 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 试块盒 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 吊带 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 花杆 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 竹梯 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 油布 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 枕木 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 干粉灭火器 | 模型 | ifc | / | / |
| 立塔施工场景 | 抱杆系统 | 抱杆 | 模型 | ifc | / | 带头部及承托座 |
|  |  | 钢丝绳 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 滑车 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 拉线钢绳 | 模型 | ifc | / | 铝合金抱杆用 |
|  |  | 卸扣 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 绞磨 | 模型 | ifc | / | / |
|  | 承托系统 | 承托绳套 | 模型 | ifc | / | 调节长度用 |
|  |  | 专用夹具 | 模型 | ifc | / | 承托绳与主材连接 |
|  |  | 监测装置 | 模型 | ifc | / | 抱杆系统受力监测 |
|  |  | 卸扣 | 模型 | ifc | / | / |
|  | 腰箍系统 | 抱杆腰箍 | 模型 | ifc | / | 与抱杆配套 |
|  |  | 腰箍绳套 | 模型 | ifc | / | 调节长度用 |
|  |  | 专用夹具 | 模型 | ifc | / | 腰箍绳与主材连接 |
|  |  | 卸扣 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 手扳葫芦 | 模型 | ifc | 载荷 | / |
|  | 拉线系统 | 拉线钢绳 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 锚桩 | 模型 | ifc | / | 地锚、钻桩 |
|  |  | 卸扣 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 松线器 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 手扳葫芦 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 绳卡 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 钢丝绳卡头 | 模型 | ifc | / | / |
|  | 提升系统 | 提升钢丝绳 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 起重滑车 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 卸扣 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 钢丝绳套 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 钢丝网套 | 模型 | ifc | 缠绕数量 |  |
|  | 起吊系统 | 钢丝绳 | 模型 | ifc | 直径 | / |
|  |  | 滑车 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 滑车 | 模型 | ifc | / | 转向 |
|  |  | 钢丝绳套 | 模型 | ifc | / | 转向 |
|  |  | 吊装带 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 卸扣 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 卸扣 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 钢丝绳套 | 模型 | ifc | / | 绞磨地锚钢丝绳 |
|  |  | 钻锚 | 模型 | ifc | / | 绞磨地锚 |
|  |  | 迪尼玛绳 | 模型 | ifc | 直径 | / |
|  | 控制绳系统 | 控制绳 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 锚桩 | 模型 | ifc | / | / |
|  | 安全工器具 | 安全带 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 速差自控器 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 攀登绳 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 攀登自锁器 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 安全绳 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 双钩 | 模型 | ifc | / | / |
|  | 其他 | 对讲机 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 角铁桩 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 吊绳 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 不同类起重机 |  |  |  |  |
|  |  | 大锤 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 长钢钎 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 尖扳手 | 模型 | ifc | / | 带挂孔 |
|  |  | 绳盘架 | 模型 | ifc | / | 磨绳用 |
|  |  | 枕木 | 模型 | ifc | / | / |
| 架线施工场景 | 滑车悬挂 | 放线滑车 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 绞磨 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 钢丝绳套 | 模型 | ifc | 规格 | / |
|  |  | 钢丝绳 | 模型 | ifc | 规格 | / |
|  |  | 平行挂板 | 模型 | ifc | 规格 | / |
|  |  | 卸扣 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 锚桩 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 悬垂串 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 吊带 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 爬梯 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 手扳葫芦 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  | 跨越架搭建 | 跨越架 | 模型 | ifc | / | 跨越架模型的长、高、排数应可编辑，跨越架之间应有封网 |
|  |  | 锚桩 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 卸扣 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 钢丝绳 | 模型 | ifc | 规格 | / |
|  | 张力场布置 | 指挥区 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 休息区 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 材料区 | 模型 | ifc | 型号、牵引力、位置、牵引机锚固拉线对地夹角 | / |
|  |  | 工器具区 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 五牌一图 | 模型 | ifc | / |  |
|  |  | 张力机 | 模型 | ifc | 型号、牵引力 | / |
|  |  | 牵引机 | 模型 | ifc | 型号、牵引力 | / |
|  |  | 起重机 | 模型 | ifc | 型号、载荷 | / |
|  |  | 随车吊 | 模型 | ifc | 型号、载荷 | / |
|  |  | 手扳葫芦 | 模型 | ifc | 型号、载荷 | / |
|  |  | 锚桩 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 钢丝绳套 | 模型 | ifc | 规格 | / |
|  |  | 导线盘 | 模型 | ifc | 型号 | / |
|  |  | 线盘架 | 模型 | ifc | 型号 | / |
|  |  | 施工牌 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 临时厕所 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 围栏 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 牵引绳盘 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 钢丝绳 | 模型 | ifc | 直径 | / |
|  |  | 压接区 | 模型 | ifc | 尺寸 | / |
|  |  | 钢板 | 模型 | ifc | 尺寸 | / |
|  |  | 接地线 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 绝缘垫 | 模型 | ifc | 尺寸 | / |
|  | 牵引场布置 | 牵引机 | 模型 | ifc | 型号、载荷 | / |
|  |  | 张力机 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 随车吊 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 起重机 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 地锚 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 手扳葫芦 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 钢丝绳套 | 模型 | ifc | 直径 | / |
|  |  | 钢丝绳 | 模型 | ifc | 直径 | / |
|  |  | 牵引绳盘 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 接地线 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 绝缘垫 | 模型 | ifc | 尺寸 | / |
|  |  | 钢板 | 模型 | ifc | 尺寸 | / |
|  |  | 五牌一图 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 施工牌 | 模型 | ifc | / | / |
|  | 张力放线 | 无人机 | 模型 | ifc | 型号、载荷 | / |
|  |  | 初级导引绳 | 模型 | ifc | 直径 | / |
|  |  | 8毫米迪尼玛绳 | 模型 | ifc | 直径 | / |
|  |  | 16毫米迪尼玛绳 | 模型 | ifc | 直径 | / |
|  |  | 一分二分绳器 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 爬梯 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 传递绳 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 滑轮 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 绞磨 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 导引绳 | 模型 | ifc | 直径 | / |
|  |  | 旋转连接器 | 模型 | ifc | 吨数 | / |
|  |  | 主牵引绳 | 模型 | ifc | 直径 | / |
|  |  | 旋转连接器 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 抗弯连接器 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 液压机 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 断线钳 | 模型 | ifc |  | / |
|  |  | 吊带 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 锚绳 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 对讲机 | 模型 | ifc |  | / |
|  |  | 接地滑车 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 接地线 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 网套连接器 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 牵引管 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 钢护套 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 走板 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 卸扣 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 卡线器 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 接地滑车 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 压线滑车 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 链条葫芦 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 手扳葫芦 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 跨越器 | 模型 | ifc | 型号、规格 |  |
|  |  | 锚线架 | 模型 | ifc | 型号、规格 |  |
|  | 紧线施工 | 液压机 | 模型 | ifc | 型号 | / |
|  |  | 压接平台 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 绞磨 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 锚桩 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 钢丝绳 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 钢丝绳套 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 卸扣 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 紧线滑车 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 锚绳 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 二保绳 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 弧垂板 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 经纬仪 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 速差器 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 断线钳 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 手扳葫芦 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 卡线器 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 钢刷 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 抹布 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 游标卡尺 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 钢锯 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 锉刀 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 砂纸 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 防锈喷剂 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 油漆喷剂 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 锤子 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 钢印 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 卸扣 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 记号笔 | 模型 | ifc | / | / |
|  | 附件安装 | 电动葫芦 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 提线器 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 钢丝绳 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 卸扣 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 绝缘绳尺 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 绞磨 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 吊装带 | 模型 | ifc | 规格 | / |
|  |  | 预绞丝 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 间隔棒 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 防舞间隔棒 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 飞车 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 滑轮 | 模型 | ifc | 型号、规格 | / |
|  |  | 传递绳 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 防振锤 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 预绞丝 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 跳线串 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 引流板 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 悬垂线夹 | 模型 | ifc | / | / |
| 接地施工场景 | 施工器具 | 接地导体 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 引下线 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 连接板 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 螺栓 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 弹簧垫圈 | 模型 | ifc | / | / |
| 线路防护设施施工场景 | 施工器具 | 大锤 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 灰刀 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 卷尺 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 劳保用品 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 模板 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 打孔机 | 模型 | ifc | / | / |
|  |  | 活动扳手 | 模型 | ifc | / | / |