T/CEPCA XXXX-2025

附件1  29

电力建设绿色建造监理导则

第1部分：火力发电工程

Guidelines for green construction of electric power construction engineering Part 1：Steam power

（报批稿）

XXXX - XX -发布                             XXXX - XX - XX 实施

中国电力建设企业协会  发  布

团  体  标  准

# 目    录

引    言	I

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4总体要求	1

5 绿色建造监理职责	2

6 绿色策划监理措施	3

7 绿色设计监理措施	3

7.1 一般要求	3

7.2绿色设计监理措施	4

8 绿色施工监理措施	5

8.1  一般要求	5

8.2  环保安全监理措施	5

8.2.1 环保安全通用监理措施	5

8.2.2 环保安全专项监理措施	9

8.3  资源节约监理措施	11

8.3.1 资源节约通用监理措施	11

8.3.2 资源节约专项监理措施	13

8.4  技术创新	17

9 绿色移交监理措施	17

10 绿色建造文件管理	18

10.1 一般要求	18

10.2 监理文件资料内容	18

10.3 监理文件资料归档	18

附录 	19

本标准用词说明	49

参考文献	50

引    言

为贯彻国家绿色发展政策，规范电力建设工程绿色建造监理的全过程管理，统一电力建设工程绿色建造监理服务标准，进一步提升电力行业绿色建造监理服务质量，制定本文件。

本文件在编写过程中，遵照了有关工程建设和项目管理的国家标准，调研了电力行业工程项目绿色建造管理的现状和实践，汲取了其他行业的经验和做法。

本文件旨在突出电力建设项目行业特点，规范电力工程绿色建造监理工作。本文件对于提高电力行业项目绿色建造管理的能力和水平，发挥技术和管理优势，提升工程绿色建造管理的质量和效益具有指导作用。

T/CEPCA XXXX旨在明确电力建设工程绿色建造监理服务的工作内容和要求，规范绿色建造监理服务行为，拟由两个部分构成。

——第1部分：火力发电工程。目的在于确立火力发电工程绿色建造监理相关服务内容。

——第2部分：输变电工程。目的在于确立输变电工程绿色建造监理相关服务内容。

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出。

本文件由中国电力建设企业协会标准化管理委员会归口。

本规范起草单位：

本规范主要起草人：

本规范主要审查人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层）。

电力建设绿色建造监理导则

第1部分:火力发电工程

# 1 范围

本文件规定了火力发电工程绿色建造监理工作的总体要求、绿色建造监理职责、绿色策划监理措施、绿色设计监理措施、绿色施工监理措施、绿色移交监理措施和绿色建造文件管理。

本文件适用燃煤电站、燃气蒸汽联合循环电站、垃圾焚烧电站、生物质电站等新建、扩建和改建的火力发电建设项目的绿色建造监理工作。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8978  污水综合排放标准

GB 12523  建筑施工场界环境噪声排放标准

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB/T 33000  企业安全生产标准化基本规范

# 3 术语和定义

T/CEPCA 1010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色建造监理 green construction Supervision

工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同成立项目监理机构，在工程建设策划、设计、施工及移交阶段对建设工程绿色建造实施进行管理的服务活动。​

# 4总体要求

4.1项目监理机构开展绿色建造监理工作应遵循以下原则：

a）遵循国家法律法规和相关标准规范开展监理工作；

b）绿色建造监理工作应按照监理合同约定开展，可覆盖工程策划、设计、施工、移交等各阶段；

c）绿色建造监理宜实施信息化管理；

d）配置专职或兼职绿色建造专业监理工程师；

e）根据工程特点、勘察设计合同、施工合同、工程设计文件及经过批准的绿色建造策划文件对绿色建造监理工作进行分析，并提出在工程绿色建造方面的防范性对策；

f）协助建设单位推动工程绿色建造的实施，实现工程绿色建造目标。

4.2项目监理机构应依据以下文件开展绿色建造监理工作：

a）国家和地方关于绿色施工、生态环境保护、节能减排等方面的法律法规和政策文件；

b）国家和行业现行的相关工程绿色建造标准和规范；

c）工程项目的环境影响报告书及其批复文件、水土保持方案及其批复文件等；

d）工程建设勘察设计合同、施工合同、监理合同及其中约定的绿色建造目标和相关技术协议；

e）经批准的工程建设项目绿色建造总体策划文件。

4.3项目监理机构应将绿色建造监理措施纳入项目监理规划及实施细则中。

4.4项目监理机构应做好绿色建造监理全过程资料的收集、整理和归档工作。

# 5 绿色建造监理职责

5.1总监理工程师应履行下列职责：

a）对工程项目绿色建造监理工作负总责；

b）确定项目监理机构绿色建造监理分工及岗位职责，统筹协调相关资源；

c）组织编制《监理规划》中的绿色建造监理措施；

d）组织审查绿色设计策划、绿色施工策划；

e）组织对项目监理人员进行绿色建造相关法律法规、标准及规范的培训；

f）主持绿色建造专题会议，协调解决工程建设中出现的重大绿色建造问题；

g）定期组织对施工现场绿色建造实施情况进行检查；

h）组织审查施工单位报送的绿色建造相关资料，参加绿色建造专项验收。

5.2专业监理工程师应履行下列职责：

a）参与编制《监理规划》中的绿色建造监理措施，并编制专业监理实施细则中的绿色建造监理措施；

b）审查施工单位提交的绿色施工策划及绿色施工专项方案；

c）检查施工过程中绿色建造工作执行情况，并做好相应记录；

d）对检查过程中发现的问题，及时指出并要求整改，对拒不整改或情况严重者，向总监理工程师报告；

e）参加绿色建造专项验收，核查现场实体与资料的符合性；

5.3 监理员应履行下列职责：

a）开展绿色建造现场日常巡查；

b）对涉及绿色建筑、环保要求的工程材料、构配件，按要求进行见证取样；

c）填写绿色建造检查表单（详见附录A、B）；

d）对检查过程中发现的问题，及时指出并报告专业监理工程师；

e）协助专业监理工程师收集、整理绿色建造监理资料。

# 6 绿色策划监理措施

6.1总体策划

项目监理机构应提醒或协助建设单位在项目可研批复后、初步设计完成前编制完成项目绿色建造总体策划文件。文件内容应包括：总体绿色建造目标、分项目标、组织架构及职责分工、新技术应用及创新计划、各阶段主要控制指标、实施计划和评价机制等内容。

6.2监理策划

6.2.1 监理规划

项目监理机构应在监理规划中明确绿色建造监理相关内容，结合工程规模、特点及绿色建造总体要求，确定绿色建造监理的总体目标、组织机构及人员职责分工，建立绿色建造监理工作制度、程序和方法，明确各阶段（策划、设计、施工、移交）绿色建造监理控制措施。

6.2.2 监理实施细则

专业监理工程师应针对工程各专业特点，编制监理实施细则中绿色建造监理措施。细则应明确各专业绿色建造监理的工作程序、要点、方法和各阶段的绿色建造监理措施。

6.3设计策划

项目监理机构应在初步设计阶段审查设计单位编制的绿色设计策划文件。绿色设计策划文件审查应包括以下内容：

a）设计策划文件应依据总体策划编制；

b）设计策划文件应包括前期调研、目标分析、技术经济可行性分析等内容。

6.4 施工策划

项目监理机构应在开工前审查施工单位编制的绿色施工策划文件。绿色施工策划文件审查应包括以下内容：

a）施工策划文件应依据总体策划文件及设计策划文件编制，并结合工程特点明确绿色施工的核心要求；

b）施工策划文件应包括绿色施工目标、影响因素分析和环境风险评估、组织架构及职责分工、相关管理制度及技术标准、节约资源、保护环境措施、新技术应用及施工技术创新等内容。

6.5 移交策划

6.5.1 项目监理机构应建议建设单位在总体策划阶段制定初步的绿色移交方案，并提醒建设单位在项目竣工前编制完成正式移交方案。

6.5.2 绿色移交策划内容应包括绿色专项验收成果、数字化移交清单、移交标准要求、移交责任主体和移交期限。

# 7 绿色设计监理措施

## 7.1 一般要求

7.1.1项目监理机构应参加建设单位召开的设计专题协调会，协助建设单位解决各专业在绿色设计中出现的技术问题。

7.1.2项目监理机构对审查中发现的不符合绿色建造要求的设计问题或优化建议，应以书面形式向设计单位提出设计问题通知单，设计单位应及时回复并对原设计文件进行修改。

7.1.3项目监理机构应在设计成果评估报告中客观评价绿色设计目标的实现情况。

7.1.4项目监理机构应建立绿色设计监理文件台账，在工程竣工验收后按照档案管理要求，将需要归档的文件资料移交建设单位，同时提供电子版。

## 7.2绿色设计监理措施

7.2.1项目监理机构应协助建设单位编制设计任务书中绿色建造相关内容，明确符合国家、行业及地方的现行法律法规、标准规范要求的绿色建造的目标、要求和具体指标。

7.2.2项目监理机构应审核设计单位报送的相关资质材料，包括以下内容：

a）审核设计单位的营业执照、资质证书；

b）审核项目设计组织机构、资源配置及主要岗位设计人员持证情况；

c）审查项目设计质量管理体系、各阶段设计质量计划和技术组织措施；

7.2.3项目监理机构应审查设计原则中绿色设计相关内容，并出具评审意见。

7.2.4项目监理机构应审查厂址选择与总平面布置绿色设计，包括以下内容：

a）生态保护：设计方案应最大限度保护原有生态环境，避让自然保护区、水源地等环境敏感区。应对砍伐树木、占用农田等进行优化；

b）节约用地：总图布置应紧凑合理，采用联合布置、架空布置等方式节约用地。辅助设施应考虑共享共用；

c）交通流线：物料运输、人员流线设计应高效，以减少运输能耗和干扰。

7.2.5项目监理机构应审查主要工艺系统绿色设计，包括以下内容：

a）高效清洁燃烧技术：应选用超超临界、循环流化床（CFB）等高效率、低排放的燃煤发电技术；

b）节能降耗设计：汽轮机、锅炉、风机、水泵等主要耗能设备的选型，应采用高效率产品，应有烟气余热回收系统、凝结水回收系统等能量梯级利用方案；

c）节水与水资源综合利用：应采用空冷技术等节水型冷却方式（在缺水地区），应有完整的废水处理与回用系统，应实现“一水多用”和废水“零排放”目标；

d）污染物控制设计：除尘（如电袋复合除尘）、脱硫（如高效石灰石-石膏湿法脱硫）、脱硝（如低氮燃烧+SCR）系统的设计效率高，满足环保排放标准；应有噪声、灰渣、石膏等固体废弃物的处理与综合利用设计方案（如制砖、铺路、水泥掺料等）。

7.2.6项目监理机构应审查绿色建材与资源利用，包括以下内容：

a）设计文件中应明确要求使用符合绿色建材标准的材料；

b）设计文件中应明确建筑拆除和场地清理产生的废弃物再利用方案（如旧建筑混凝土破碎后作为路基填料）。

7.2.7项目监理机构应审查生态环境保护与恢复，包括以下内容：

a）设计文件中水土保持方案和边坡防护设计应到位；

b）设计文件中厂区绿化设计应采用本土植物，并考虑生物多样性，采用节水灌溉方式。

7.2.8项目监理机构应对专项绿色技术设计进行复核，包括以下内容：

a）建筑节能：主厂房、附属建筑等的围护结构保温、隔热设计，以及自然采光、通风设计应符合节能标准；

b）可再生能源利用：厂区照明、生活热水等辅助系统应考虑太阳能、风能等可再生能源的利用；

c）智慧电厂与数字化交付：设计文件中宜有厂级监控信息系统（SIS）、管理信息系统（MIS），并提出构建数字孪生电厂的框架，为未来实现智能化、精细化运营，降低运维能耗提供基础；

d）科技创新性：应采用能够提高绿色建造成效的新技术、新工艺、新流程、新材料、新装备、新产品（经主管部门鉴定的技术创新成果）等技术创新成果。

# 8 绿色施工监理措施

## 8.1  一般要求

8.1.1在施工阶段开始前，项目监理机构应审查施工单位编制的绿色施工策划、绿色施工方案，并形成书面审核意见反馈施工单位，跟踪落实整改情况。

8.1.2项目监理机构应在工程开工前监督施工单位组织绿色施工交底，交底内容包括绿色施工策划及绿色施工要求。

8.1.3项目监理机构应审查施工方案中的关键指标（如节能率、节水率、绿色建材应用比例、碳排放强度等）的目标值并给出监理意见，核实施工单位实现指标的技术措施。

8.1.4项目监理机构应监督施工单位分阶段开展绿色施工自评估，对照相关量化指标进行对比分析，及时制定改进措施，不断提高绿色施工水平。

8.1.5项目监理机构应监督检查投入工程的建筑材料、设备和工艺。在监理验收过程中，不允许不符合绿色施工要求的材料或做法投入使用；对于发现的问题，应及时要求施工单位整改。

8.1.6项目监理机构应监督施工进度计划与绿色施工措施的实施，使各项环保、节约资源等措施按计划落实。当施工进度与绿色施工要求发生冲突时，不应以赶工或压缩工期为由弱化或取消绿色施工措施，应督促施工单位通过优化施工组织、调整作业时间等方式减少对环境的不利影响。

8.1.7项目监理机构应按照附录B绿色施工监理检查表进行检查，检查频次不少于每月1次。

## 8.2  环保安全监理措施

### 8.2.1 环保安全通用监理措施

环保安全的监理检查内容包括：生态环境保护与施工现场安全、扬尘控制、水土污染控制、废气及有害气体排放控制、光污染控制、噪声与振动控制、施工用地及设施保护、职业健康管理等。

8.2.1.1  生态环境保护与施工现场安全的监理检查内容应包括：

a）监督施工单位识别与评价环境因素和危险源，并据此制定相应的应急预案、管理方案及管理措施；

b）依据国家及地方有关生态与环境保护的规定，监督施工单位维护施工影响区域内生物多样性，避免对周边自然生态造成不利影响，并核查相应的环境事件应急预案；

c）检查对古树名木、文物古迹及所发现的地下文物资源应采取有效的保护措施；

d）审查安全生产标准化建设情况，应符合《企业安全生产标准化基本规范》GB/T 33000的要求，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并推动持续改进；

e）检查施工现场安全文明施工，责任区应划分明确、责任到人，现场整洁有序；

f）检查施工现场安全及环境保护的标识标志；

g）监督危险品、废品及化学品的管理，应符合《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令）的要求；

h）审查危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应按规定完成审批，需专家论证的应已组织论证；

i）检查施工过程中有关生态环境保护的监测、检测报告，应齐全、数据真实准确。

8.2.1.2  扬尘控制的监理检查内容应包括：

a）检查施工现场应安装空气质量监测设备，并核查入口处显示屏的实时数据公布情况；监督施工期间扬尘的连续监测工作，应采取有效抑尘措施，核实PM2.5、PM10监测值未超过当地生态环境部门公布的要求；

b）检查施工现场道路及材料加工区，地表应已采取混凝土硬化、铺砖、铺设碎石或炉渣等有效措施，地面应平整、坚实，无浮土扬尘；

c）监督易产生扬尘的物料，应采取密闭存放等防尘措施，余料应定期回收；在易产生扬尘的作业区内，应落实相应的防尘、抑尘或降尘措施；

d）检查长时间闲置的裸露区域，应采取覆盖密目网、临时绿化或铺贴透水植草砖等有效抑尘措施；

e）核查现场运输车辆，应采取封闭及其他防污措施；

f）检查现场易产生扬尘的建筑垃圾在存放、搬运过程中采取的降尘措施。

8.2.1.3  水土污染控制的监理检查内容应包括：

a）检查施工现场应按规定设置排水沟与沉淀池；核查污水排放的监测记录与报告，应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的要求；

b）检查施工现场各区域污水控制设施的设置与运行情况，具体包括：

1）现场道路及材料堆放场周边应设置排水沟并保持畅通；

2）搅拌站区域沉淀池应有效设置并正常使用；

3）食堂应设置沉淀池、隔油池并定期清理；

4）办公区、生活区应设置节能厕所，现场厕所应配套化粪池并定期清掏；

5）隔油池与化粪池应采取防渗处理措施；

6）移动式厕所布置应合理并定期清理。

c）审查基坑降排水专项方案，应包含动态管理、环境监测与按需降水措施；需进行回灌时，核查回灌水水质检测报告，理化指标应符合要求，以减轻对周边环境的影响；

d）润滑油、变压器油等的油循环或油处理时应避免油料泄漏，若有泄漏应及时处理。

8.2.1.4  废气及有害气体排放控制的监理检查内容应包括：

a）检查施工现场有害气体排放，应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297 的规定；

b）检查入场车辆尾气排放，应符合国家年检要求；监督施工机械设备尾气排放，应符合当地政府要求。

c）检查项目部生活区厨房设施，应设置并有效使用油烟净化装置，烟气排放应符合要求；

d）监督施工现场喷漆、喷砂、除锈等作业，应按照当地政府要求采取有效的废气控制措施；

e）检查集中焊接区域，应设置焊接烟尘收集与净化装置，并监督其有效运行；

f）检查乙炔、氧气、油漆等危化品存放，应设置专用存放仓库或实施有效隔离，仓库地面应做防渗处理，位置应与施工作业区、加工区、办公区、生活区等保持安全距离，并设置醒目的安全警示标志；

g）对化学品、油料等有毒材料的储存地，检查其防渗隔水层设计及施工质量，监督防渗漏与收集处理措施的落实情况。

h）检查易挥发、易污染的液态材料存放，应使用密闭容器存放；

i）监督蓄电池安装过程，应采取有效的防电解液泄漏措施；

j）检查室内配电装置作业区域的门窗孔洞，应按规范要求封堵，室内环境应清洁、通风良好，并核查气体监测报警装置安装；

k）监督SF₆配电装置安装，应对气体管道采取有效防护措施，防止破损导致气体泄漏；在抽真空、注气前，应检查设备、气管、连接阀等的完好性，防止SF₆气体泄漏；

8.2.1.5  光污染控制的监理检查内容应包括：

a）检查施工单位应制定光污染控制方案，应包含：为减少光污染而采取的合理安排工期、减少夜间施工、限时施工、遮光及全封闭等措施；

b）检查电焊作业，应采取有效措施防止电焊弧光外泄，不应对施工外围区域造成影响；

c）检查夜间室外照明，应通过控制光线角度、加设灯罩等方式，将透光方向严格集中在施工范围内。

8.2.1.6  噪声与振动控制的监理检查内容应包括：

a）检查施工现场应安装噪声监测设备，并监督其施工期间的连续监测工作；噪声排放数据应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的规定；

b）审查施工组织设计与工期安排，应明确减少夜间施工，在禁令时间内应停止产生噪声的施工作业；

c）检查施工总平面图，应设置合理，高噪声设备应根据声波衰减原理，布置在远离噪声敏感区的位置；

d）监督施工单位机具选型，应优先选用低噪音、低振动的施工设备；

e）检查强噪声作业区域及设备周边采取的吸声、隔声、隔振或阻尼等降噪措施。

8.2.1.7  施工用地及设施保护的监理检查内容应包括：

a）检查施工单位应制定并执行了对施工现场原有建（构）筑物、道路及地下管线的专项保护方案；

b）审查深基坑等工程的专项施工方案，应最大限度地减少土方开挖与回填量，降低对土地的扰动，并采用了科学合理的水土资源保护方法。

8.2.1.8  职业健康管理的监理检查内容应包括：

a）检查施工单位应为施工人员合理配备个人劳动防护及卫生防疫用品，并监督从事有毒、有害、有刺激性气味、强光及强噪声作业的人员应正确佩戴相应的防护器具；

b）审查施工单位职业健康检查制度，监督其按规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并核查职业健康监护档案；

c）审查施工单位制定的职业病危害防治措施，应对接触职业病危害的作业人员定期进行体检；核查现场设置医务室或与附近医疗机构签订服务协议，并检查人员健康应急预案的制定情况；

d）检查施工总平面图，应布置合理，生活及办公区不受施工活动影响；员工宿舍应具备良好的通风、采光与卫生条件，并设置专职人员进行管理；

e）检查员工食堂，应持有有效的卫生许可证，符合卫生防疫要求；定期抽查饮用水水质与饮食卫生管理记录；

f）监督粉尘、有毒物质作业场所，应设置有效的通风、除尘与防毒设施，并采取有效措施防止粉尘扩散与有毒物质逸散；

g）检查办公区与生活区，应按规定配置消防设施、报警装置、应急照明和疏散指示标志，并设专人进行维护管理；

h）检查施工现场，应实施人车分流，并设置有效的隔离措施；

i）监督施工现场有毒有害物品存放，应设置醒目的安全警示标志，并配备必要的应急器材与设施；

j）检查在深井、密闭空间、防水及室内装修施工时，机械通风设施设置应符合要求；

k）检查施工现场，应设置安全教育体验区，并监督施工单位定期对施工人员开展安全教育与安全知识培训；

l）检查生活区，应配置密闭式垃圾分类容器，容器颜色与标识必须符合规定；检查垃圾箱定期消杀记录，生活垃圾应做到“日产日清”。

### 8.2.2 环保安全专项监理措施

a） 燃煤发电工程

1）大气污染物排放控制：核查锅炉运行及调试期间，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物的排放浓度监测记录，排放浓度应满足当地环保要求。

2）施工过程扬尘与噪声控制：检查锅炉烟风道、汽机中低压管道等区域的喷砂、抛丸、切割作业场所应采取有效的防尘与降噪措施；监督高空电焊作业应采取遮挡措施，防止电焊弧光外泄。

3）有毒有害废弃物管理：监督锅炉化学清洗废液、设备及管道冲洗废水、废油等有毒有害废弃物的收集与暂存过程；审查其移交记录，应由具备相应资质的单位进行处理，严禁废液外排。

4）人员职业健康防护：检查锅炉化学清洗作业，应为施工人员配备齐全的防护服、手套、护目镜、呼吸过滤器及面罩等个体防护装备，接触联氨、氨水等危险化学品的人员应得到有效保护。

5）吹管噪声控制：审查锅炉吹管前的公告发布记录，确认周边受影响区域已收到噪音影响告知；监督吹管期间应设置有效的消音装置，以降低噪音影响。

6）保温防腐施工环保控制：监督保温及防腐施工过程应采取有效措施降低环境污染，检查施工产生的废弃物应及时清理并依法合规处置。

7）油系统作业污染防控：检查油系统油循环完成后，滤油器清理作业应采取铺垫等有效措施，防止油品污染地面。

8）废油回收处理：监督辅机设备循环用油及废油，应统一收集，并核查其移交处理记录。

9）放射源安全管理：审查现场放射源保管与使用，应按《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）制订专项安全与防护方案，并监督其落实情况。

b） 燃气蒸汽联合循环发电工程

1）大气污染物排放控制：核查燃气轮机及余热锅炉运行调试期间，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物的排放浓度监测记录，应满足当地环保要求。

2）燃气泄漏控制：监督燃气系统安装与调试过程，检查其密封性与泄漏检测记录，燃气泄漏量应控制在设计及规范允许范围内。

3）化学品回收管理：监督燃机底板表面清理所用煤油的回收与处理过程，应统一收集并交由有资质的单位进行合规处置。

4）有毒有害废弃物管理：监督余热锅炉化学清洗废液、设备及管道冲洗废水、废油等有毒有害废弃物的收集与暂存；审查其移交处理记录，应由具备相应资质的单位接收，严禁废液外排。

5）人员职业健康防护：检查余热锅炉化学清洗作业，应为施工人员配备齐全的防护服、手套、护目镜、呼吸过滤器及面罩等个体防护装备，接触联氨、氨水等危险化学品的人员应得到有效保护。

6）吹管噪声控制：审查余热锅炉吹管前的公告发布记录，确认周边受影响区域已收到噪音影响告知；监督吹管期间应设置有效的消音装置，以降低噪音影响。

7）保温防腐施工环保控制：监督保温及防腐施工过程应采取有效措施降低环境污染，检查施工产生的废弃物应及时清理并依法合规处置。

8）油系统作业污染防控：检查油系统油循环完成后，滤油器清理作业应采取铺垫等有效措施，防止油品污染地面。

9）废油回收处理：监督辅机设备循环用油及废油应统一收集，并核查其移交处理记录。

10）放射源安全管理：审查现场放射源保管与使用，应按《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）制订专项安全与防护方案，并监督其落实情况。

c） 垃圾焚烧发电工程

1）垃圾仓结构安全与环境合规性：核查垃圾仓的安全与耐久性检测报告，结构应安全可靠，并满足防渗、防腐等环境安全要求。

2）大气污染物排放控制：监督焚烧机组调试与运行过程，核查烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、重金属及其化合物、二噁英类等污染物的排放监测记录，排放浓度应满足当地环保要求。

3）施工过程扬尘与噪声控制：检查锅炉烟风道、汽机管道等区域进行喷砂、抛丸、切割作业时，应落实有效防尘与降噪措施；监督高空电焊作业应采取遮光措施，防止电弧光外泄。

4）有毒有害废弃物管理：监督锅炉化学清洗废液、设备冲洗废水、废油等危险废弃物的收集、暂存与移交过程，审查其交由有资质单位处理的记录，严禁废液外排。

5）人员职业健康防护：检查锅炉化学清洗作业，应为操作人员配备防护服、手套、护目镜、呼吸面罩等个体防护装备，接触联氨、氨水等危险化学品的人员应得到有效保护。

6）吹管作业噪声控制：审查锅炉吹管前的公告发布与周边告知记录，确认受影响区域已收到通知；监督吹管作业期间应设置有效的消音装置。

7）保温防腐施工环保控制：监督保温及防腐施工过程中应采取抑尘、防飘洒等措施，检查产生的废弃物应及时清理并合法处置。

8）油系统作业污染防控：检查油系统油循环完成后，滤油器清理作业应采取有效隔离或收集措施，防止油品污染地面。

9）废油统一回收处理：监督辅机设备产生的循环用油与废油应统一收集，并核查其移交有资质单位处理的记录。

10）放射源安全管理：审查现场放射源的保管与使用、应依据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）制定专项管理与防护方案，并监督其现场落实情况。

d） 生物质发电工程

1）大气污染物排放控制：核查锅炉运行期间烟尘、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物的排放监测记录，排放浓度应满足当地环保要求。

2）施工过程扬尘与噪声控制：检查锅炉烟风道、汽机中低压管道等区域在喷砂、抛丸、切割作业中应落实有效防尘与降噪措施；监督高空电焊作业应采取遮光措施，防止电焊弧光外泄。

3）有毒有害废弃物管理：监督锅炉化学清洗废液、设备及管道冲洗废水、废油等有毒有害废弃物的收集、暂存与移交过程，审查其交由有资质单位处理的记录，严禁废液外排。

4）人员职业健康防护：检查锅炉化学清洗作业，应为施工人员配备防护服、手套、护目镜、呼吸过滤器及面罩等个体防护装备，接触联氨、氨水等危险化学品的人员应得到有效保护。

5）吹管作业噪声控制：审查锅炉吹管前的公告发布与周边告知记录，确认受影响区域已收到通知；监督吹管期间应设置有效的消音装置。

6）保温防腐施工环保控制：监督保温及防腐施工过程中应采取抑尘、防飘洒等措施，检查施工产生的废弃物应及时清理并依法合规处置。

7）油系统作业污染防控：检查油系统油循环完成后，滤油器清理作业应采取有效隔离或收集措施，防止油品污染地面。

8）废油回收处理：监督辅机设备产生的循环用油与废油应统一收集，并核查其移交有资质单位处理的记录。

9）放射源安全管理：审查现场放射源的保管与使用，应依据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）制定专项安全与防护方案，并监督其落实情况。

## 8.3  资源节约监理措施

### 8.3.1 资源节约通用监理措施

8.3.1.1 材料节约与循环利用

监理单位应检查施工单位材料节约和循环利用措施的落实情况，内容包括：：

a）审查施工单位编制的材料节约技术方案及措施；应明确绿色建材使用比例、材料损耗控制指标、循环利用措施等；

b）施工单位应优先采用绿色建材，安全文明施工及防护设施应采用可回收材料制作；核查相关材料合格证、检测报告及出厂记录；

c）审查保温、防腐材料进场计划，应合理、科学，应充分利用保温边角料；检查保温、防腐的成品保护措施；

d）监督施工单位在施工过程中产生的钢材、木材、管材等边角余料和可利用废料，应分类收集、集中管理、循环利用；

e）检查模板、脚手架、围挡等周转性材料的使用与维护情况，定期检查施工单位的周期施工情况及材料循环使用的维护记录；

f）检查大宗废旧物资，应按规范进行资源化利用或合法处置，相关台账应齐全。

8.3.1.2 建筑垃圾控制与循环利用

监理单位应检查施工单位建筑垃圾控制与循环利用措施的落实情况，内容包括：

a)审查施工单位编制的建筑垃圾分类与减量化专项方案，应明确分类标准、减量目标、清运计划等；

b)现场巡视检查分类收集容器，应按可回收物、不可回收物、有害废弃物等分类投放，建立分类台账；

c）核查建筑垃圾清运单位资质要求，检查签订的合法清运协议，建筑垃圾去向可追溯；

d）施工单位利用现场开山和开挖的石块、碎石、破碎的桩头、拆除的构筑物材料，用于路基材料、大型机械设备基础垫层及临时挡墙等的制作；

d）施工单位应将建筑废旧模板用于草坪栅栏、洞口防护、小型预制构件模板、施工机械防护、墙柱护角、楼梯踏步护角等；

d)审查设备材料包装物的分类使用方案、余料混凝土的再利用方案、审查接木机、电缆卷盘回收重复利用方案和模板、木方回收重复使用方案。

8.3.1.3 水资源节约与循环利用

监理单位应检查施工现场水资源节约与循环利用措施的落实情况，内容包括：

a） 审查施工单位编制的水资源节约管理措施，应明确水资源消耗总目标，并分阶段、分标段、分区域制定水资源消耗指标，节约用水量不低于定额用水量的10%；

b）审查施工单位提交的施工用水计划，应合理、科学，优先采用节水型工艺与设备，禁止使用国家明令淘汰的高耗水设备。对施工用水量进行动态监控，发现异常及时纠偏；

c）施工单位在办公、生活区和施工现场应选用节水类器具设施，应检查施工单位现场按区域安装的水表，检查施工单位的用水台账，按设定节水指标进行计量考核；

d）混凝土搅拌及养护用水应单独采取节水措施；应优先使用非传统水源用于混凝土养护、道路降尘、车辆冲洗等；

e）核查施工中采用的非传统水源的使用记录与水质检测报告，应符合相关标准；

g）检查施工单位在现场设置的各种回水利用设备和水处理系统，应回用水质达标、水量计量准确、系统无渗漏且稳定投运。

8.3.1.4 能源节约与高效利用

监理单位应监督施工现场能源节约与高效利用措施的落实情况，内容包括：

a）核查施工单位编制的施工用能节约管理措施和节能措施，应明确能源消耗总目标，并分阶段、分标段、分区域制定能源消耗指标，能源节约量不低于定额能耗的10%；

b）检查施工单位的能源消耗台账，大型耗能设备应单独计量；

c）检查施工单位报审的机械设备，应选择国家及行业推荐的节能、环保工具和设备；检查施工机械设备的使用和维护管理记录，能耗及排放指标符合绿色建造要求并留存完整台账备查；施工单位可优先使用节能型油料添加剂；

d）检查施工单位的用电系统，临时用电系统应布置科学合理；定期检查施工单位的用电调度及设备的运转方式，定期检查施工单位采用可再生能源的措施；

h）检查施工单位的自然能源利用台账。

8.3.1.5 节约用地

监理单位应监督施工单位节约用地措施的落实情况，内容包括：

a）检查施工单位规划布置的施工区域，施工用地面积指标应低于相应工程施工组织设计导则推荐用地面积指标的10%，临时用地占地面积的有效利用率应大于90%；

b）核查施工总平面布置方案，施工总平面布置方案应紧凑合理、符合流程、方便施工、节省用地、有利生活、易于管理、安全可靠、经济合理、注重环境保护；

c）检查施工总平面管理制度，应分阶段动态管理各施工单位、各专业的施工作业，满足交通运输、保卫、消防、防洪、安全文明施工等要求；

d）检查施工单位的办公室、生活区宿舍，施工单位可采用可重复利用的建筑材料，根据场地情况，施工单位可采用永临结合方式合理布置施工道路；

e）审查深基坑等涉及用地施工方案；

f）施工取土、弃土场宜选择荒废地，不宜占用农田，工程完工后，应按“用多少、垦多少”的原则，恢复原有地形、地貌。

### 8.3.2 资源节约专项监理措施

8.3.2.1 燃煤发电工程

a）审查施工单位报送的锅炉钢架、烟风道、四大管道及中低压管道采用的工厂制作、现场拼装方案，以及钢结构分段吊装、整体提升、滑移、顶升等安装方法，监督其执行，以控制措施性钢材用量。

b）监督锅炉本体管排的组合施工，检查其组合顺序与场地布置，应合理、科学，提高场地使用效率，控制组合支架的钢材使用量。

c）检查循环水管道对口、焊接作业，核实施工单位对管道对口一体化装置的采用情况，以减少人工与周转性材料投入。

d）核查烟风道制作前的深化设计图纸，确认其经过优化策划，以监督其制作材料用量的控制情况。

e）根据图纸及现场实际，检查疏放水、取样、放空气管道的优化设计与集中布置情况，其设计和施工应节约材料用量。

f）审核大体积混凝土的配合比报告及施工方案，重点检查粉煤灰、工业废渣等掺合料的使用情况。

g）检查除氧器等大型设备拖运方案，监督其就位时利用过轨吊轨道作为拖运轨道的执行情况，减少措施性材料投入。

h）监督并确认凝汽器、锅炉受热面、汽轮发电机样板架等优先使用废旧包装物制作。

i）监督给水管道冲洗过程，施工单位应采用闭式循环冲洗工艺。

j）检查锅炉水压试验用水的临时管道设置及水处理设施，监督其用水处理后重复利用情况。

k）对锅炉受热面管排与集箱管道对口前的内部清洁度检查进行见证，应内部洁净，减少后续吹管用水量。

l）检查化学制水废水回收利用设施的设置与运行情况，废水应得到有效回收利用。

m）审核试运期间制定针对循环水系统、主厂房辅机系统、输煤除灰渣用水系统、原水预处理系统等的专项节水措施，并监督其在调试过程中的执行。

n）审核试运期间的燃油消耗控制方案，并监督其采取有效措施减少燃油消耗。

o）检查循环水管道、锅炉烟风道、受热面管排等大件设备组合场地与安装位置间距离,降低运输能耗。

p）审查主厂房及锅炉施工方案中主吊机械的选型，确认其优先选用采用变频技术的塔式起重机，并监督其使用过程，提高系统功率因数与整机工作效率。

q）检查生活区淋浴、取暖设施的配置，确认其优先采用节能热源，以有效减少生活区的用电量。

r）审核施工总平面布置及动态调整方案，监督主厂房扩建端外侧场地按照专业施工先后次序以及专业内部工序的先后次序交替使用的执行情况。

s）审核锅炉烟道、受热面组合、烟道支架和电除尘安装时间安排，电除尘区域基础与粗地坪完成后可作为前期组合场地，应按计划实施。

t）审查钢结构、循环水管道和烟风道等采用的工厂化预制方案；监督预制过程与现场进度的匹配，预制件应根据施工进度分批运输至现场，减少施工现场临时用地占用面积。

8.3.2.2 燃气蒸汽联合循环发电工程

a）审查施工单位报送的余热锅炉钢架、烟风道、四大管道及中低压管道采用的工厂制作、现场拼装方案，以及钢结构分段吊装、整体提升、滑移、顶升等安装方法，监督其执行，控制措施性钢材用量。

b）监督余热锅炉本体管排的组合施工，核实组合顺序与场地布置的合理性，提高场地使用效率，控制组合支架的钢材使用量。

c）检查循环水管道对口、焊接作业，核实施工单位对管道对口一体化装置的采用情况，减少人工与周转性材料投入。

d）核查烟风道制作前的深化设计图纸，确认其经过优化策划，监督其制作材料用量的控制情况。

e）根据图纸及现场实际，检查疏放水、取样、放空气管道的优化设计与集中布置情况，其设计和施工应节约材料用量。

f）监督并确认余热锅炉受热面、燃气轮发电机、蒸汽轮发电机样板架等优先使用废旧包装物制作。

g）监督给水管道冲洗过程，施工单位应采用闭式循环冲洗工艺。

h）检查余热锅炉水压试验用水的临时管道设置及水处理设施，监督其用水处理后重复利用情况。

i）对余热锅炉受热面管排与集箱管道对口前的内部清洁度检查进行见证，应内部洁净，减少后续吹管用水量。

j）检查化学制水废水回收利用设施的设置与运行情况，废水应得到有效回收利用。

k）监督燃气蒸汽联合循环机组天然气管道试压用水的管理，检查其废水回收处理装置的设置与运行，废水循环利用。

l）检查试运期间所采取的节油措施，并监督其有效执行，减少燃油消耗。

m）审查施工单位报送的余热锅炉钢结构、受热面模块及汽包、烟囱等的大件设备吊装方案，包括吊装机械选型、吊装方法，方案应高效、安全。

n）根据施工进度与设备到货情况，监督施工单位对余热锅炉受热面模块、汽包等大件设备的卸车、转运及存放管理，避免场地设备堆积，提高吊装效率，降低能耗。

o）检查生活区淋浴、取暖设施，确认其优先采用节能热源，减少生活区用电量。

p）监督余热锅炉受热面设备的吊装顺序，确认按计划推进提前组合工作，减少场地占用时间。

q）督促施工单位在燃机厂房内设备到货后，及时完成设备吊装、拖运和就位工作（如凝结水泵、轴封加热器、电动滤水器、开闭式水泵、换热器、真空泵、热网加热器、热网循环水泵、热网除氧器、热网除铁器等），并监督其执行情况，节省施工用地空间。

8.3.2.3 垃圾焚烧发电工程

a）审查施工单位报送的锅炉钢架、烟风道、四大管道及中低压管道等采用工厂制作、现场拼装方案,以及钢结构安装采用分段吊装、整体提升、滑移、顶升等安装方法，监督其执行，控制措施性钢材用量。

b）监督锅炉本体管排等组合施工，核实组合顺序与场地布置的合理性，提高场地使用效率，控制组合支架的钢材使用量。

c）检查循环水管道对口、焊接作业，核实施工单位对管道对口一体化装置的采用情况，减少人工与周转性材料投入。

d）核查烟风道制作前的深化设计图纸，确认其经过优化策划，监督其制作材料用量的控制情况。

e）根据图纸及现场实际，检查疏放水、取样、放空气管道的优化设计与集中布置情况，其设计和施工应节约材料用量。

f）监督并确认凝汽器、锅炉受热面、汽轮发电机样板架等优先使用废旧包装物制作。

g）监督给水管道冲洗过程，施工单位应采用闭式循环冲洗工艺。

h）检查锅炉水压试验用水的临时管道设置及水处理设施，监督其用水处理后重复利用情况。

i）对锅炉受热面管排与集箱管道对口前的内部清洁度检查进行见证，应内部洁净，减少后续吹管用水量。

j）检查化学制水废水回收利用设施的设置与运行情况，废水应得到有效回收利用。

k）检查试运期间所采取的节油措施，并监督其有效执行，减少燃油消耗。

l）检查循环水管道、锅炉烟风道和受热面管排等大件设备组合场地与安装位置间距离,降低运输能耗。

m）审查主厂房及锅炉施工方案中主吊机械的选型，确认其优先选用采用变频技术的塔式起重机，并监督其使用过程，提高系统功率因数与整机工作效率。

n）检查生活区淋浴、取暖设施的配置，确认其优先采用节能热源，有效减少生活区的用电量。

o）审核施工单位的设备到货计划，督促其合理安排焚烧炉、锅炉、汽轮机和发电机等主要设备的到货时间，避免在施工高峰期造成交叉作业，并协调现场工作安排。

p）审查钢结构、循环水管道和烟风道等采用的工厂化预制方案；监督预制过程与现场进度的匹配，预制件应根据施工进度分批运输至现场，减少施工现场临时用地占用面积。

8.3.2.4生物质发电工程

a）审查施工单位报送的锅炉钢架、烟风道、四大管道及中低压管道等采用工厂制作、现场拼装方案,以及钢结构安装采用分段吊装、整体提升、滑移、顶升等安装方法，监督其执行，控制措施性钢材用量。

b）监督锅炉本体管排的组合施工，核实组合顺序与场地布置的合理性，提高场地使用效率，控制组合支架的钢材使用量。

c）检查循环水管道对口、焊接作业，核实施工单位对管道对口一体化装置的采用情况，减少人工与周转性材料投入。

d）核查烟风道制作前的深化设计图纸，确认其经过优化策划，监督其制作材料用量的控制情况。

e）根据图纸及现场实际，检查疏放水、取样、放空气管道的优化设计与集中布置情况，其设计和施工应节约材料用量。

f）监督并确认凝汽器、锅炉受热面、汽轮发电机样板架等优先使用废旧包装物制作。

g）监督给水管道冲洗过程，施工单位应采用闭式循环冲洗工艺。

h）检查锅炉水压试验用水的临时管道设置及水处理设施，监督其用水处理后重复利用情况。

i）对锅炉受热面管排与集箱管道对口前的内部清洁度检查进行见证，应内部洁净，减少后续吹管用水量。

j）检查化学制水废水回收利用设施的设置与运行情况，废水应得到有效回收利用。

k）审核试运期间的燃油消耗控制方案，并监督其采取有效措施减少燃油消耗。

l）检查循环水管道、锅炉烟风道、受热面管排等大件设备组合场地与安装位置间距离,降低运输能耗。

m）审查主厂房及锅炉施工方案中主吊机械的选型，确认其优先选用采用变频技术的塔式起重机，并监督其使用过程，提高系统功率因数与整机工作效率。

n）检查生活区淋浴、取暖设施的配置，确认其优先采用节能热源，有效减少生活区的用电量。

o）审核施工单位的设备到货计划，督促其合理安排焚烧炉、锅炉、汽轮机和发电机等主要设备的到货时间，避免在施工高峰期造成交叉作业，并协调现场工作安排。

p）审查钢结构、循环水管道和烟风道等采用的工厂化预制方案；监督预制过程与现场进度的匹配，预制件应根据施工进度分批运输至现场，减少施工现场临时用地占用面积。

## 8.4  技术创新

8.4.1 项目监理机构应协助建设单位制订工程绿色建造科研计划、实施、研究及推广应用的管理体系、制度和方法。

8.4.2 项目监理机构应监督工程采用“国家重点节能低碳技术推广目录”、“电力建设五新推广应用信息目录”和“全国建设行业科技成果推广项目”等先进适用技术的应用情况；采用BIM技术以及“建筑业10项新技术”的应用情况。

8.4.3 项目监理机构应监督工程项目应用BIM技术实现施工方案可视化模拟与优化、施工场地布置优化、管线综合布置碰撞检测与优化、关键施工工艺模拟等功能。

8.4.4 项目监理机构应监督工程项目推广应用“互联网+”技术，建立包括远程视频监控、智能安全管理、物联网、环境监测、污水排放监测、红外热成像防火检测等在内的智能管理系统，并配合项目申报和获得省级及以上智慧工地认定或成果。

8.4.5 项目监理机构应协助并监督各参建单位自主创新形成具有自主知识产权的专利、工法、论文、软件著作等成果，项目研究获得国家级、省部级科技奖项。

# 9 绿色移交监理措施

9.1 绿色建造监理资料数字化移交过程中数据传递应遵守相关保密归定。

9.2 绿色建造监理资料数字化移交的内容和标准应执行工程所在地的相关规定。对有智慧城市信息系统接入要求的项目，应首先满足电力建设项目信息管理的要求。

9.3 绿色建造监理资料应同时提供实体及数字化移交成果。数字化移交成果应保证与实体移交成果信息一致。

9.4 项目监理机构应协助建设单位核查移交后场地清理、土壤改良、植被恢复、养护管理方面措施落实情况。

# 10 绿色建造文件管理

## 10.1 一般要求

10.1.1 绿色建造监理应建立监理文件资料管理制度，宜设专人管理监理文件资料。

10.1.2 绿色建造监理应及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料。

10.1.3 绿色建造监理宜采用信息技术进行监理文件资料管理。

## 10.2 监理文件资料内容

以下监理文件涉及绿色建造工作，应包含相关绿色建造监理内容：

a）绿色建造相关监理规划、监理实施细则；

b）监理日志；

c）绿色建造检查记录表；

d）绿色建造相关监理通知单、监理通知回复单、工作联系单；

e）绿色建造专题会议纪要；

f）绿色建造相关检测和监测报告（施工期环境监测报告、水质检测报告等与绿色建造有关的文件）；

g）绿色建造监理工作总结；

h）绿色建造监理评估报告（工程竣工阶段由监理单位出具的绿色建造实施情况监理评价报告）。

## 10.3 监理文件资料归档

10.3.1 项目监理机构应按归档要求对绿色建造工作相关监理文件进行归档，并按合同的约定移交建设单位，办理移交手续。

10.3.2 项目监理机构在移交纸质文件的同时应同步移交绿色建造工作相关监理文件的数字化副本和照片。

# 附录 A

# （规范性）

绿色设计监理检查表

表A.1技术先进检查记录表

工程名称：                                                         编号：

| 项目名称 |  | 检查日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 监理单位 |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 |  |  | 检查结论 |
| 设计手段先进，运用BIM技术进行三维设计，创新优化设计流程，为绿色施工创造条件 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 工艺系统及主要设备选型、关键参数、控制逻辑等拟定，科学、先进，节能高效。辅机设备备用、裕量选取合理。重要主辅机设备、关键材料、热工自动化控制系统国产化率高。 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 电厂乏汽、烟气、循环水余热回收利用技术路线先进，高效、节能、减碳。 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 电厂主接线方案安全可靠、技术先进。高压厂用电系统配置合理，依托三维设计进行电缆敷设、桥架布置，节省工程量。 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 热工自动化控制水平、控制方式、软硬件设计水平先进，技术领先。采用先进通信与信息技术、计算机网络技术和智能控制技术等量化融合技术，具有较高的智慧化水平。 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 环保技术路线、工艺系统先进合理。 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 推行标准化、工业化智能建造，达到或优于国家、地方行业部门要求。 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 采用能够提高绿色建造成效的新技术、新工艺、新流程、新材料、新装备、新产品（经主管部门鉴定的技术创新成果）等技术创新成果。 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |  |
| 设计人员 （签字） |  |  |  |  |  |

表A.2资源节约检查记录表

工程名称：                                                     编号：

| 项目名称 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 监理单位 |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 |  | 检查结论 |
| 厂址选择符合国土空间规划，全厂总体规划布局合理，厂区总平面布置紧凑，功能分区科学，用地指标先进，土地利用率高。 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 建筑物布置简约、集约，扩大联合。性质和功能相同或相近的建（构）筑物采用联合建筑，永久建筑和临时建筑结合，节约用地。合理控制道路、广场及管线用地。 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 选用高效节能设备，先进的用能工艺，设备、管道布置合理、紧凑，减少各种介质的能量损失。 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 节能管理措施到位，配备完善的能源计量仪表。全厂采用新型节能照明系统，智能控制。选用节水管材、器具、设备，配置水量计量、监测装置。 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 选用节能建筑材料，统筹考虑工程耐久性和可持续性，采用高强度、高性能、高耐久性和可循环材料以及先进适用技术体系。 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 建筑热工（屋面、楼面、围护结构）、建筑采光及通风设计合理，建筑节能降耗措施先进。 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 污水、废水排放处理方案环保先进，所有污水、废水全部回用，实现全厂废水零排放。电厂雨水控制及利用（收集回用、土壤入渗、调蓄排放）措施先进。 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 设计人员 （签字） |  |  |  |  |

表A.3生态环保检查记录表

工程名称：                                                           编号：

| 项目名称 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 监理单位 |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 |  | 检查结论 |
| 电厂总体布置因地制宜，与生态环境、周边环境和谐统一。 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 全厂建筑、色彩及景观一体化设计，与周边环境及国土空间规划的协调性好，全厂绿地率指标先进。 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 厂区竖向布置方案合理，挖、填土石方量省，实现土石方量自身平衡，减少对水土保持、生态环境的影响。 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 环境保护各项技术路线先进。烟尘处理方案、脱硫处理方案、脱硝处理方案、废水处理方案、灰渣综合利用、噪声防护、固体废弃物、危化品处理等方案等科学合理， 技术成熟。 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 工程烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞、废水、废气（含海水冷却塔海水烟雾）、噪音、灰渣排放环保达标，排放标准满足国家及地方排放标准中最低值要求。 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 设计人员 （签字） |  |  |  |  |

表A.4综合效益检查记录表

工程名称：                                                         编号：

| 项目名称 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 监理单位 |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 |  | 检查结论 |
| 经济效益好，投资回报率高。与同类同期工程相比较，综合投资省，重要经济技术指标处于先进水平。 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 对当地财政税收贡献大，助力地方经济，能够实现可持续发展。 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 在资源节约、生态环保等方面两点突出，推动生态治理与战略性转型产业深度融合，社会满意度较高。 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 设计人员 （签字） |  |  |  |  |

表A.5科技创新检查记录表

工程名称：                                                       编号：

| 项目名称 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 监理单位 |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 |  | 检查结论 |
| 采用能够提高绿色建造成效的新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料等经主管部门鉴定的技术创新成果。 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 依托本项目计划取得科技创新成果形式和数量。 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 设计人员 （签字） |  |  |  |  |

附录 B

（规范性）

绿色施工监理检查表

表B.1生态环境保护与施工现场安全检查记录表

工程名称：                                                         编号：

| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  |  | 检查结论 |
| 施工单位应识别与评价环境因素和危险源，并据此制定相应的应急预案、管理方案及管理措施 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 依据国家及地方有关生态与环境保护的规定，施工单位应维护施工影响区域内生物多样性，避免对周边自然生态造成不利影响，并核查相应的环境事件应急预案 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 对古树名木、文物古迹及所发现的地下文物资源应采取有效的保护措施 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 审查安全生产标准化建设情况，应符合《企业安全生产标准化基本规范》GB/T 33000的要求，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并推动持续改进 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查施工现场安全文明责任区，应划分明确、责任到人，现场整洁有序 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查施工现场，应设置齐全、醒目的安全及环境保护的标识标志 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 危险品、废品及化学品的管理应符合《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令）的要求 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 审查危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应按规定完成审批，需专家论证的应已组织论证 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查施工过程中有关生态环境保护的监测、检测报告，应齐全、数据真实准确 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |  |

表B.2扬尘控制检查表

工程名称：                                                         编号：

| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  | 检查结论 |
| 检查施工现场应安装空气质量监测设备，并核查入口处显示屏的实时数据公布情况；监督施工期间扬尘的连续监测工作，应采取有效抑尘措施，核实PM2.5、PM10监测值未超过当地生态环境部门公布的要求 |  |  | 量化指标，具体数据的体现 |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查施工现场道路及材料加工区等地表，应采取混凝土硬化、铺砖、铺设碎石或炉渣等有效措施，地面应平整、坚实，无浮土扬尘 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查易产生扬尘的物料，应采取密闭存放等防尘措施，余料定期回收；检查在易产生扬尘的作业区，应落实了相应的防尘、抑尘或降尘措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查对长时间闲置的裸露区域，应采取了覆盖密目网、临时绿化或铺贴透水植草砖等有效抑尘措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查现场运输车辆，应采取封闭及其他防污措施；监督易产生扬尘的建筑垃圾在存放与搬运过程中，应采取有效降尘措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查现场易产生扬尘的建筑垃圾在存放、搬运过程中采取的降尘措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |

表B.3水土污染控制检查表

工程名称：                                                         编号：

| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  |  | 检查结论 |
| 检查施工现场应按规定设置排水沟与沉淀池；核查污水排放的监测记录与报告，应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的要求 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 监督施工现场各区域污水控制设施的设置与运行情况 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 审查基坑降排水专项方案，应包含动态管理、环境监测与按需降水措施；需进行回灌时，核查回灌水水质检测报告，理化指标应符合要求，以减轻对周边环境的影响 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 润滑油、变压器油等的油循环或油处理时应避免油料泄漏，若有泄漏应及时处理 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |  |

表B.4废气及有害气体排放控制检查表

工程名称：                                                         编号：

| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  |  | 检查结论 |
| 检查施工现场有害气体排放，应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297 的规定 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查入场车辆尾气排放，应符合国家年检要求；监督施工机械设备尾气排放符合当地政府要求 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查项目部生活区厨房设施，应设置并有效使用油烟净化装置，烟气排放应符合要求 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 监督施工现场喷漆、喷砂、除锈等作业，应按照当地政府要求采取有效的废气控制措施 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查集中焊接区域，应设置焊接烟尘收集与净化装置，并监督其有效运行 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查乙炔、氧气、油漆等危化品，应设置专用存放仓库或实施有效隔离，检查仓库地面应做防渗处理，位置应与施工作业区、加工区、办公区、生活区等保持安全距离，并设置醒目的安全警示标志 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 对化学品、油料等有毒材料的储存地，检查其防渗隔水层设计及施工质量，监督防渗漏与收集处理措施的落实情况 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查易挥发、易污染的液态材料，应使用密闭容器存放 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 监督蓄电池安装，过程中应采取有效的防电解液泄漏措施 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查室内配电装置作业区域的门窗孔洞，应按规范要求封堵，室内环境应清洁、通风良好，并检查气体监测报警装置按规范安装 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 监督SF6配电装置安装，过程中应对气体管道采取有效防护措施，防止破损导致气体泄漏；在抽真空、注气前，应检查设备、气管、连接阀等的完好性，防止SF6气体泄漏 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 监督抽真空、注气前，应对设备、气管、连接阀等进行检查，避免SF6气体泄漏 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |  |

表B.5光污染控制检查表

工程名称：                                                         编号：

| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  | 检查结论 |
| 施工单位应制定光污染控制方案，方案应包含：为减少光污染而采取的合理安排工期、减少夜间施工、限时施工、遮光及全封闭等措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 监督电焊作业，应采取有效措施（如设置遮光棚）防止电焊弧光外泄，不对施工外围区域造成影响 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查夜间室外照明，应通过控制光线角度、加设灯罩等方式，将透光方向严格集中在施工范围内 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |

表B.6噪声与振动控制检查表

工程名称：                                                         编号：

| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  |  | 检查结论 |
| 检查施工现场，应安装噪声监测设备，并监督其施工期间的连续监测工作；核实噪声排放数据，应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的规定 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 审查施工组织设计与工期安排，应合理、明确减少夜间施工；监督施工单位在禁令时间内应停止产生噪声的施工作业 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查施工总平面图，应设置合理，检查高噪声设备，应根据声波衰减原理布置在远离噪声敏感区的位置 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 监督施工单位机具选型，应优先选用低噪音、低振动的施工设备 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查强噪声作业区域及设备周边，应采取有效的吸声、隔声、隔振或阻尼等降噪措施 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |  |

表B.7施工用地及设施保护检查表

工程名称：                                                         编号：

| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  | 检查结论 |
| 施工单位应制定并执行了对施工现场原有建（构）筑物、道路及地下管线的专项保护方案。 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 审查深基坑等工程的专项施工方案，应经过优化，最大限度地减少土方开挖与回填量，降低对土地的扰动；并监督其应采用了科学合理的水土资源保护方法 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |

表B.8职业健康管理检查表

工程名称：                                                         编号：

| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  | 检查结论 |
| 施工单位应为施工人员合理配备个人劳动防护及卫生防疫用品，从事有毒、有害、有刺激性气味、强光及强噪声作业的人员应正确佩戴相应的防护器具 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位应建立职业健康检查制度，监督其按规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并核查职业健康监护档案，应健全完备 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 审查施工单位制定的职业病危害防治措施，应对接触职业病危害的作业人员定期进行体检；现场应设置医务室或与附近医疗机构签订服务协议，检查人员健康应急预案的制定情况 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工总平面图应布置合理，生活及办公区不受施工活动影响；员工宿舍应具备良好的通风、采光与卫生条件，并设置专职人员进行管理 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 员工食堂应有有效的卫生许可证，符合卫生防疫要求；定期抽查饮用水水质与饮食卫生管理记录 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 粉尘、有毒物质作业场所应设置了有效的通风、除尘与防毒设施，并采取有效措施防止粉尘扩散与有毒物质逸散 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 办公区与生活区应按规定配置消防设施、报警装置、应急照明和疏散指示标志，并设专人进行维护管理 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工现场应实施人车分流，并设置有效的隔离措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工现场有毒有害物品存放处应设置醒目的安全警示标志，并配备必要的应急器材与设施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 在深井、密闭空间、防水及室内装修施工时，机械通风设施设置应符合要求 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工现场应设置安全教育体验区，并监督施工单位定期对施工人员开展安全教育与安全知识培训 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 生活区应配置密闭式垃圾分类容器，容器颜色与标识必须符合规定；垃圾箱应定期进行消杀，生活垃圾应做到“日产日清” |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |

表B.9专项措施检查表（燃煤发电工程）

工程名称：                                                         编号：

| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  | 检查结论 |
| 烟尘、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物排放浓度应满足当地环保要求 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 锅炉烟风道及汽机中低压管道等喷砂、抛丸、切割等易产生扬尘或噪声场所应采取防尘降噪措施，高空电焊作业应采取避免电焊弧光外泄遮挡措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 锅炉化学清洗废液及设备、管道冲洗废水、废油等有毒有害废弃物应及时回收且交由有资质的单位处理，废液不得外排 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 锅炉清洗应为施工人员配备防护服、手套、护目镜、呼吸过滤器、面罩等设备，接触联氨、氨水等危险化学品的人员应得到有效保护 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 锅炉吹管前应发布公告、告知厂区区域噪音影响，并确认周边区域收到相应告知；吹管期间，应设置有效的消音措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 保温防腐施工应采取措施减少对环境的污染，产生的废弃物应及时清理并合法处置 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 燃油系统油循环完成后，清理滤油器应采取避免污染地面的措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 辅机设备循环用油、废油应统一回收处理 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 现场放射源保管使用应按《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）制订安全使用和防护措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |

表B.10专项措施检查表（燃气蒸汽联合循环发电工程）

工程名称：                                                         编号：

| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  | 检查结论 |
| 烟尘、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物排放浓度满足当地环保要求 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 燃气泄漏量应控制在设计及规范允许范围内 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 燃机底板表面清理所用的煤油应统一回收处理 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 余热锅炉化学清洗废液及设备、管道冲洗废水、废油等有毒有害废弃物应及时回收且交由有资质的单位处理，废液禁止外排 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 余热锅炉清洗应为施工人员配备防护服、手套、护目镜、呼吸过滤器、面罩等设备，接触联氨、氨水等危险化学品的人员应得到有效保护 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 余热锅炉吹管前应发布公告、告知厂区区域噪音影响，并确认周边区域收到相应告知；吹管期间，应设置有效的消音措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 保温防腐施工应采取措施减少对环境的污染，产生的废弃物应及时清理并合法处置 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 燃油系统油循环完成后，清理滤油器应采取避免污染地面的措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 辅机设备循环用油、废油，应统一回收处理 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 现场放射源保管使用按《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）制订安全使用和防护措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |

表B.11专项措施检查表（垃圾焚烧发电工程）

工程名称：                                                         编号：

| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  | 检查结论 |
| 垃圾仓的安全、耐久性应检测合格，满足结构安全和环境安全要求 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 垃圾焚烧发电机组排放烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、重金属及其他化合物、二噁英类等污染物排放浓度满足当地环保要求 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 烟尘、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物排放浓度满足当地要求 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 锅炉烟风道及汽机中低压管道等喷砂、抛丸、切割等易产生扬尘或噪声场所应采取防尘降噪措施，高空电焊作业应采取避免电焊弧光外泄遮挡措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 锅炉化学清洗废液及设备、管道冲洗废水、废油等有毒有害废弃物应及时回收且交由有资质的单位处理，废液不得外排 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 锅炉清洗应为施工人员配备防护服、手套、护目镜、呼吸过滤器、面罩等设备，接触联氨、氨水等危险化学品的人员应得到有效保护 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 锅炉吹管前应发布公告、告知厂区区域噪音影响，并确认周边区域收到相应告知；吹管期间，应设置有效的消音措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 保温防腐施工应采取措施减少对环境的污染，产生的废弃物应及时清理并合法处置 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 燃油系统油循环完成后，清理滤油器应采取避免污染地面的措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 辅机设备循环用油、废油，应统一回收处理 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 现场放射源保管应使用按《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）制订安全使用和防护措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |

表B.12专项措施检查表（生物质发电工程）

工程名称：                                                         编号：

| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  | 检查结论 |
| 烟尘、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物排放浓度满足当地环保要求 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 锅炉烟风道及汽机中低压管道等喷砂、抛丸、切割等易产生扬尘或噪声场所应采取防尘降噪措施，高空电焊作业应采取避免电焊弧光外泄遮挡措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 锅炉化学清洗废液及设备、管道冲洗废水、废油等有毒有害废弃物应及时回收且交由有资质的单位处理，废液不得外排 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 锅炉清洗应为施工人员配备防护服、手套、护目镜、呼吸过滤器、面罩等设备，接触联氨、氨水等危险化学品的人员应得到有效保护 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 锅炉吹管前应发布公告、告知厂区区域噪音影响，并确认周边区域收到相应告知；吹管期间，应设置有效的消音措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 保温防腐施工应采取措施减少对环境的污染，产生的废弃物应及时清理并合法处置 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 燃油系统油循环完成后，清理滤油器应采取避免污染地面的措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 辅机设备循环用油、废油，应统一回收处理 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 现场放射源保管使用应按《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）制订安全使用和防护措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |

表B.11材料节约检查记录表

工程名称：                                                         编号：

| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  | 检查结论 |
| 施工单位应编制材料节约技术方案及措施，明确绿色建材使用比例、材料损耗控制指标、循环利用措施等 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位应优先采用绿色建材，安全文明施工及防护设施应采用可回收材料制作，相关材料是应有合格证、检测报告及出厂记录 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 保温防腐材料进场计划应科学合理，保温边角料应得到充分利用，保温防腐材料成品保护措施应落实到位 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工过程中产生的钢材、木材、管材等边角余料及可利用废料应分类收集、集中管理并实现循环利用 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位对模板、脚手架、围挡等周转性材料应规范使用，做好维护，存有周转性材料施工使用情况及循环使用维护记录 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位对拆除设备、措施性材料等大宗废旧物资应按规范资源化利用，无法资源化利用的应合法处置，相关处置台账应齐全 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |

表B.12建筑垃圾控制检查表

工程名称：                                                          编号：

| 项目名称 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |  |
| 项目状态 | □在建 □停工 |  |  |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 |  | 检查结论 |
| 施工单位应编制建筑垃圾分类与减量化专项方案，方案中应明确分类标准、减量目标、清运计划 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工现场应设置建筑垃圾分类收集容器，按可回收物、不可回收物、有害废弃物分类投放，建立分类台账 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 建筑垃圾清运单位应具备相应资质，施工单位应与清运单位签订合法清运协议，建筑垃圾去向可追溯 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位利用现场开山石块、碎石、破碎桩头、拆除构筑物材料，用于路基、大型设备基础垫层、临时挡墙制作；利用建筑废旧模板，用于草坪栅栏、洞口防护等 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位应编制设备材料包装物分类使用方案、余料混凝土再利用方案、接木机与电缆卷盘回收重复利用方案、模板与木方回收重复使用方案 |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |

表B.13水资源节约检查表

工程名称：                                                         编号：

| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  |  | 检查结论 |
| 施工单位应编制水资源节约管理措施，措施中应明确水资源消耗总目标，分阶段、分标段、分区域制定水资源消耗指标 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位应制定施工用水计划，计划应合理科学，优先采用节水型工艺与设备，禁止使用国家明令淘汰高耗水设备，应对施工用水量动态监控 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位在办公、生活区及施工现场应选用节水类器具设施，按区域安装水表，建立用水台账 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位对混凝土搅拌及养护用水应采取节水措施，优先使用再生水、雨水等非传统水源用于混凝土养护、道路降尘、车辆冲洗 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位应记录非传统水源使用情况，非传统水源水质应具有检测报告，符合相关标准，循环利用前应重新检测 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位应在现场设置回水利用设备和水处理系统并持续记录，回用水应水质达标、水量计量准确、系统无渗漏 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |  |

表B.14能源节约检查表

工程名称：                                                         编号：

| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  | 检查结论 |
| 施工单位应编制施工用能节约管理措施和节能措施，应明确能源消耗总目标，分阶段、分标段、分区域制定能源消耗指标 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位应建立能源消耗台账，大型耗能设备应单独计量 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位报审的机械设备应为国家及行业推荐的节能环保设备，应记录机械设备使用和维护情况；能耗及排放指标应符合绿色建造要求，可优先使用节能型油料添加剂 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位的临时用电系统布置应科学合理，定期检查用电调度及设备运转方式；采用太阳能照明、光伏发电等可再生能源 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位应建立自然能源利用台账 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |

表B.15节约用地检查表

工程名称：                                                           编号：

| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  | 检查结论 |
| 施工单位规划的施工用地面积指标应低于相应工程施工组织设计导则推荐用地面积指标的10%，临时用地占地面积有效利用率应大于90% |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位的施工总平面布置方案应紧凑合理、符合流程、方便施工、节省用地、有利生活、易于管理、安全可靠、经济合理且注重环境保护 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位应建立施工总平面管理制度，分阶段动态管理各单位、各专业施工作业，并满足交通、消防、安全文明施工等要求 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位的办公室、生活区宿舍应采用可重复利用建筑材料，根据场地情况采用永临结合方式布置施工道路 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位应具有深基坑边坡坡度、排水沟形式与尺寸、基坑填料及取弃土方案 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工取土、弃土场应选择荒废地而不占用农田，工程完工后应按“用多少、垦多少”原则恢复地形地貌、回填表土并恢复植被 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |

表B.16 燃煤发电检查表

工程名称：                                                         编号：

| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  | 检查结论 |
| 锅炉钢架、烟风道、四大管道及中低压管道等应采取工厂化制作 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 锅炉本体管排等组合时，应提高场地使用效率，控制组合支架的钢材使用量 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 循环水管道对口、焊接，应采取措施减少人工、周转性材料投入 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 对烟风道制作材料的使用量应采取有效控制措施，节约材料用量 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查疏放水、取样、放空气管道的优化设计与集中布置情况，其设计和施工应节约材料用量 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位应优化大体积混凝土配合比 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位应采取措施减少大型设备安装拖运时措施性材料的投入量 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 凝汽器、锅炉受热面、汽轮发电机样板架等应采用废旧包装物制作 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 给水管道冲洗应采用闭式循环冲洗工艺 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 锅炉水压试验用水应采取措施重复利用 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 锅炉受热面管排与集箱管道对口前，应全面检查管排与集箱内部清洁度，减少吹管用水 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 化学制水产生的废水应设置回收利用设施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 调试期间应采取节水措施 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 应采取有效措施减少试运期间油耗 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 大件设备组合场地应布置合理，减少运输能耗 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 应优先选用采用变频技术的主吊机械 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位生活区淋浴、取暖应选用节能热源 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位对汽机房扩建端的延伸区应充分利用，按照专业施工先后次序以及专业内部工序的先后次序交替使用 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位对锅炉烟道、受热面组合、烟道支架和电除尘安装工序安排应合理，提高用地效率 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 钢结构、循环水管道和烟风道等应采用工厂化预制, 预制件应根据施工进度分批运输至现场，减少施工现场临时用地占用面积 |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |

表B.17 燃气蒸汽联合循环发电检查表

工程名称：                                                         编号：

| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  |  | 检查结论 |
| 余热锅炉钢架、烟风道、四大管道及中低压管道等应采取工厂化制作 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 余热锅炉本体管排等组合时，应提高场地使用效率，控制组合支架的钢材使用量 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 循环水管道对口、焊接，应采取措施减少人工、周转性材料投入 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 对烟风道制作材料的使用量应采取有效控制措施，节约材料用量 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查疏放水、取样、放空气管道的优化设计与集中布置情况，其设计和施工应节约材料用量 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 余热锅炉受热面、燃气轮发电机、蒸汽轮发电机样板架等应采用废旧包装物制作 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 给水管道冲洗应采用闭式循环冲洗工艺 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 余热锅炉水压试验用水应采取措施重复利用 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 锅炉受热面管排与集箱管道对口前，应全面检查管排与集箱内部清洁度，减少吹管用水 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 化学制水产生的废水应设置回收利用设施 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 天然气管道试压用水应设置废水回收处理装置 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 应采取有效措施减少试运期间油耗 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 大件设备组合场地应布置合理，减少运输能耗 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 余热锅炉区域场地设备堆放应合理布置，提高吊装效率 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位生活区淋浴、取暖应选用节能热源 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 余热锅炉受热面设备吊装顺序应安排合理，提高吊装效率 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 燃气轮机厂房内设备到货后应及时就位 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 钢结构、循环水管道和烟风道等应采用工厂化预制, 预制件应根据施工进度分批运输至现场，减少施工现场临时用地占用面积 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |  |

表B.18 垃圾焚烧发电检查表

工程名称：                                                          编号：

| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  |  | 检查结论 |
| 锅炉钢架、烟风道、四大管道及中低压管道等应采取工厂化制作 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 锅炉本体管排等组合时，应提高场地使用效率，控制组合支架的钢材使用量 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 循环水管道对口、焊接，应采取措施减少人工、周转性材料投入 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 对烟风道制作材料的使用量应采取有效控制措施，节约材料用量 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查疏放水、取样、放空气管道的优化设计与集中布置情况，其设计和施工应节约材料用量 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 凝汽器、锅炉受热面、汽轮发电机样板架等应采用废旧包装物制作 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 给水管道冲洗应采用闭式循环冲洗工艺 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 锅炉水压试验用水应采取措施重复利用 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 锅炉受热面管排与集箱管道对口前，应全面检查管排与集箱内部清洁度，减少吹管用水 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 化学制水产生的废水应设置回收利用设施 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 应采取有效措施减少试运期间油耗 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 大件设备组合场地应布置合理，减少运输能耗 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 应优先选用采用变频技术的主吊机械 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位生活区淋浴、取暖应选用节能热源 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 应合理安排焚烧炉、锅炉、汽轮机和发电机等设备到货时间 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 钢结构、循环水管道和烟风道等应采用工厂化预制, 预制件应根据施工进度分批运输至现场，减少施工现场临时用地占用面积 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |  |

表B.19 生物质发电检查表

工程名称：                                                          编号：

| 项目名称 |  |  | 检查日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查情况 |  |  | 检查结论 |
| 锅炉钢架、烟风道、四大管道及中低压管道等应采取工厂化制作 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 锅炉本体管排等组合时，应提高场地使用效率，控制组合支架的钢材使用量 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 循环水管道对口、焊接，应采取措施减少人工、周转性材料投入 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 对烟风道制作材料的使用量应采取有效控制措施，节约材料用量 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查疏放水、取样、放空气管道的优化设计与集中布置情况，其设计和施工应节约材料用量 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位对凝汽器、锅炉受热面、汽轮发电机样板架等应采用废旧包装物制作 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位对给水管道冲洗应采用闭式循环冲洗工艺 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位对锅炉水压试验用水应采取重复利用措施 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位在锅炉受热面管排与集箱管道对口前，应全面检查管排与集箱内部清洁度，减少吹管用水 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位对化学制水产生的废水应设置回收利用设施 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位应采取有效措施减少试运期间油耗 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位对大件设备组合场地应合理布置，减少运输能耗 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位应优先选用采用变频技术的主吊机械 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位生活区淋浴、取暖应选用节能热源 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位应安排合理焚烧炉、锅炉、汽轮机和发电机等设备到货时间 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 施工单位对钢结构、循环水管道和烟风道等应采用工厂化预制, 预制件应根据施工进度分批运输至现场，减少施工现场临时用地占用面积 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |  |
| 整改建议： |  |  |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |  |  |

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 参考文献

[1]建办质〔2021〕9号  绿色建造技术导则（试行）

[2]GB/T 50378  绿色建筑评价标准

[3]GB/T 50640  建筑与市政工程绿色施工评价标准

[4]GB/T 50878  绿色工业建筑评价标准

[5]GB/T 50905  建筑工程绿色施工规范

[6]T/ZSQX 017  工程建设项目绿色建造水平评价标准

[7]T/CEPCA 1010  电力建设工程绿色建造评价