附件3

电力建设绿色建造监理导则

第2部分：输变电工程

Guidelines for Green Construction Supervision of Electric Power Projects Part 2:Transmission and Transformation Projects
（征求意见稿）

XXXX-XX-发布XXXX-XX-XX实施

中国电力建设企业协会  发布

团体标准

目录

前言	4

引言	5

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	1

4总体要求	2

5绿色建造监理职责	3

5.1总监理工程师应履行下列职责：	3

5.2专业监理工程师应履行下列职责：	3

5.3监理员应在专业监理工程师指导下履行下列职责：	4

6绿色策划监理措施	4

6.1总体策划	4

6.2监理策划	4

6.3设计策划	4

6.4施工策划	4

6.5移交策划	5

7绿色设计监理措施	5

8绿色施工监理措施	7

8.1一般要求	7

8.2安全环保管控措施	8

8.2.1通用措施	8

8.2.2专用措施	12

8.3资源节约	14

8.3.1项目监理机构应监督施工现场能源、水源等资源的合理使用以及节约措施的落实情况。	14

8.3.2材料节约与循环利用	14

8.3.3建筑垃圾控制与循环利用	15

8.3.4水资源节约与循环利用	15

8.3.5能源节约与高效利用	16

8.3.6节约用地	17

8.4技术创新	18

9绿色移交监理措施	18

9.1绿色验收	18

9.2综合效能	19

9.3数字化移交	19

9.4绿色建造效果评估	20

10绿色建造文件管理	22

10.1一般规定	22

10.2监理文件资料内容	22

10.3参建单位文件资料内容	22

10.4监理文件资料归档	22

附录	24

附录A(规范性附录）：绿色施工监理检查用表	24

表A.1生态环境保护与施工现场安全记录表	24

表A.2扬尘控制通用检查表	26

表A.3水污染控制通用检查表	28

表A.4废气及有害气体排放控制检查表	30

表A.5光污染防治检查表	32

表A.6噪声与振动控制通用检查表	34

表A.7施工用地及设施保护检查表	36

表A.8职业健康管理检查表	37

A.9扬尘控制专用检查表	40

A.10噪声控制专用检查表	42

A.11水土保持和水污染防治专用检查表	44

A.12废气及有害气体排放控制专用检查表	46

A.13材料节约与循环利用检查表	48

A.14建筑垃圾控制与循环利用检查表	51

附录B（规范性附录）：绿色设计监理检查用表	53

表B.1技术先进检查记录表	53

表B.2资源节约检查记录表	56

表B.3生态环保检查记录表	59

表B.4综合效益检查记录表	61

表B.5科技创新检查记录表	63

本标准用词说明	65

参考文献	66

# 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出。

本文件由中国电力建设企业协会标准化管理委员会归口。

本规范起草单位：

本规范主要起草人：

本规范主要审查人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层）。

引言

为贯彻国家绿色发展政策，规范电力建设工程绿色建造监理的全过程管理，统一电力建设工程绿色建造监理服务标准，进一步提升电力行业绿色建造监理服务质量，制定本文件。

本文件在编写过程中，遵照了有关工程建设和项目管理的国家标准，调研了电力行业工程项目绿色建造管理的现状和实践，汲取了其他行业的经验和做法。

本文件旨在突出电力建设项目行业特点，规范电力工程企业绿色建造评价管理。本文件对于提高电力行业项目绿色建造管理的能力和水平，发挥技术和管理优势，提升工程绿色建造管理的质量和效益具有指导作用。

T/CEPCA XXXX旨在明确电力建设工程绿色建造监理服务的工作内容和要求，规范绿色建造监理服务行为，拟由两个部分构成。

——第1部分：火力发电工程。目的在于确立火力发电工程绿色建造监理相关服务内容。

——第2部分：输变电工程。目的在于确立输变电工程绿色建造监理相关服务内容。

1范围

本文件规定了输变电工程绿色建造监理总体要求、绿色建造监理职责、绿色策划监理措施、绿色设计监理措施、绿色施工监理措施、绿色移交监理措施和绿色建造监理文件管理要求。

本文件适用于输变电工程绿色建造监理工作开展。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8978 污水综合排放标准

GB 12523 建筑施工噪声排放标准

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB 34330 固体废物鉴别标准通则

GB/T 19485 海洋工程环境影响评价技术导则

GB/T 50378 绿色建筑评价标准

GB/T 50640 建筑与市政工程绿色施工评价标准

GB/T 50905 建筑工程绿色施工规范

HJ 19 环境影响评价技术导则 生态影响

HJ 24 环境影响评价技术导则 输变电

CJ/T 164 节水型生活用水器具

DL/T 5390 发电厂和变电站照明设计技术规定

DL/T 5434 电力建设工程监理规范

T/CEPCA 1010 电力建设工程绿色建造评价

3术语和定义

3.1 T/CEPCA 1010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.2 绿色建造监理（green construction management）

工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同成立项目监理机构，在工程建设策划、设计、施工及移交阶段对建设工程绿色建造实施进行管理的服务活动。

4总体要求

4.1项目监理机构开展绿色建造监理工作应遵循以下原则：

a）遵循国家法律法规和相关标准规范开展监理工作；

b）绿色建造监理工作应覆盖工程策划、设计、施工、移交等各阶段；

c）关注和监督资源节约、环境保护和污染减控等绿色施工措施的落实，倡导节能降耗、减污降碳的施工管理理念；

d）输变电工程绿色建造监理应依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建设工程承包合同，对承包单位在工程质量、安全、效率、环保、生态等方面，代表建设单位实施监督；

e）输变电工程绿色建造监理宜实施信息化管理，并根据建设工程监理合同的约定协助建设单位建立信息管理平台，促进建设工程各参与方基于信息平台协同工作；

f）配置专职或兼职绿色建造专业监理工程师；

g）根据工程特点、施工合同、工程设计文件及经过批准的施工组织设计对输变电工程绿色建造工作进行分析，并提出在节约资源、保护环境、减少排放、提高效率、保障品质方面的防范性对策；

h)协助建设单位推动各参建单位按照绿色建造中的职责，实现绿色建造目标。

4.2项目监理机构应依据以下文件开展绿色建造监理工作：

a）国家和地方关于绿色施工、生态环境保护、节能减排等方面的法律法规和政策文件；

b）国家和行业现行的相关电力工程绿色建造标准规范；

c）工程项目的环境影响评价报告及其批复文件、水土保持方案及批复文件等；

d）工程建设设计合同、施工合同、监理合同及其中约定的绿色建造目标和相关技术协议；

e）经建设单位批准的工程建设项目绿色建造总体策划文件。

4.3项目监理机构应将绿色建造监理措施纳入项目监理规划中。

4.4工程设计咨询（监理）服务机构在输变电工程设计阶段应做好以下工作：

a）审查各阶段设计文件是否满足全寿命期系统化集成绿色性能设计；

b）审查工程设计变更时应核查是否影响工程绿色性能，严格控制设计变更，设计变更不宜降低工程绿色性能；

c）工程设计咨询（监理）服务机构应向建设单位提交的各阶段设计成果评估报告中应包括就地取材、绿色建材、建筑垃圾减量化及各专业设计中工程绿色性能设计等评估内容。

4.5在工程开工前，项目监理机构应组织对以下文件中有关绿色施工的内容进行审查：

a）设计文件中的绿色专篇；

b）施工组织设计中绿色专篇章节或专项施工方案；

4.6项目监理机构应做好绿色建造全过程监理及资料的记录、收集和归档工作（主要资料类别可参见本导则第十章节绿色建造文件管理）。

5绿色建造监理职责

5.1总监理工程师应履行下列职责：

a）对工程项目绿色建造监理工作负总责；

b）确定项目监理机构绿色建造监理分工及岗位职责，统筹协调相关资源；

c）组织编制《监理规划》中的绿色建造监理措施；

d）组织审查绿色设计策划、绿色施工策划；

e）审查设计相关文件是否满足电力建设工程绿色建造规范要求；

f）组织对项目监理人员进行绿色建造相关法规、标准及知识的培训，并对其履行绿色建造监理职责的情况进行考核；

g）主持绿色建造专题会议，协调解决工程建设中出现的重大绿色建造问题；

h）定期组织对施工现场绿色建造管理情况进行巡视检查；

i）组织审查施工单位报送的绿色建造过程资料及竣工资料，参加绿色建造专项验收。

5.2专业监理工程师应履行下列职责：

a）审查施工单位绿色施工专项方案；

b）参与编制《监理规划》中的绿色建造监理措施，并编制专业监理实施细则中的绿色建造监理措施；

c）检查施工过程中绿色建造工作执行情况，对关键工序、关键部位进行旁站，并记录绿色建造相关情况；

d）对检查过程中发现的问题，及时指出并要求整改，对拒不整改或情况严重者，向总监理工程师报告；

e）参加绿色建造专项验收，核查现场实体、资料与绿色性能指标的符合性；

f）参加绿色建造设计评审会议并提出合理建议。

5.3监理员应在专业监理工程师指导下履行下列职责：

a）开展现场日常巡查，关注绿色建造要求的落实情况；

b）对涉及绿色建筑、环保要求的工程材料、构配件，进行见证取样、验收；

c）对环保设施的安装情况、试运行状况做好检查记录；

d）填写监理日记和绿色建造检查表单（详见附录A、B）；

e）对检查过程中发现的问题，及时指出并向专业监理工程师报告；

f）协助专业监理工程师收集绿色建造监理资料。

6绿色策划监理措施

6.1总体策划

6.1.1项目监理机构应提醒或协助建设单位在项目可研批复后、初步设计完成前完成项目绿色建造总体策划。

6.1.2项目监理机构应协助建设单位编制项目绿色建造总体策划文件，文件内容应包括：总体绿色建造目标、分项目标、组织架构及职责分工、新技术应用及创新计划、各阶段主要控制指标、实施计划和评价机制等内容。

6.2监理策划

6.2.1项目监理机构编制的监理规划中应针对工程项目的实际情况并体现绿色建造监理工作相关要求，包括以下内容：

- a）绿色建造监理工作目标、工作范围、人员及职责；

- b）具体的绿色建造监理工作制度、程序、方法。

- 6.2.2项目监理机构应依据建设单位的绿色建造总体策划及监理规划中的绿色建造相关要求编制专业监理实施细则中的绿色建造监理措施。明确各专业绿色建造监理的工作程序、要点、方法和各阶段的绿色建造监理措施。

6.3设计策划

项目监理机构应在初步设计阶段审查设计单位编制的绿色设计策划文件。绿色设计策划文件审查应包括以下内容：

a）设计策划文件应依据总体策划编制；

b）设计策划文件应包括前期调研、目标分析、技术经济可行性分析等内容。

6.4施工策划

项目监理机构应在开工前审查施工单位编制的绿色施工策划文件。施工策划文件审查重点应包括以下内容：

a）施工策划文件应依据总体策划文件及设计策划文件进行编制；

b）施工策划文件应包括绿色施工目标、影响因素分析和环境风险评估、组织架构及职责分工、相关管理制度及技术标准、节约资源、保护环境措施、新技术应用及施工技术创新等内容；

c）绿色施工目标应包括节材、建筑垃圾控制与循环利用、节水、节能、节地、环境保护与水土保持、经济效益与社会效益等方面目标；

d）影响因素分析和环境风险评估应依据工程施工现场及周边环境、工程实际情况开展。对生态环境保护、资源节约与循环利用、碳排放降低等进行总体分析；

e）输变电工程相关的新技术应用及施工技术创新。

6.5移交策划

6.5.1项目监理机构应建议建设单位在总体策划阶段制定初步的移交方案。

6.5.2项目监理机构应提醒建设单位在项目竣工前编制完成正式的移交方案。

6.5.3绿色移交策划内容应包括临时用地复垦和植被恢复计划、数字化移交内容和标准、竣工验收所需的绿色建造评估安排等。

7绿色设计监理措施

7.1项目监理机构应依据国家和行业现行标准以及设计方案编制依据文件中关于建筑垃圾源头减量的要求，审查设计方案中源头减量措施的完整性与可实施性，并提出审查意见。

7.2项目监理机构应审查设计单位提交的绿色设计中新技术应用情况，包括以下内容：

a）新技术、新工艺、新材料、新设备、新流程（以下简称“五新”）的方案及适用性；

b）输电线路和变电站主要设备的选型符合节能环保要求（如变压器是否为低损耗型号等）。

c）“全国建设行业科技成果推广项目”、“国家重点节能低碳技术推广目录”、“电力建设五新推广应用信息目录”、“建筑业10项新技术”等先进技术。

d）当工程合同约定或建设单位要求采用建筑信息模型（BIM）等数字化设计手段时，项目监理机构审查设计成果中与绿色建造相关的信息表达完整性，例如设备能效/损耗参数、绿色材料属性、生态避让与水土保持控制边界等；

e）当项目涉及科技创新应用时，项目监理机构宜要求设计单位采用专题报告形式说明创新项目清单、适用场景、关键绿色参数（如节能、节材、减排、生态扰动控制等）及验证路径。

7.3项目监理机构应审查设计单位提交的绿色设计中“节能”内容：

a）合理利用太阳能或其他可再生能源；

b）充分利用自然采光、通风等；

c）选用高效节能的暖通、照明等设备；

- d）变压器等电气设备选型，应选择低损耗、低噪声的绿色节能产品，并应符合现行国家标准的能效等级要求。主变压器的空载损耗和负载损耗等能效指标符合国家现行标准的规定；

- e）涉及海底电缆工程的项目设计单位应编制海洋环境保护专篇或专项设计措施，设计方案应避让海洋生态敏感区，并包括对海底电缆敷设的生态环境保护措施；

f）关注变电站建（构）筑物材料选型的保温隔热与耐久性能，核查相应计算书、构造做法；

g）核查主变压器等关键电气设备的能效与损耗参数在设计文件中的明确性，包括但不限于空载损耗、负载损耗、噪声限值、能效等级等；

h）核查线路导线、节能金具与连接件等的低损耗设计参数或技术指标在设计文件中的应用情况，以及线路电阻损耗计算、无功配置等；

i）涉及站区生活污水处理及回用（或再生利用）设施时，核查工艺选择、处理规模、运行能耗与回用路径的匹配性，并关注与雨污分流及事故排放控制要求的衔接；

j）核查噪声控制的设计目标、预测分析与措施配置（如主变降噪、隔声/减振/吸声构造、场界控制等），并关注与周边人文环境与敏感点的适配性。

7.4项目监理机构应审查设计单位提交的绿色设计中“节材”内容：

a）选材应符合国家和地方相关标准规范环保要求；

b）优先选用获得绿色建材评价认证标识的建筑材料和产品；

c）优先采用高强、高性能材料；

d）优先选择地方性建筑材料和当地推广使用的建筑材料；

e）主要建（构）筑物的材料和部品选型符合耐久、节能和环保要求。

f）结构体系选型方案比选宜综合考虑资源消耗、可回收性与全寿命期维护成本；审查以钢结构或混凝土结构为主体的方案比选依据，关注节材、施工效率及拆改回收可行性；

g）涉及改扩建或迁改工程时，宜核查利旧方案的完整性，包括旧塔材、电缆、金具、构支架等可再利用材料的再利用范围；

h）核查旧设备及建材回收利用方案中回收分类、去向与资源化利用路径的明确性，并关注回收利用对绿色参数（节材、减排）的贡献可核算性。

7.5项目监理机构应审查设计单位提交的绿色设计中“节水”内容：

a）水资源规划方案中水、雨水等非传统水源综合利用的内容；

b）应符合海绵城市建设理念，采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施对施工期间及建筑竣工后的场地雨水进行有效统筹控制；

c）供水系统的节水、节能效用，应采取减压限流的节水措施；

d）选用节水器具和设备。卫生器具、水嘴、淋浴器等应依据现行行业标准《节水型生活用水器具》（CJ/T 164）选用；

e）绿化灌溉方式，应采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。

f）涉及生产、生活污水处理与回用设施时，宜核查处理工艺、排放、回用标准、运行维护条件及与站区雨污分流系统的衔接性。

7.6项目监理机构应审查设计单位提交的绿色设计中“节地”内容：

a）应优化布局（线路出线布置等）、设备选型（户内GIS），以及充分利用空间（包括地下部分）；

b）架空线路工程塔型与基础选型合理，减少根开及占地面积；

c）根据地形地貌合理确定场地标高，开展土方平衡论证，减少渣土外运。

d）核查生态敏感区避让论证及跨越方案，架空线路路径优先选用原有走廊或共享走廊；

e）核查户外施工、跨区域作业的线路工程中设计文件对临时用地恢复、沿线生态修复的设计要求与技术要求与现场实际的适配性。

7.7项目监理机构应审查设计单位提交的绿色设计中“环境保护”内容：

a）符合国家、地方和电力行业有关法律法规和工程建设标准；

b）符合国家和电力行业劳动安全与工业卫生设计规程的要求；

c）输电线路工程应审核环境影响评价文件及其批复文件提出的环境保护目标避让（环境敏感区）、减少占地和林木砍伐、防止水土流失、野生动植物及生态敏感区保护、植被恢复等污染防治及生态保护措施在设计中的落实情况；

d）应复核变电站工程站区雨污管网分流、生活污水处理及回用设施；主噪声设备选型及隔声、减振、吸声、场界隔声措施；事故油池(坑)、危废暂存间(储存间)；排水沟、护坡、挡土墙、植被恢复措施等与环境影响报告书（表）及其批复文件的一致性。

e）核查地基处理方案比选及其对弃渣处置、水土保持与周边环境影响的控制措施，优先采用扰动小、弃土弃渣少的处理路径；

f）涉及人文景观、文物保护、旅游区等敏感要素时，宜核查避让论证、景观协调与施工期保护要求在设计文件中的落实情况；

g）核查林木砍伐审批范围与手续要求在设计文件中的边界表达，确保后续施工阶段具备可核查的审批清单与控制红线；

h）涉及六氟化硫等温室气体使用环节的设备选型与布置时，应核查泄漏控制、回收利用与检测条件等设计要求的体现情况，并关注与相关标准要求的一致性。

7.8项目监理机构在设计审核中发现不符合相关标准、环评文件及其批复要求的情形时，应形成书面审查意见并签发工作联系单或监理通知单，要求设计单位限期整改，并复核整改结果。

8绿色施工监理措施

8.1一般要求

8.1.1项目监理机构应监督检查投入工程的建筑材料、设备和工艺符合绿色建造相关规范标准和设计文件要求。在监理验收过程中，不应允许不符合绿色施工要求的材料或做法投入使用；对于发现的问题，应及时要求施工单位整改、更换不合格材料。

8.1.2项目监理机构应监督施工进度计划与绿色施工措施的实施，使各项环保、节约资源等措施按计划落实。当施工进度与绿色施工要求发生冲突时，不应以赶工或压缩工期为由弱化或取消绿色施工措施，应督促施工单位通过优化施工组织、调整作业时间等方式减少对环境的不利影响。

8.1.3项目监理机构应监督施工单位对绿色施工措施所需费用实行专款专用。在审查工程计量支付申请时，应核实相关绿色施工措施已按要求实施且达到预期效果，方可签认涉及绿色施工的工程款项；对于施工单位提出的降本措施可能削弱既定绿色施工措施效果的情况，项目监理机构应评估其影响，及时向建设单位报告并提出调整建议。

8.1.4项目监理机构应熟悉施工合同及技术规范中关于绿色施工的条款，并监督施工单位据此履行相应义务。施工过程中，应检查记录施工单位落实合同约定的绿色施工措施的情况；若施工单位未按合同要求落实绿色施工措施，项目监理机构应及时签发监理通知单要求其整改；对于拒不整改或造成重大影响的情况，项目监理机构应及时向建设单位报告，并协助建设单位依据合同约定采取相应措施。

8.1.5项目监理机构应强化绿色施工的信息管理，收集、整理并归档绿色施工过程中的各类监理资料，定期将绿色施工实施情况纳入监理例会报告和监理月报，并在工程竣工监理总结中对绿色建造目标的达成情况进行评价。

8.1.6项目监理机构应积极履行协调职责，加强与建设单位、设计单位、施工单位及其他相关方的沟通协调；对于施工过程中出现的重大绿色施工问题，应及时组织专题协调会，协调各相关单位协商解决方案。

8.1.7在工程开工前，项目监理机构应审查施工单位编制的绿色施工策划、绿色施工专项方案，审查其符合绿色建造及绿色施工相关规范标准的程度，审查内容包括：

a）绿色施工目标的明确性；

b）项目组织机构及人员职责分工；

c）绿色施工控制要点；

d）保障措施和实施计划；

e）施工节能措施（如节电计划、选用高效节能的机械设备和施工工艺等）；

f）施工节水措施（如用水循环利用、污水处理再生利用方案等）；

g）施工节材措施（如实施限额领料制度、材料回收复用措施等）；

h）施工节地措施（如临时设施集约化布置、表土剥离保护等）；

i）环境保护措施（如扬尘控制、噪声振动控制、废弃物分类处置等）；

j）碳排放控制措施（如施工能源消耗统计、优先选用新能源施工机械等减碳措施）;

- k）提出的各项量化指标和目标值应满足相关绿色建造评价标准的要求；

l）评估关键指标（如节能率、节水率、碳排放强度等）的合理性，必要时，建议施工单位提供实现指标的保障措施。

8.1.8项目监理机构应配合建设单位督促各参建单位在项目数字化管理平台，运用建筑信息模型（BIM）、物联网等信息技术手段，协助建设单位、施工单位对施工过程中的能源消耗、碳排放、环境监测等数据实施实时监督与分析应用。

8.1.9项目监理机构应形成绿色施工组织设计或绿色施工专项方案书面审核意见报建设单位，跟踪落实整改情况。

8.1.10项目监理机构应在工程开工前组织施工单位进行绿色施工交底，交底内容包括绿色建造策划及绿色施工要求。

8.1.11项目监理机构应督促施工单位分阶段开展绿色施工自评估，按照施工方案中的关键指标进行对比分析，制定改进措施。

8.1.12项目监理机构应按照附录A绿色施工监理检查表进行检查，检查频次不少于每月1次。

8.2安全环保管控措施

8.2.1通用措施

8.2.1.1项目监理机构应检查环保、安全方面与绿色建造相关规范标准的符合性，检查内容包括：

a）生态环境保护与施工现场安全；

b）扬尘控制；

c）水土污染防治；

d）废气及有害气体排放控制；

e）光污染控制；

f）噪声与振动控制；

g）施工用地及设施保护；

h）职业健康管理等方面的措施落实情况评价。

8.2.1.2项目监理机构应检查生态环境保护与施工现场安全措施落实情况，检查内容包括：

a）监督施工单位严格遵守国家及地方颁布的生态环境保护法律法规及强制性标准，检查施工活动应采取有效措施维护施工扰动区域的生物多样性以及减少对周边自然生态系统的不利影响；

b）检查施工单位对古树名木、文物古迹及地下文物资源的现场保护措施；

c）检查施工现场安全文明施工责任区应划分明确，现场应整洁有序；

d）检查施工现场安全与环境保护标识标志应齐全、醒目；

e）检查危险品、废品及化学品的储存与使用应符合《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令）要求；

f）对危险性较大的分部分项工程，检查专项施工方案的编制、审核、审批程序应符合相关规定。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应同时核查专家论证的相关资料及论证意见在方案中的落实情况；

g）检查施工过程中涉及的各项环境监测（如噪声、扬尘、水质等）与检测报告应齐全、完整。通过比对、核查等方式，验证监测数据的真实性、准确性与时效性。

8.2.1.3项目监理机构应检查施工单位施工扬尘防治措施落实情况并督促落实，内容包括：

a）督促施工单位安装粉尘浓度监测设备，并对施工期间扬尘实施连续监测；当PM2.5、PM10浓度接近或超过地方生态环境主管部门公布的限值时，应要求施工单位落实有效的抑尘降尘措施。

b）督促施工单位落实对施工现场主要道路、材料堆放及加工区地面的硬化处理或铺设砖石、碎石等坚实垫层，并确认地面平整、无浮土。

c）督促施工单位对易产生扬尘的物料采取密闭仓、罐等措施进行储存；

d）检查施工单位应对闲置的裸露场地采取覆盖密目网、喷洒抑尘剂或进行临时绿化等防尘措施；

e）督促施工单位对场内及出场运输车辆采用密闭运输方式（如加盖篷布且严密覆盖）；

f）督促施工单位对易产生扬尘的建筑垃圾（如钻渣、破碎砌块等）设置专门的集中堆放点；监督施工单位在垃圾存放、搬运及装车过程中采取洒水湿润、覆盖等降尘措施;

g）检查施工单位对无法现场回填利用的弃土弃渣应及时清运或资源化利用，按规定倾倒至指定弃渣场并采取覆盖等防尘防流失措施。

8.2.1.4项目监理机构应检查水污染控制措施落实情况，检查内容包括：

a）检查现场排水沟、截水沟、集水井、管道的布设应与图纸/施工方案一致，雨水和污水管道有无混接、错接现象；

b）核查施工现场应根据功能分区配套设置相应的污水控制与处理设施，其工艺与规模应符合设计要求与实际需求；

c）检查现场道路及材料堆放场周边应设置排水沟并保持通畅，场地雨水及废水应能有序汇集至处理设施；

d）检查拌和站区域应设置沉淀池；检查食堂区域应设置隔油池和沉淀池；

e）检查办公、生活区应采用节水型卫生设施并设置防渗处理的化粪池，并监督施工单位建立定期清掏记录；

f）检查施工现场的临时厕所应采用密闭式移动厕所，并监督施工单位建立定期清理与消毒制度；

g）审查基坑降水专项方案应明确动态降水管理、环境监测及地下水回灌等措施；施工中，应核查地下水位监测记录，监督降水作业按方案执行；当实施地下水回灌时，应要求施工单位对回灌水水质进行检测，检测结果应符合相关理化指标要求。

8.2.1.5项目监理机构应检查废气及有害气体排放控制措施落实情况，包括以下内容：

a）监督施工现场各类废气排放应符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297)的规定，不得出现无组织排放严重污染大气的行为；

b）核查进场运输车辆及施工机械的尾气排放检测报告或标志应符合国家或地方政府的强制性排放标准要求；

c）检查项目部生活区厨房应安装并正常使用合格的油烟净化装置，油烟应经净化后排放；

d）监督施工单位不得焚烧施工/生活垃圾，应对施工/生活垃圾分类回收；

e）对喷漆、喷砂、除锈等易产生挥发性有机物和粉尘的作业，应监督施工单位按地方政府要求采取封闭作业、负压收集或活性炭吸附等有效的防护与收集处理措施；

f）检查焊接、切割等易产生有害气体的作业应在通风良好的区域进行；在密闭空间内作业时，应配备强制通风和局部排风装置；

g）应要求施工单位设立危险化学品专用仓库或隔离区，用于集中存放乙炔、氧气、油漆等物品；仓库地面必须进行防渗处理，其位置应远离施工作业区、办公生活区等人员密集场所，并设置醒目的安全警示标志；

h）检查化学品、油料等有毒有害物品的储存场所应设置严密的防渗漏设施，并配备完善的废液收集与处理系统；

i）检查易挥发、易污染的液态材料应使用密闭容器进行存放；检查挥发性材料应密封存放在阴凉、通风的专用库房内。

8.2.1.6项目监理机构应检查光污染防治措施落实情况，包括以下内容：

a）检查电焊作业应采用防止电焊弧光外泄的措施；

b）检查钢结构、管道等焊接部位应搭设遮光棚；

c）对于靠近敏感建筑的灯具，检查照射角度应向下倾斜并加装遮光罩或挡光板；

d）在进行玻璃幕墙等高反射材料安装时，现场监理应关注施工时间安排，避免在阳光强烈时段进行大面积作业，减少对周边道路交通和建筑物的眩光影响。

8.2.1.7项目监理机构应检查噪声与振动控制措施落实情况，包括以下内容：

a）督促施工单位在施工现场场界处安装噪声在线监测设备，对施工期间噪声排放进行连续监测，如发现噪声排放值接近或超出《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523）限值，应要求施工单位采取有效降噪措施；

b）督促施工单位减少夜间施工，并监督施工单位严格执行禁止高噪声作业的时限规定；

c）审查施工总平面布置，核实高噪声设备应依据声波衰减原理合理远离噪声敏感区；

d）督促施工单位优先选用低噪音、低振动的机具进行施工；

e）应对强噪声设备的降噪措施进行现场检查。监督施工单位根据实际情况对噪声源采取设置隔声罩、隔声棚、安装消声器、减振底座或阻尼材料等有效的吸声、隔声、隔振措施，降低对周边环境和施工人员的影响。

8.2.1.8项目监理机构应检查施工用地及设施保护措施落实情况，包括以下内容：

a）督促施工单位按组织方案实施，检查施工组织设计中施工现场及周边原有建（构）筑物、道路和地下管线具体保护措施的实施情况。

b）检查深基坑施工方案的实施情况，并监督施工单位采取合理的水土资源保护措施防止边坡坍塌和水土流失。

8.2.1.9项目监理机构应检查职业健康管理措施落实情况，包括以下内容：

a）检查施工单位应合理配备个人劳动防护用品和卫生防疫用品；

b）从事有毒、有害、有刺激性气味和强光、强噪声施工人员，检查其应佩戴并正确使用相应的专业防护器具；

c）审查施工单位建立的职业健康检查制度与健康档案，监督其落实岗前、在岗期间及离岗时的健康检查，并核查职业健康监护档案的建立健全情况，对人员健康状况进行持续跟踪管理；

d）监督施工单位对从事有职业病危害作业的人员应进行定期体检，并检查现场医务室的设置或与附近医院签订的医疗服务协议，保证应急医疗通道畅通；

e）审查施工平面布置，生活与办公区与施工生产活动区域应有效隔离，并采取有效措施保护人员免受施工扬尘、噪声、振动等不利环境影响；检查员工宿舍应通风良好、干净整洁，并配备专职管理人员；

f）检查员工食堂的卫生检查台账，并监督施工单位对饮用水水质和食品卫生进行定期检查；

g）检查办公区、生活区消防设施、报警装置、应急照明和疏散通道的设置情况，并定期检查维护记录；

h）检查存在粉尘、毒物的作业场所应具备良好的通风与除尘条件，并已采取有效的工程性防尘、防毒措施；

i）检查有毒有害物品存放场所应设置醒目的安全警示标志，并按规定配备必要的应急处理器材与设施，相关管理记录应齐全；

j）对深井、密闭空间、防水及室内装修等可能积聚有害气体的场所，应监督施工单位严格执行先通风、再检测、后作业的程序，并加强持续通风；

k）检查施工现场人车分流方案及隔离防护措施（如硬质隔离栏杆、警示标识等）的落实情况；

l）检查安全教育体验区的设置与使用，并核查安全教育培训记录；

m）检查生活区应设置密闭式分类垃圾箱（桶），并监督其定期进行消杀；要求施工单位建立相应制度，及时分类、清运处理生活垃圾。

8.2.2专用措施

8.2.2.1项目监理机构应检查施工扬尘防治措施落实情况，包括以下内容：

a）检查变电站施工场地出入口应按要求设置车辆冲洗设施，防止车辆夹带泥土上路；

b）检查变电站施工场地内裸露的土方和易起尘的物料堆应及时覆盖，并定期洒水抑尘；遇大风或重污染天气应暂停土方作业；

c）检查电缆线路施工（尤其是城市道路开挖）现场应设置封闭围挡，开挖的土方随挖随运或及时回填，避免长时间堆放暴露造成扬尘；

d）变电站施工或线路施工发生在城区、居民区、生态保护区等敏感区，检查雾炮机、自动喷淋系统和洒水车等设备的数量应满足施工需求且运行状态正常；

e）现场监理应通过巡视、现场测量（如采用环刀法抽样检测）监督架空线路牵张场场地压实质量；对土质松散或无法达到压实要求的区域，应要求施工单位采取换填、掺加骨料或增加固化剂等技术措施；

f）架空线路施工沿线作业范围广，现场监理应督促施工单位对沿线临时料场和土堆进行覆盖，定期对沿线施工便道洒水抑尘，防止大范围扬尘污染扩散；施工单位运输泥土时不应污染市政道路；

g）监督电缆终端场作业面湿法作业、裸露区域与物料的覆盖、物料运输与通道管理、封闭隔离措施及扬尘监测与应急响应的落实情况。

8.2.2.2项目监理机构应检查施工高噪声工序的降噪措施落实情况，包括以下内容：

a）应对变电站工程的桩基施工阶段进行重点监控，检查施工单位应采用低噪声施工工艺（如静压桩替代锤击桩），或采取设置移动式隔声屏障、合理安排作业时间等有效的降噪措施；

b）应对大型设备吊装作业进行旁站或巡视检查，重点监督吊装方案中噪声控制措施的落实情况，高噪声的起重机械与运输车辆在满足作业要求的前提下应采取必要的消声、限速与禁鸣措施；

c）应对架空线路施工中的基础开挖、杆塔组立、张力放线等高噪声工序进行监控，检查施工单位应通过优化工法、使用低噪声设备及设置临时隔声围挡等方式降低噪声对周边环境的影响；

d）应对电缆工程中的沟槽开挖、路面破碎、电缆敷设等作业进行噪声控制检查，要求施工单位选用低噪声设备，并对固定作业点采取隔声罩等降噪措施，如发现噪声排放值接近或超出《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523）限值，下发监理通知单要求施工单位采取有效降噪措施并报监理项目部复查。

8.2.2.3项目监理机构应检查施工水土保持和水污染防治措施落实情况，包括以下内容：

a）监督施工单位在润滑油、变压器油等油品的循环与处理作业中制定并落实防泄漏措施。若发生泄漏事件，监理应及时下发监理通知单，要求施工单位启动应急预案，采取围堵、收集、吸附等妥善方式进行处理，并记录事件及处理结果；

b）检查在变电站机械集中停放区域应设置接油盘；

c）检查架空线路塔基或电缆终端场周边应设置挡土墙、截水沟等水土保持设施；

d）检查施工场地的边坡应做好覆盖或设置拦挡；

e）检查电缆隧道或电缆沟（井）施工中产生的地下排水应经沉淀处理后再排放；

f）检查电缆线路施工敷设完成后应及时恢复地表的植被或道路路面。

8.2.2.4项目监理机构应检查废气及有害气体排放控制措施落实情况，包括以下内容：

a）监督蓄电池安装施工过程中，应采取防止电池电解液泄漏的有效措施（如使用专用托盘、规范接线）；

b）检查室内配电装置作业区域门窗孔洞封堵、室内清洁与通风，并确认有毒有害气体监测报警装置安装有效、运行正常；

c）检查SF6配电装置管道防护措施，避免管道受损导致气体泄漏；

d）在对设备进行抽真空、充注SF6气体等关键工序前，应督促施工人员对设备本体、气管、连接阀门等部件进行全面密封性检查；

e）检查GIS设备室内应设置永久性或事故强制通风系统，并确保其通风量及换气次数符合设计及安全规程要求；

f）核查GIS设备室内应安装SF6气体泄漏报警装置和氧气含量监测仪，定期检查其检定证书及运行状态，报警功能应灵敏可靠。

8.2.2.5项目监理机构应检查海底电缆工程施工的海洋生态环境保护措施落实情况，包括以下内容：

a）施工单位因依据经批准的海洋工程环境影响报告，编制海底电缆施工海洋环境保护专项方案，明确海洋生态保护目标和风险防范措施；

b）海底电缆敷设作业应采取环保型施工工艺和防止海洋生态破坏的各项措施，同时避开海洋生物繁殖敏感期施工；

c）施工船舶和机械应严防油料泄漏，施工废弃物不得随意排放入海；

d）检查施工期间海洋环境监测（水质、悬浮物等）的落实情况，确认监测数据是否达标。若发现异常，应及时要求施工单位调整施工方法并加强环保措施；

8.2.2.6施工过程中若发生海洋环境污染事件（如油品泄漏等），项目监理机构应及时通知建设单位并配合相关主管部门启动应急预案，督促施工单位迅速采取围控、清理等措施减轻污染，并全过程监督事故处置和生态恢复情况。

8.2.3项目监理机构应督促施工单位落实环境风险防范和应急措施，包括以下内容：

a）审查施工单位已制定的环境保护应急预案，重点防范油品泄漏、危化品事故、地下管线破坏等环境风险；

b）检查施工单位的应急物资和设备（如堵漏围堰、吸附材料等），应与应急预案相符，并定期组织环境应急演练；

c）极端天气或环境敏感时期，督促施工单位提前落实防范措施，在强降雨前做好边坡防护，在台风季加固海上和沿海施工设施等；

d）发生环境污染事故时，项目监理机构应第一时间报告建设单位，并配合建设单位协调相关单位共同处置，监督施工单位按应急预案控制污染、及时修复受影响的环境，并记录全过程。

8.3资源节约

8.3.1项目监理机构应监督施工现场能源、水源等资源的合理使用以及节约措施的落实情况。

8.3.2材料节约与循环利用

a)项目监理机构应督促施工单位按绿色设计要求使用绿色、环保、可再生的材料。

b)项目监理机构应督促施工单位建立具体材料进场计划,以及材料采购﹑限额领料等管理制度。

c)项目监理机构应建议施工单位利用建筑信息模型(BIM)等信息技术,深化设计、优化方案,减少用材、降低损耗，充分利用物联网技术管控物资、设备。

d)项目监理机构应建议施工单位采用标准化、可周转装配式临时设施、作业工棚。

e)项目监理机构应重点检查钢筋、混凝土、水泥、砂石等主要建材的使用是否高效，应督促施工单位使用预拌混凝土及预拌砂浆，钢筋宜采用工厂化加工和集中配送。

f)施工过程中产生的工程余料，项目监理机构应要求施工单位分类收集、重新利用。

g)项目监理机构应建议施工单位在模板、脚手架等周转材料的选用上优先采用高强度高周转的定型钢模板或可周转木模板。项目监理机构应核查周转材料使用记录以评估周转效率。

h)项目监理机构应检查场平、基坑、电缆沟、电缆隧道的土方平衡和回用措施，减少土石方外运。

i)项目监理机构应督促施工单位严格按照设计长度敷设电缆，精确测算每段电缆长度，减少剪切余量。

j)项目监理机构应监督新建输电线路剩余材料的清点和回收，将未用构件退库，导地线剩余部分回卷封存，以备后续使用或调拨他项及退库回收。

k)项目监理机构应监督施工单位对架空线路的新建或改造过程中拆除的旧铁塔构件、导线、绝缘子、金具等进行分类登记、分类处理，不得随意丢弃。

l)项目监理机构应监督施工单位严格按图施工，塔材拼装应一次成功，防止因错件造成材料损耗。

8.3.3建筑垃圾控制与循环利用

a)项目监理机构应要求施工单位高效利用施工材料和减量化管理建筑垃圾，落实建筑垃圾分类措施，实现建筑垃圾源头减量、过程控制、循环利用。

b)项目监理机构应要求施工单位对现场有毒有害废弃物100%分类回收，并督促责任单位委托有资质的单位进行处理。

c)项目监理机构应要求施工单位办理施工渣土、建筑废弃物等排放手续并排放至指定地点。

d)项目监理机构应要求施工单位在场地醒目位置设置垃圾分类收集点，分别收集危险废物、可回收物资和一般建筑垃圾。

e)项目监理机构应检查施工单位封闭分类存放有害废弃物的情况，废弃物应设置醒目标志并定期清运。

f)项目监理机构应检查施工单位是否建立建筑垃圾分类处置台账，台账应记录每日垃圾产生量、去向及处置方式。

g)施工现场出现垃圾分类不到位或乱堆乱弃情况时，项目监理机构应及时下发监理通知单要求施工单位整改，并跟踪复查，形成闭环管理。

h)在电缆隧道、电缆沟施工中，产生的弃土和废旧路面材料等建筑垃圾，项目监理机构应监督施工单位将弃土、碎石沥青等及时清运出场，并分类处理。

i)项目监理机构应要求施工单位对线路基础施工和杆塔组立过程中产生的建筑垃圾在完成架线后及时分类处理。

j)项目监理机构应建立输电线路沿线巡回检查机制，对林区、山谷等作业点检查施工垃圾清理情况，自然环境中的施工痕迹应按环保要求及施工方案中的措施清理恢复。

8.3.4水资源节约与循环利用

8.3.4.1项目监理机构应检查施工现场水资源节约与循环利用的实施情况，包括以下内容：

a）建立施工用水循环利用系统，现场生活区应采用节水型用水器具，并对施工废水进行处理后回用于洒水降尘、养护、绿化等；

b）在临时供水系统安装水表等计量装置；

c）建立节水考核制度，增强施工人员的节水意识；

d）对电缆隧道开挖降水应制定回收利用或达标排放方案；

e）检查项目的分阶段（地基与基础、主体结构等）、分标段、分区域的水资源消耗的实施情况。

8.3.4.2项目监理机构应检查海绵城市专项设计方案和污水处理、雨水综合利用设计方案是否在施工中落实。

8.3.4.3项目监理机构应核查建筑内部设备或设施，确认其符合绿色设计要求及现行国家标准规定的2级及以上能效标准。

8.3.4.4项目监理机构应督促施工单位建立水资源计量台账。

8.3.4.5项目监理机构应对施工现场的节水器具与设施型号开展检查工作，满足节水要求。

8.3.4.6项目监理机构应对施工现场的非传统水资源再生利用开展监管检查工作，对雨水收集利用系统、基坑降水地下水用于洒水、混凝土施工等场景的实施情况，核查施工杂务（机具冲洗、路面喷洒、绿化浇灌等）、污水雨水管道试验及冲洗等建议采用经检测合格的非传统水源（雨水、地下水、再生水）。

8.3.4.7项目监理机构应对施工现场用水回收再利用设备、循环排水沟及沉淀池等设施配置情况进行检查，核查经沉淀池处理后水资源重复使用的实施情况。

8.3.4.8项目监理机构应对在基坑降水施工中基坑降水动态管理情况进行核查，周边环境及地下水位监测记录应完整，无环境影响隐患。​

8.3.4.9项目监理机构应监督排放工作合规性，并定期抽查排放水样，污水排放应符合《污水综合排放标准》（GB 8978），无超标排放情况。

8.3.5能源节约与高效利用

8.3.5.1项目监理机构应审核施工单位制定的施工节能管理专项施工方案，核查能源消耗总目标、分阶段、分标段、分区域能耗指标是否明确，验证能源节约量（不低于定额能耗10%）及自然资源能源利用率（达总用能量30%）的可行性。

8.3.5.2项目监理机构应检查施工现场能源节约与高效利用措施的落实情况，包括以下内容：

a）临时用电方案制定和施工机械设备能耗监控管理；

b）办公生活区的节电措施（如使用高效照明、电器及时关闭等）；

c）优化施工机械设备的调度和运转方式；

d）施工现场利用可再生能源的措施（如采用太阳能照明、光伏发电等）；

e）优先选用节能型或使用清洁能源的施工机械；

f）长距离施工的机械车辆应实施节油管理，合理规划车辆运输路线；掘机、吊车等设备安排专人管理，减少空转怠工时间；

g）电缆隧道等需长时间供电的工序（照明、通风、排水等），施工单位应分区分时段供电；

h）输电线路架线施工中，牵张设备和空压机等主要油耗设备采用先进的能耗控制技术。

8.3.5.3项目监理机构应监督施工单位建立能源消耗、自然能源利用专项台账，核查各类能源（电、油、燃气等）已分别计量，核查大型耗能设备已单独计量，定期核查台账数据的完整性、规范性、真实性。

8.3.5.4项目监理机构应监督施工单位选用国家及行业推荐的节能环保类型的施工机械设备且功率与负载匹配，不应使大功率设备低负载长时间运行。

8.3.5.5项目监理机构应监督施工单位对机械设备的使用与维护管理，并建议施工单位使用节能型油料添加剂，降低设备运行损耗。​

8.3.5.6项目监理机构应督促施工单位优先选用施工现场500公里以内生产的建筑材料。

8.3.5.7项目监理机构应审查施工总平面布置图中的变电站（换流站）主要建材场地、主（换流）变设备等临时用地布置的合理性，减少运输能耗。​

8.3.5.8项目监理机构应检查临时设施是否具备良好日照、通风和采光条件。临时设施墙体、屋面应使用节能材料、热工性能达标的复合墙体及屋面板。​

8.3.5.9项目监理机构应监督施工单位临时用电管理，临时用电系统应线路布置合理，采用自动控制系统设备、无功补偿装置、节能型灯具及高效节能设备。​

8.3.5.10项目监理机构应审查变电站施工计划中夜间、高温及寒冷时段施工的合理性，建议施工单位采取自然能源利用措施（如太阳能集热器、地源热泵、太阳能照明灯）。

8.3.5.11项目监理机构应督促施工单位在寒冷环境中进行主变（换流）变热油循环作业时采取保温措施。

8.3.6节约用地

8.3.6.1项目监理机构应督促施工单位优化施工场地布置和临时用地管理，通过机械化施工、合理设置施工便道、分阶段分区域组织施工等措施，减少临时用地占用。

8.3.6.2项目监理机构应督促施工单位就地平衡利用开挖的土石方，集中堆存剥离的表土并采取覆盖等保护措施。工程完工后应回填表土并恢复植被，恢复土地原有功能。

8.3.6.3项目监理机构应检查施工单位的施工用地指标与总平管理，确认施工用地面积指标不低于绿色建造规范推荐值10%、临时用地有效利用率超90%；施工总平面布置紧凑节省用地且符合施工、安全、环保要求；已制定总平管理制度并分阶段动态管理；采用可重复利用办公生活用房，施工道路按“永临结合”布置。

8.3.6.4项目监理机构应检查施工单位深基坑与土石方基础管控措施，确认深基坑施工方案已优化，边坡坡度、排水沟等参数经比选，减少土方开挖回填及土地扰动；已制定并执行土石方调配方案，在经济运距内移挖作填；变电站（换流站）、塔基区、施工道路土石方施工前已表土剥离，完成平衡计算并取得综合利用协议，基础回填按“先填生土后填熟土”执行。​

8.3.6.5项目监理机构应检查施工单位的土石方平衡与表土保护措施；施工取弃土场优先选择荒废地（不占农田），完工后按“用多少、垦多少”恢复地貌。​

8.3.6.6项目监理机构应检查施工单位对原有设施保护与利用的措施，确认已采取措施保护施工现场原有建（构）筑物、道路及管线，且充分利用附属建（构）筑物作为临时组合场或设备材料堆放场地。

8.3.6.7项目监理机构应检查施工单位的大型管道预制管理措施，建议大型管道采用工厂化预制，预制完成后分期分批运至现场，减少施工现场临时用地占用。​

8.3.6.8项目监理机构应检查施工单位的机械化应用措施，确认平地及适机山地、丘陵全面应用机械化装备施工运输；无运输通道的山地、丘陵采用标准金属索道运输，无法使用索道时结合巡线道路合理修筑施工便道。​

8.3.6.9项目监理机构应检查施工单位在农田区域的灌注桩施工管理措施，确认灌注桩基础施工已考虑泥浆处理措施及复耕问题。​

8.3.6.10项目监理机构应检查施工单位的杆塔组立阶段用地管控措施，建议利用基础阶段临时用地，且使用履带、轮胎式起重机等设备减少地锚拉线造成的土地开挖。

8.4技术创新

8.4.1项目监理机构应协助建设单位结合工程特点，开展有关绿色建造方面新技术、新工艺、新材料、新设备、新流程的推广应用。

8.4.2项目监理机构应结合工程特点及建设阶段，在项目建设过程中推荐设计单位与施工单位应用“全国建设行业科技成果推广项目”、“国家重点节能低碳技术推广目录”、“电力建设五新推广应用信息目录”、“建筑业10项新技术”等先进技术。

8.4.3项目监理机构应倡议并鼓励各参建单位自主创新形成具有自主知识产权的专利、工法、论文、软件著作等成果。

9绿色移交监理措施

9.1绿色验收

9.1.1项目监理机构应按照建设单位编制的正式移交方案开展绿色建造的预验收工作，包括以下内容：

- 检查移交方案中绿色建造各阶段策划文件是否齐全；

- 复核施工单位提交的绿色施工过程检查表，检查表应真实、完整；

- 复核绿色施工过程中检查发现问题的整改情况，所有问题应已整改完毕；

- 重点关注施工现场生态恢复情况，核查临时用地恢复及水土保持措施落实情况，应与移交方案要求一致。

9.1.2项目监理机构应协助建设单位收集相关绿色成果数据，包括以下内容：

a）收集项目调试期间各类设备用能情况统计及设备用能分析报告；

b）收集各系统运行关键指标与设计值的偏差；

c）收集项目投运整体性能试验，综合评价项目整体能效情况及整体分析报告；

d）收集绿色施工过程中的影像资料、监测记录及第三方评估报告；

e）收集各阶段绿色施工评价记录。

9.2综合效能

9.2.1项目监理机构应协助建设单位开展综合效能验证，现场复核关键绿色建造指标：

a）变电站绿色建造指标：容积率、绿地率、裸土覆盖率100%、外窗遮阳系数、屋面反射系数、装配率、主变压器空载/负载损耗能效等；材料回收率、施工噪声等；设备完好率、绿化成活率、非传统水源利用率等。

b）输电线路绿色建造指标：路径选择与相关规划相协调、土地利用效率、城区或郊区杆塔形式选择等；导地线选型、导线导电率、导线电晕控制、金具节能等；路径优化、标准设计应用、杆塔节材等；植被保护、临时施工用地水土保持、作业区扬尘控制等；张力放线、线路走廊植被恢复等。

9.2.2项目监理机构应协助建设单位编制综合评价分析报告：

a）确定报告核心目标：绿色建造的项目成效，覆盖绿色建造全部核心要素。

b）收集两类数据：定量数据和定性数据；

c）剔除无效、重复数据；

d）使用标准化方法分析，将零散数据转化为可对比的评价结论；

e）报告应包含背景、评价维度、数据支撑、分析结论、建议。

9.3数字化移交

9.3.1项目监理机构应协助建设单位制定数字化移交标准：

a）应协助建设单位制定的数字化移交的内容及标准符合工程所在地的相关规定；

b）对有智慧城市信息系统接入要求的项目，应首先满足电力建设项目信息管理的要求；

c）协助建设单位将输变电工程数据划分为工程基础数据、设计数据、施工数据、验收数据、运维准备数据五大类；

d）协助建设单位督促各参建方在工程建设过程中，不同阶段数据移交需在对应阶段结束后规定的时间内完成，最终竣工验收数据移交应在工程投运后规定时间内完成；

e）工程照片需涵盖关键施工节点等场景，每个场景不少于3张，并标注相关信息；工程视频应包含工程全貌等内容，分辨率不低于1080P，关键视频需附带文字解说。所有数据需分类存储并建立索引目录；

f）变电站BIM模型、线路杆塔及走廊三维模型，以及将设备台账、文档资料、地理信息等与模型构件绑定。

9.3.2项目监理机构应协助建设单位制定数字化移交范围：

a.变电站（换流站）、输电线路（电缆、架空线路）及相关附属设施，因工程施工所涉及周边的环境、地质勘察等关联数据。

b.结构化数据即工程基础数据、设计数据、施工数据、验收数据、运维准备数据五大类；

c非结构化数据包括工程照片、视频、会议纪要、专家评审意见等。

9.3.3项目监理机构应对照施工记录、现场实体及设计文件，逐项核查数字化成果，确认BIM模型与现场一致（无缺漏、无偏差）、设备数据（型号、参数、厂家）与实物及合格证匹配、文档类数据（验收记录、操作手册）完整且可追溯。

9.3.4项目监理机构应督促施工单位在移交平台（或运营单位系统）中上传数据。

9.3.5项目监理机构应见证建设单位、施工单位、运营单位的数字化移交过程，对数据抽检、系统测试结果旁站记录，待三方确认无问题后，在数字化移交验收报告中签署监理审核意见，并将见证资料与移交成果一并归档。

9.3.6项目监理机构应根据（补充标准号、具体标准）电力建设工程设计行业标准要求，基于维护、保养、更换、质量追溯等需求，督促各参建单位对设备设施按标准要求建立相应编码，并确保编码唯一性、准确性；

9.3.7项目监理机构在数字化移交过程中应遵守国家及行业关于工程数据交付的保密规定。

9.4绿色建造效果评估

9.4.1项目监理机构应协助建设单位确定绿色建造效果评估的依据：

a）项目设计文件中的绿色建造要求；

b）绿色建造评价标准（如：《电力建设工程绿色建造评价标准》）；

c）已确认的绿色建造目标；

d）建设单位的绿色建造总体策划文件。

9.4.2项目监理机构应协助建设单位确定绿色建造评估范围，包括以下内容：

变电站（换流站）：

a）工程建设：站区规划，土地利用效率等；建筑设计，绿色建材的应用等；施工过程，扬尘/噪声控制、固废回收等；设备选型，采用节能型主变等；系统，采用智能能耗监控系统；可再生能源利用等方面；

b）生态环境：绿化面积达标率,绿植选择应考虑乡土植物占比、生物多样性等；水土保持等；电磁环境、噪声影响的合规性评估；

c）变电站（换流站）运维管理：智慧运维系统能效监测可靠；可再生能源利用，屋顶光伏等；水资源循环，雨水回收等；后期拆除的固废资源化率等；后期养护节水措施等方面。

d）变电站（换流站）运行中所产生的电磁场，对环境中的生物（人、动植物）产生的直接或间接作用与后果等方面。

输电线路：

a）工程建设：路径优化应避开生态敏感区、耕地等；应采用通道资源集约模式，同塔多回、共享走廊等；采用节能型导线、防污闪绝缘子，优化杆塔选型等；线路设计应合理利用地形地貌适应性等；

b）施工与生态保护：基础施工应尽可能使用原状土基础，采用少开挖工艺；组塔、架线作业采用机械化施工，无人机放线等；施工固废/废水处理等；沿线植被恢复、水土保持、生物迁徙通道预留等；

c）输电线路运维：智慧监测采用无人机巡检替代人工；退役后材料回收利用率等；电磁/噪声环境的长期合规性等；

d）输电线路运行中所产生的电磁场，对环境中的生物（人、动植物）产生的直接或间接作用与后果等。

9.4.3现场核查与数据核验。

项目监理机构应根据已确定的绿色建造效果评估依据与范围核查工程实体效果，核验绿色性能关键数据。

9.4.4项目监理机构应见证建设单位组织的绿色效果评估过程，对核查中发现的达标项、整改项逐一记录，最终在绿色效果评估报告中签署监理见证意见，同时将核查记录、测试报告等资料整理归档。

9.4.5项目监理机构应协助建设单位做好以下绿色建造移交工作：

a）监理单位应督促施工方做好工程移交工作，移交后的场地应保持良好状态并达到预期效果。变电站内及因施工影响的周边场地清理、土壤改良、植被恢复、养护管理、输电线路走廊及杆塔基础的环境恢复等方面符合标准要求。

b）监理单位应督促各参建方分阶段开展绿色建造自评价工作，并收集整理相关支撑性材料。包括以下内容：

·变电站（换流站）、线路运行中所产生的电磁场的电磁环境监测报告；

·固体废弃物、污水、噪声、有组织排放、空气质量等监测报告以及环境保护“三同时”证明材料。

·碳排放分析、环保、水保验收等报告。

·技术先进、资源节约、生态环保、科技创新等方面证明材料。

10绿色建造文件管理

10.1一般规定

a）绿色建造监理应建立完善的监理文件资料管理制度，宜设专人管理设计监理文件资料。

b）绿色建造监理应及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料。

c）绿色建造监理宜采用信息技术进行监理文件资料管理。

10.2绿色建造文件资料内容

10.2.1绿色建造监理文件资料应包括下列主要内容:

a）监理规划；

b）专业实施细则；

c）巡视检查记录；

d）监理通知单及整改通知；

e）整改复查记录；

f）绿色施工监理报告；

g）绿色建造监理评估报告；

10.2.2参建单位绿色建造文件资料应包括下列主要内容:

a）绿色施工报告；

b）施工期环境监测报告；

c）节能措施效果检测；

d）检测和监测报告；

e）整改复查记录；

10.3监理文件资料归档

a）绿色建造监理应及时整理、分类汇总监理文件资料，并按规定组卷，形成监理档案。

b）绿色建造监理应根据工程特点和有关规定，保存监理档案，并向有关单位、部门移交需要存档的监理文件资料。

附录

下列附录为本文档的组成部分

附录A(规范性附录）：绿色施工监理检查用表

# 表A.1生态环境保护与施工现场安全记录表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  | 检查日期 |  |  |
| 项目经理 |  | 现场负责人 |  |  |
| 项目状态 | □在建□停工 | 联系电话 |  |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 | 检查结果 |  |
| 1.施工单位是否严格遵守国家及地方颁布的生态环境保护法律法规及强制性标准，施工活动应采取有效措施维护施工扰动区域的生物多样性以及减少对周边自然生态系统的不利影响 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 2.施工单位对古树名木、文物古迹及地下文物资源的现场保护措施 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 3.施工现场安全文明施工责任区应划分明确，现场应整洁有序 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 4.施工现场安全与环境保护标识标志应齐全、醒目 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 5.危险品、废品及化学品的储存与使用应符合《危险化学品安全管理条例》（国务院第645号令）要求 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 6.对危险性较大的分部分项工程，专项施工方案的编制、审核、审批程序应符合规定。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应同时核查专家论证的相关资料及论证意见在方案中的落实情况 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 7.施工过程中涉及的各项环境监测（如噪声、扬尘、水质等）与检测报告应齐全、完整，数据应真实、准确与有效 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 检查结论: |  |  |  |  |
| 整改建议: |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |

# 表A.2扬尘控制通用检查表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  | 检查日期 |  |  |
| 项目经理 |  | 现场负责人 |  |  |
| 项目状态 | □在建□停工 | 联系电话 |  |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 | 检查结果 |  |
| 1.施工单位应安装粉尘浓度监测设备，并对施工期间扬尘实施连续监测；当PM2.5、PM10浓度接近或超过地方生态环境主管部门公布的限值时，施工单位应落实有效的抑尘降尘措施。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 2.施工单位应落实对施工现场主要道路、材料堆放及加工区地面的硬化处理或铺设砖石、碎石等坚实垫层，并确认地面平整、无浮土。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 3.施工单位应对易产生扬尘的物料采取密闭仓、罐等措施进行储存。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 4.施工单位应对闲置的裸露场地采取覆盖密目网、喷洒抑尘剂或进行临时绿化等防尘措施。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 5.施工单位应对场内及出场运输车辆采用密闭运输方式（如加盖篷布且严密覆盖）。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 6.施工单位应对易产生扬尘的建筑垃圾（如钻渣、破碎砌块等）设置专门的集中堆放点；施工单位在垃圾存放、搬运及装车过程中应采取洒水湿润、覆盖等降尘措施。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 7.施工单位对无法现场回填利用的弃土弃渣应及时清运或资源化利用，按规定倾倒至指定弃渣场并采取覆盖等防尘防流失措施。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 检查结论: |  |  |  |  |
| 整改建议: |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |

# 表A.3水污染控制通用检查表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  | 检查日期 |  |  |
| 项目经理 |  | 现场负责人 |  |  |
| 项目状态 | □在建□停工 | 联系电话 |  |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 | 检查结果 |  |
| 1.现场排水沟、截水沟、集水井、管道的布设应与图纸/施工方案一致，雨水和污水管道有无混接、错接现象。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 2.施工现场应根据功能分区配套设置相应的污水控制与处理设施，其工艺与规模应符合设计要求与实际需求。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 3.现场道路及材料堆放场周边应设置排水沟并保持通畅，场地雨水及废水应能有序汇集至处理设施。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 4.拌和站区域应设置沉淀池；食堂区域应设置隔油池和沉淀池。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 5.办公、生活区应采用节水型卫生设施并设置防渗处理的化粪池，施工单位应建立定期清掏记录。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 6.施工现场的临时厕所应采用密闭式移动厕所，施工单位应建立定期清理与消毒制度。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 7.基坑降水专项方案应明确动态降水管理、环境监测及地下水回灌等措施；施工过程应按方案执行；地下水位监测记录应符合要求；当实施地下水回灌时，回灌水水质的检测结果应符合相关理化指标要求。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 检查结论: |  |  |  |  |
| 整改建议: |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |

# 表A.4废气及有害气体排放控制检查表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  | 检查日期 |  |  |
| 项目经理 |  | 现场负责人 |  |  |
| 项目状态 | □在建□停工 | 联系电话 |  |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 | 检查结果 |  |
| 1.施工现场各类废气排放应符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297)的规定，不得出现无组织排放严重污染大气的行为 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 2.进场运输车辆及施工机械的尾气排放检测报告或标志应符合国家或地方政府的强制性排放标准要求 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 3.项目部生活区厨房应安装并正常使用合格的油烟净化装置，油烟应经净化后排放 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 4.施工单位不得焚烧施工/生活垃圾，应对施工/生活垃圾分类回收 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 5.对喷漆、喷砂、除锈等易产生挥发性有机物和粉尘的作业，施工单位应按地方政府要求采取封闭作业、负压收集或活性炭吸附等有效的防护与收集处理措施 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 6.焊接、切割等易产生有害气体的作业应在通风良好的区域进行；在密闭空间内作业时，应配备强制通风和局部排风装置 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 7.施工单位应设立危险化学品专用仓库或隔离区，用于集中存放乙炔、氧气、油漆等物品；仓库地面必须进行防渗处理，其位置应远离施工作业区、办公生活区等人员密集场所，并设置醒目的安全警示标志 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 8.化学品、油料等有毒有害物品的储存场所应设置严密的防渗漏设施，并配备完善的废液收集与处理系统 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 9.易挥发、易污染的液态材料应使用密闭容器进行存放；挥发性材料应密封存放在阴凉、通风的专用库房内 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 检查结论: |  |  |  |  |
| 整改建议: |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |

# 表A.5光污染防治检查表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  | 检查日期 |  |  |
| 项目经理 |  | 现场负责人 |  |  |
| 项目状态 | □在建□停工 | 联系电话 |  |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 | 检查结果 |  |
| 1.电焊作业应采用防止电焊弧光外泄的措施 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 2.钢结构、管道等焊接部位应搭设遮光棚 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 3.对于靠近敏感建筑的灯具，检查照射角度应向下倾斜并加装了遮光罩或挡光板 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 4.在进行玻璃幕墙等高反射材料安装时，现场监理应关注施工时间安排，避免在阳光强烈时段进行大面积作业，减少对周边道路交通和建筑物的眩光影响 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 检查结论: |  |  |  |  |
| 整改建议: |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |

# 表A.6噪声与振动控制通用检查表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  | 检查日期 |  |  |
| 项目经理 |  | 现场负责人 |  |  |
| 项目状态 | □在建□停工 | 联系电话 |  |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 | 检查结果 |  |
| 1.施工单位应在施工现场场界处安装噪声在线监测设备，对施工期间噪声排放进行连续监测，如发现噪声排放值接近或超出GB 12523限值，施工单位应采取有效降噪措施 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 2.施工单位应减少夜间施工，并严格执行禁止高噪声作业的时限规定 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 3.高噪声设备应依据声波衰减原理合理远离噪声敏感区 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 4.施工单位优先选用低噪音、低振动的机具进行施工 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 5.施工单位应根据实际情况对噪声源采取设置隔声罩、隔声棚、安装消声器、减振底座或阻尼材料等有效的吸声、隔声、隔振措施，降低对周边环境和施工人员的影响 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 检查结论: |  |  |  |  |
| 整改建议: |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |

# 表A.7施工用地及设施保护检查表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  | 检查日期 |  |
| 项目经理 |  | 现场负责人 |  |
| 项目状态 | □在建□停工 | 联系电话 |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 | 检查结果 |
| 1.施工单位应按组织方案实施，并对施工现场及周边原有建（构）筑物、道路和地下管线实施保护。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 2.深基坑施工应按专项方案实施，并采取合理的水土资源保护措施防止边坡坍塌和水土流失。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论: |  |  |  |
| 整改建议: |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |

# 表A.8职业健康管理检查表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  | 检查日期 |  |
| 项目经理 |  | 现场负责人 |  |
| 项目状态 | □在建□停工 | 联系电话 |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 | 检查结果 |
| 1.施工单位应合理配备个人劳动防护用品和卫生防疫用品。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 2.从事有毒、有害、有刺激性气味和强光、强噪声施工人员应佩戴并正确使用相应的专业防护器具。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 3.施工单位应建立职业健康检查制度与健康档案，落实岗前、在岗期间及离岗时的健康检查，建立健全职业健康监护档案，对人员健康状况进行持续跟踪管理。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 4.施工单位对从事有职业病危害作业的人员应进行定期体检，并设置现场医务室或与附近医院签订的医疗服务协议，保证应急医疗通道畅通。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 5.生活与办公区与施工生产活动区域应有效隔离，并采取有效措施保护人员免受施工扬尘、噪声、振动等不利环境影响；员工宿舍应通风良好、干净整洁，并配备专职管理人员。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 6.施工单位应建立员工食堂卫生检查台账，并对饮用水水质和食品卫生进行定期检查。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 7.施工单位应设置办公区、生活区消防设施、报警装置、应急照明和疏散通道，并定期检查维护。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 8.存在粉尘、毒物的作业场所应具备良好的通风与除尘条件，并采取有效的工程性防尘、防毒措施。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 9.有毒有害物品存放场所应设置醒目的安全警示标志，并按规定配备必要的应急处理器材与设施，相关管理记录应齐全。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 10.对深井、密闭空间、防水及室内装修等可能积聚有害气体的场所，施工单位应严格执行先通风、再检测、后作业的程序，并加强持续通风。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 11.施工单位应落实施工现场人车分流方案及隔离防护措施（如硬质隔离栏杆、警示标识等）。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 12.安全教育体验区的设置与使用，并核查安全教育培训记录 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 13.生活区应设置密闭式分类垃圾箱（桶），并定期进行消杀；施工单位应建立相应制度，及时分类、清运处理生活垃圾 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论: |  |  |  |
| 整改建议: |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |

# 表A.9扬尘控制专用检查表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  | 检查日期 |  |  |
| 项目经理 |  | 现场负责人 |  |  |
| 项目状态 | □在建□停工 | 联系电话 |  |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 | 检查结果 |  |
| 1.变电站施工场地出入口应按要求设置车辆冲洗设施，防止车辆夹带泥土上路 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 2.变电站施工场地内裸露的土方和易起尘的物料堆应及时覆盖，并定期洒水抑尘；遇大风或重污染天气应暂停土方作业 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 3.电缆线路施工（尤其是城市道路开挖）现场应设置封闭围挡，开挖的土方随挖随运或及时回填，避免长时间堆放暴露造成扬尘 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 4.变电站施工或线路施工发生在城区、居民区、生态保护区等敏感区，雾炮机、自动喷淋系统和洒水车等设备的数量应满足施工需求且运行状态正常 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 5.架空线路牵张场场地压实质量应符合要求；对土质松散或无法达到压实要求的区域，施工单位应采取换填、掺加骨料或增加固化剂等技术措施 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 6.架空线路施工沿线作业范围广，施工单位应对沿线临时料场和土堆进行覆盖，定期对沿线施工便道洒水抑尘，防止大范围扬尘污染扩散；施工单位运输泥土时不应污染市政道路 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 7.施工单位应落实电缆终端场作业面湿法作业、裸露区域与物料的覆盖、物料运输与通道管理、封闭隔离措施及扬尘监测与应急响应。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |  |
| 检查结论: |  |  |  |  |
| 整改建议: |  |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |  |

# 表A.10噪声控制专用检查表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  | 检查日期 |  |
| 项目经理 |  | 现场负责人 |  |
| 项目状态 | □在建□停工 | 联系电话 |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 | 检查结果 |
| 1.在变电站工程的桩基施工阶段，施工单位应采用低噪声施工工艺（如静压桩替代锤击桩），或采取设置移动式隔声屏障、合理安排作业时间等有效的降噪措施 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 2.在大型设备吊装作业中，施工单位应落实吊装方案中噪声控制措施，高噪声的起重机械与运输车辆在满足作业要求的前提下应采取必要的消声、限速与禁鸣措施 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 3.在架空线路施工中的基础开挖、杆塔组立、张力放线等高噪声工序施工中，施工单位应通过优化工法、使用低噪声设备及设置临时隔声围挡等方式降低噪声对周边环境的影响 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 4.在电缆工程沟槽开挖、路面破碎、电缆敷设等作业时，施工单位应选用低噪声设备，并对固定作业点采取隔声罩等降噪措施，如发现噪声排放值接近或超出GB 12523限值，施工单位应采取有效降噪措施 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论: |  |  |  |
| 整改建议: |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |

# 表A.11水土保持和水污染防治专用检查表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  | 检查日期 |  |
| 项目经理 |  | 现场负责人 |  |
| 项目状态 | □在建□停工 | 联系电话 |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 | 检查结果 |
| 1.施工单位在润滑油、变压器油等油品的循环与处理作业中应制定并落实防泄漏措施。若发生泄漏事件，施工单位应启动应急预案，采取围堵、收集、吸附等妥善方式进行处理，并记录事件及处理结果 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 2.在变电站机械集中停放区域应设置接油盘 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 3.塔基或电缆终端场周边应设置挡土墙、截水沟等水土保持设施 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 4.施工场地的边坡应做好覆盖或设置拦挡 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 5.电缆隧道或电缆沟（井）施工中产生的地下排水应经沉淀处理后再排放 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 6.电缆线路施工敷设完成后应及时恢复地表的植被或道路路面 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论: |  |  |  |
| 整改建议: |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |

# 表A.12废气及有害气体排放控制专用检查表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  | 检查日期 |  |
| 项目经理 |  | 现场负责人 |  |
| 项目状态 | □在建□停工 | 联系电话 |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 | 检查结果 |
| 1.蓄电池安装施工过程中，施工单位应采取防止电池电解液泄漏的有效措施（如使用专用托盘、规范接线） |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 2.在室内配电装置作业区域，应封堵门窗孔洞，保持室内清洁与通风，并确认有毒有害气体监测报警装置安装有效、运行正常 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 3.应落实SF6配电装置管道防护措施，避免管道受损导致气体泄漏 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 4.在对设备进行抽真空、充注SF6气体等关键工序前，施工人员应对设备本体、气管、连接阀门等部件进行全面密封性检查 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 5.GIS设备室内应设置永久性或事故强制通风系统，并确保其通风量及换气次数符合设计及安全规程要求 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 6.GIS设备室内应安装SF6气体泄漏报警装置和氧气含量监测仪，定期检查其检定证书及运行状态，报警功能应灵敏可靠 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论: |  |  |  |
| 整改建议: |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |

# 表A.13材料节约与循环利用检查表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  | 检查日期 |  |
| 项目经理 |  | 现场负责人 |  |
| 项目状态 | □在建□停工 | 联系电话 |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 | 检查结果 |
| 1.按绿色设计要求使用绿色、环保、可再生的材料。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 2.建立材料进场计划,以及材料采购﹑限额领料等管理制度。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 3.利用建筑信息模型(BIM)等信息技术,深化设计、优化方案,减少用材、降低损耗，充分利用物联网技术管控物资、设备。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 4.采用标准化、可周转装配式临时设施、作业工棚。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 5.高效使用钢筋、混凝土、水泥、砂石等主要建材，应使用预拌混凝土及预拌砂浆，钢筋应采用工厂化加工和集中配送。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 6.分类收集工程余料，能重新利用的如钢筋头、型钢下脚料等用于次要部位施工或加工成临时支架。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 7.模板、脚手架等周转材料选用高强度高周转的定型钢模板或可周转木模板。记录周转使用。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 8.场平、基坑、电缆沟、电缆隧道采取土方平衡和回用措施，减少土石方外运。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 9.严格按照设计长度敷设电缆，精确测算每段电缆长度，减少剪切余量。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 10.对新建输电线路剩余材料清点和回收，将未用构件退库，导地线剩余部分回卷封存，以备后续使用或调拨他项及退库回收。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 11.对架空线路的新建或改造过程中拆除的旧铁塔构件、导线、绝缘子、金具等进行分类登记、分类处理，不得随意丢弃 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 12.严格按图施工，塔材拼装应一次成功，防止因错件造成材料损耗。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论: |  |  |  |
| 整改建议: |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |

# 表A.14建筑垃圾控制与循环利用检查表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  | 检查日期 |  |
| 项目经理 |  | 现场负责人 |  |
| 项目状态 | □在建□停工 | 联系电话 |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 | 检查结果 |
| 1.高效利用施工材料和减量化管理建筑垃圾，落实建筑垃圾分类措施，实现建筑垃圾源头减量、过程控制、循环利用。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 2.对现场有毒有害废弃物100%分类回收，并委托有资质的单位进行处理. |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 3.办理施工渣土、建筑废弃物等排放手续并排放至指定地点。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 4.在场地醒目位置设置垃圾分类收集点，分别收集危险废物、可回收物资和一般建筑垃圾。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 5.封闭分类存放有害废弃物，设置醒目标志并定期清运。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 6.建立建筑垃圾分类处置台账，记录每日垃圾产生量、去向及处置方式。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 7.电缆隧道、电缆沟施工中，产生的弃土和废旧路面材料等建筑垃圾，及时清运出场，并分类处理。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 8.对线路基础施工和杆塔组立过程中产生的建筑垃圾及时分类处理。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 9.建立输电线路沿线巡回检查机制，施工场地按环保要求及施工方案中的措施清理恢复。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论: |  |  |  |
| 整改建议: |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |
| 施工单位现场负责人 （签字） |  |  |  |

附录B（规范性附录）：绿色设计监理检查用表

分五个表格技术先进、资源节约、生态环保、综合效益、科技创新

# 表B.1技术先进检查记录表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位名称 |  | 检查日期 |  |
| 总设计师 |  | 专业主设 |  |
| 项目状态 | □前期□在建□停工 | 联系电话 |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 | 检查结果 |
| 1.含集成设计、绿色选材、环境保护、水土保持、“五新”技术、可循环应用等设计内容。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 2.变电站工程主设备选型： （1）35kV～110kV、180MVA及以下容量的220kV主变压器，采用油浸自冷型。 （2）GIS设备备用间隔的母线隔离开关随主母线一次建成。 （3）220kV及以下电压等级，采用环保气体或SF₆/N2混合气体GIS设备。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 3.架空线路工程主材选型： （1）采用标准化设计或节能金具。 （2）多方案技术经济比选，确定导地线型号。 （3）风振严重、易舞动、三跨区段的导地线保护及连接选用耐磨金具。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 4.电缆及海底电缆工程主材选型： （1）人员密集或有防爆要求场所的电缆户外终端，采用复合套管。 （2）与SF₆全封闭电器相连的GIS终端接口，须具备SF₆气体完全隔离的密封结构。 （3）电缆接头与电缆本体的绝缘强度、防潮密封性能相匹配。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 5.变电站工程智能化设计：配置一键顺控功能、辅助设备智能监控系统，户内GIS设备采用预置式智能控制柜。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 6.电缆及海底电缆工程智能化设计：隧道内电缆附属设备应按隧道分级，采用电缆线路智能监控系统。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 7.采用标准化设计方案应优于或达到国家、地方行业部门要求。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 8.采用BIM、卫片选线等数字化手段，协同多专业设计 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 9.变电站（换流站）总平面布置方案应科学合理，站内工艺布置合理，功能分区明确。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 10.变电站（换流站）建筑物内空间布置应采用标准化设计。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 11.变电站（换流站）电气主接线供电可靠、运行灵活、操作检修方便、节约投资等要求，在一期建设一次上齐。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 12.变电站（换流站）建筑地基处理采用低噪声污染、低粉尘污染、低水污染工艺方式，建筑结构体系采用装配式结构体系。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 13.架空线路工程宜合理采用同塔多回技术，分析同塔多回交流输电线路导线相序排列方式合理性，线路长度在100km及以上，应采取换位措施。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 14.冻雨多发地区架空线路工程进行防覆冰设计，防雷设计应结合当地下来的运行经验、地区雷电活动强弱、地形地貌特点及土壤电阻率高低等情况计算耐雷水平。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 15.电缆工程通道应进行多路径方案比选，综合考虑路径长度、环境保护、水土保持、施工便捷、运行可靠和维护方便等。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 16.电缆工程应采取成熟可靠、便于维护的消防与接地措施。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 17.海底电缆工程应具有径向与纵向阻水的结构或措施，应具有满足使用条件的铠装结构。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 18.海底电缆工程锚固装置应能有效固定海底电缆，并具有较强的抵御风浪冲击的能力和较好的耐海水腐蚀性能，安装与维护方便、功能可靠。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论: |  |  |  |
| 整改建议: |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |
| 设计人员 （签字） |  |  |  |

# 表B.2资源节约检查记录表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位名称 |  | 检查日期 |  |
| 总设计师 |  | 专业主设 |  |
| 项目状态 | □前期□在建□停工 | 联系电话 |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 | 检查结果 |
| 1.项目用地指标优于国家、行业、地方规定的项目用地指标值。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 2.变电站选用高效节能设备，主变压器空载损耗或负载损耗值不高于通用设备限定值。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 3.架空线路工程导地线选型应进行多方案技术经济比较，综合规划要求、电气性能、机械性能、建设运行费用等，实现全寿命周期线损与成本最低。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 4.电缆与海底电缆工程电缆导体截面，应符合现行行业标准最小导体截面要求，满足规划载流量、通过系统最大短路电流时热稳定的要求。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 5.项目应选用高强度、高性能、高耐久性和可循环等绿色建材，且应用率在70%以上。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 6.钢材、水泥和电缆等消耗量不超出同类、同规模项目平均值，须达到国内先进水平。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 7.变电站（换流站）建筑内变压器能效不低于国家现行相关能效标准的2级值。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 8.变电站（换流站）建筑内照明光源、灯具的能效不低于国家现行相关能效标准的节能评价值或2级值，并采用适宜的智能照明控制系统，灯具选型应选用配光合理、防止眩光的节能环保灯具，优先考虑LED灯具。主要功能房间的照明功率密度值不应大于GB 50034和DL/T 5390规定的现行值。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 9.变电站（换流站）建筑物内隔墙型式宜采用装配式轻质隔墙，考虑节能环保、防火、防潮隔热等措施。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 10.变电站（换流站）建筑采用装配式技术，生产建筑采用工厂化预制构件。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 11.变电站（换流站）进行海绵城市或雨水综合利用专项设计，优化污水处理和雨水回收利用，使用高用水效率等级的卫生器具，节水效率等级达到现行国家标准规定的2级能效标准。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 12.变电站（换流站）建筑充分利用自然采光、通风。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 13.架空线路工程塔型与基础选型综合考虑技术经济和线路沿线情况，减小根开及占地面积，在城区及城郊等塔位受限地段，优选钢管杆、窄基塔、混凝土杆等占地面积小的杆塔。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 14.海底电缆与电缆工程在满足生产、运输、施工及感应电压要求的前提下，优先增大电缆段长，减少接头数量。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论: |  |  |  |
| 整改建议: |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |
| 设计人员 （签字） |  |  |  |

# 表B.3生态环保检查记录表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位名称 |  | 检查日期 |  |
| 总设计师 |  | 专业主设 |  |
| 项目状态 | □前期□在建□停工 | 联系电话 |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 | 检查结果 |
| 1.变电站围墙型式应选用与城市建设规划、周边环境要求相协调的装配式围墙。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 2.变电站主出入口应面向市政道路，顺接进站道路。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 3.变电站根据地形地貌合理确定场地标高，开展土方平衡论证，减少挖填方量、弃土量和土方购置量。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 4.变电站（换流站）采用低噪声设备，主动采取隔声、消声、吸声等措施，降低变电站噪声影响。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 5.变电站（换流站）污废水（油）处理方案合理，应满足环评批复要求： （1）场地采用有组织排水，实现雨污分流，永临结合。 （2）有人值班变电站应设置生活污水处理装置，污水经处理后回用、清掏或接入市政排污管网。 （3）事故油池应能容纳油量最大的一台变压器的全部排油，杜绝主变压器故障时产生废油污染。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 6.变电站站外挖、填方边坡宜优先采用喷播等绿色环保措施，高陡边坡宜采取客土绿化、喷播绿化、生态植生袋等水保措施。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 7.架空线路路径选择，应考虑对沿线生态、电磁、人居环境的影响，落实环境影响报告及其批复文件要求。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 8.架空线路路径应根据所处地区自然环境、水文地质条件、植被覆盖率等合理确定水土保持措施，应编制水土保持方案，路径尽量避让自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等生态敏感区。线路路径宜避让林木密集区、经济作物区，若无法避让，应考虑按高跨设计，避免大面积砍伐。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论: |  |  |  |
| 整改建议: |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |
| 设计人员 （签字） |  |  |  |

# 表B.4综合效益检查记录表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位名称 |  | 检查日期 |  |
| 总设计师 |  | 专业主设 |  |
| 项目状态 | □前期□在建□停工 | 联系电话 |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 | 检查结果 |
| 1.经过设计优化，工程总投资比同类同规模工程减少5%及以上，重要经济技术指标处于领先水平。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 2.变电站工程与同类同期工程相比较，在资源节约、环境保护、生态融合等方面亮点突出： （1）采用节能与低噪声设备。 （2）采用智能辅控、火灾报警等智能化措施。 （3）临建场地实现零硬化。 （4）采用预制舱式临建。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 3.在地质条件复杂地区，架空线路工程采用地质遥感、地质雷达等技术对路径所经地区进行稳定分析。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 4.电缆、海底电缆工程： （1）电缆通道应用装配式构件，如预制式工作井、箱涵等。 （2）电缆隧道内灯具应采用分区域控制，照明功率密度值不大于国家现行标准GB 50034和DL/T 5390规定的目标值。 （3）电缆隧道内应用巡检机器人、智能监控、火灾报警等智能化设备。 （4）排管管材选用HPVC等强度高、耐久性好的环保型材质。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论: |  |  |  |
| 整改建议: |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |
| 设计人员 （签字） |  |  |  |

# 表B.5科技创新检查记录表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位名称 |  | 检查日期 |  |
| 总设计师 |  | 专业主设 |  |
| 项目状态 | □前期□在建□停工 | 联系电话 |  |
| 检查项目 |  | 检查情况 | 检查结果 |
| 1.变电站工程采用“五新”等技术创新成果： （1）现场泥浆采用现场脱水固化处理技术。 （2）钢结构设计宜采用全栓接装配形式。 （3）配电装置宜采用双断扣式隔离开关。 （4）设备检测宜使用X光等无损检测方法。 （5）项目全建设周期宜进行碳排放定量计算。 （6）应取得绿色建造技术创新成果，并得到推广应用。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 2.架空线路工程采用“五新”等技术创新成果： （1）高海拔、强光照、自然保护区、风景名胜区及对光污染有特殊要求的地区，宜采用有效避免强光反射及光污染措施。 （2）设计方案应明确提出特殊地貌地区（高原、冻土、草原、森林等）现场施工生态保护措施。 （3）应取得绿色建造技术创新成果，并得到推广应用。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 3.电缆工程采用“五新”等技术创新成果： （1）电缆线路T接宜采用分支接头等（非户外终端导线搭接方式）新技术。 （2）应取得绿色建造技术创新成果，并得到推广应用。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 4.海底电缆工程采用“五新”等技术创新成果： （1）应编制海洋环境保护专篇，保护海洋环境。 （2）应取得绿色建造技术创新成果，并得到推广应用。 |  |  | □符合 □不符合 □不涉及 |
| 检查结论: |  |  |  |
| 整改建议: |  |  |  |
| 监理人员 （签字） |  | 项目监理机构（盖章） |  |
| 设计人员 （签字） |  |  |  |

# 本标准用词说明

1为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 参考文献

[1]中华人民共和国固体废物污染环境防治法

[2]中华人民共和国海洋环境保护法

[3]危险化学品安全管理条例（国务院 第344号令）

[4] GB 50034 建筑照明设计标准

[5] GB/T 50378 绿色建筑评价标准

[6] GB/T 50640 建筑与市政工程绿色施工评价标准

[7] GB/T 50878 绿色工业建筑评价标准

[8] GB/T 50905 建筑工程绿色施工规范

[9] CJ/T 164节水型生活用水器具

[10] DL/T 5390 发电厂和变电站照明设计技术规定

[11] DL/T 5434 电力建设工程监理规范

[12] T/CEPCA 1010 电力建设工程绿色建造评价

[13] 建办质〔2021〕9号 绿色建造技术导则（试行）

[14]住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见（建质〔2020〕46 号）

[15]建设部推广应用和限制禁止使用技术公告(建设部 第218号公告）